## График ТКРС
Участок | Бригада | Наличие НЗ/ПР | статус | Скв | Куст | дата начала (план) | дата ГТМ | заверш рем (план) | Дн. + актировка с 01.12-15.03 (формула) | Метео | Продолжительность | Qж/Qг, м3/сут | Н2О, % | Qн, тн/сут | ГФ, м3/м3 | вид КР | Планируемый объем работ | Дата выхода их бурения | начГРП | стадий ГРП | заверш ГРП | Приоритет
2 | 1 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов | выполняется | Vt_5705 | 57 | 2026-04-19 |  | 2026-04-26 | 7 | 0 | 168 | 49 | 2 | 0 | 399 | КР10-1 | смена НКТ 114х89 | - |  |  |  | нет в перечне
1 | 1 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-04-26 |  | 2026-05-04 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
1 | 1 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-05-04 |  | 2026-05-12 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 1 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | нз нет | гнкт | Vt_5010 | 50 | 2026-05-12 |  | 2026-05-20 | 8 | 0 | 192 | 298 | 10 | 218 | 400 | КР-ОС-6 | Спуск ЭЦН после ЗОС | 19.02.2026 | 2026-03-21 | 1 | 2026-03-22 | Высокий
2 | 1 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | ож гнкт ож зос | Vt_5009 | 50 | 2026-05-20 |  | 2026-05-30 | 10 | 0 | 240 | 251 | 10 | 183 | 400 | КР-ОС-6 | Спуск ЭЦН после ЗОС/КГРП | 11.12.2025 | 2026-03-27 | 1 | 2026-03-30 | Высокий
1 | 1 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ya_838 | 214 | 2026-05-30 |  | 2026-06-09 | 10 | 0 | 240 | 100 | 0 | 0 | 199 | КР7-2 | ПР к ГРП | - | 2026-08-13 | 1 | 2026-08-17 | нет в перечне
1 | 1 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ya_812 | 219 | 2026-06-09 |  | 2026-06-19 | 10 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТР6-1 | Прочие ГТМ ППД ГАЗ | - |  |  |  | КРС
1 | 1 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ya_888 | 222 | 2026-06-19 |  | 2026-06-27 | 8 | 0 | 192 | 100000 | 0 | 39 | 0 | ТР6-1 | Прочие ГТМ ППД ГАЗ | - |  |  |  | ЗОС
1 | 1 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ya_844 | 216 | 2026-06-27 |  | 2026-07-05 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТР6-1 | смена нкт (ППР) | - |  |  |  | КРС ЗОС
1 | 1 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ya_820 | 233 | 2026-07-05 |  | 2026-07-19 | 14 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТР6-1 | смена нкт (ППР) | - |  |  |  | КРС ЗОС
1 | 1 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ya_б/н |  | 2026-07-19 |  | 2026-07-27 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 2 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов | выполняется | Vt_8403 | 84 | 2026-03-25 |  | 2026-05-30 | 66 | 0 | 1584 | 59 | 22 | 37 | 70 | КР3-1.1 | Прихват ЭЦН в колонне, отстрел НКТ | 20.02.2025 |  |  |  | Средний
2 | 2 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | ож эцн | Ic_375 | 9 | 2026-05-30 |  | 2026-06-29 | 30 | 0 | 720 | 86 | 54 | 32 | 155 | КР3-1.1 | ЛА при смене | - |  |  |  | Средний
2 | 3 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов | выполняется | Vt_9430 | 94 | 2026-04-21 |  | 2026-04-24 | 3 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  | КР-ОС-8 | извлечение ЭЦН спуск воронки Н=1710м (подъем Э-200-2400) | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 3 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов |  | Vt_094г | 94 | 2026-04-24 |  | 2026-04-25 | 1 | 0 | 24 | 320 | 0 | 0 |  | ТР8-1 | извлечение для ревизии с автокрана | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 3 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-04-25 |  | 2026-05-03 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 3 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | пр нет | ож эцн | Vt_094г | 94 | 2026-05-03 |  | 2026-05-04 | 1 | 0 | 24 | 320 | 0 | 0 |  | ТР8-1 | Спуск ЭЦН автокрана | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 4 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов | выполняется | Vt_3406 | 34 | 2026-03-16 |  | 2026-05-01 | 46 | 0 | 1104 | 1167 | 88 | 113 | 219 | КР3-1.1 | ЛА, НЗ (разбуривание МГРП), Смена ЭЦН на отказной скважине, Увеличение ремонта за счет доп работ. ПВР | - |  |  |  | -
2 | 4 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | ож подгот ож эцн | Vt_3401 | 34 | 2026-05-01 |  | 2026-05-09 | 8 | 0 | 192 | 100 | 60 | 32 | 350 | ТР5-1 | смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | за рамками трех месяцев
2 | 4 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | ож подгот | Vt_3403 | 34 | 2026-05-09 |  | 2026-05-17 | 8 | 0 | 192 | 74 | 72 | 17 | 282 | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | Низкий
2 | 4 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-05-17 |  | 2026-05-25 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 4 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-05-25 |  | 2026-06-02 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 4 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_8410 | 84 | 2026-06-02 |  | 2026-06-12 | 10 | 0 | 240 | 600 | 0 | 0 | 0 | КР9-1 | Перевод в ППД. | 25.08.2025 |  |  |  | Высокий
2 | 4 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_8409 | 84 | 2026-06-12 |  | 2026-06-22 | 10 | 0 | 240 | 500 | 0 | 0 | 683 | КР9-1 | Подъем ЭЦН, спуск пакера ППД. | 26.07.2025 |  |  |  | -
2 | 4 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_8412 | 84 | 2026-06-22 |  | 2026-06-30 | 8 | 0 | 192 | 243 | 60 | 79 | 330 | КР-ОС-1 | Спуск ЭЦН после КГРП и отработки ЗОС | 02.02.2026 |  |  |  | -
2 | 5 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов | выполняется | Ic_350 | 7 | 2026-04-19 |  | 2026-04-23 | 4 | 0 | 96 | 77 | 90 | 6 | 374 | ТР5-1 | спуск эцн над головой аварийного оборудования | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 5 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов |  | Ic_401 | 7 | 2026-04-23 |  | 2026-05-07 | 14 | 0 | 336 | 106 | 66 | 30 | 239 | КР13-1.1 | КОПС извлечение аварийного скребка каскад | - |  |  |  | Средний
2 | 5 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ic_919 | 9 | 2026-05-07 |  | 2026-06-01 | 25 | 0 | 600 | 20 | 1 | 16 | 390 | КР13-1.1 | ВЦ по ЗТР, смена ЭЦН | - |  |  |  | Низкий
1 | 5 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-06-01 |  | 2026-06-09 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | смена ЭЦН на отказной скважине с доп работами | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 5 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | ож гнкт | Vt_4605 | 46 | 2026-06-09 |  | 2026-06-23 | 14 | 0 | 336 | 300 | 0 | 0 | 0 | КР7-2 | ПР к ГРП по результам ГНКТ | 17.12.2024 | 2026-06-21 | 1 | 2026-06-23 | Высокий
2 | 5 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_4603 | 46 | 2026-06-23 |  | 2026-07-03 | 10 | 0 | 240 | 800 | 0 | 0 | 0 | КР9-1 | Перевод в ППД | 17.10.2024 |  |  |  | Низкий
1 | 5 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | ож гнкт | Vt_4406 | 44 | 2026-07-03 |  | 2026-07-11 | 8 | 0 | 192 | 33 | 49 | 14 | 441 | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | 17.06.2024 |  |  |  | Средний
1 | 6 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | выполняется | Vt_4604 | 46 | 2026-04-21 |  | 2026-04-27 | 6 | 0 | 144 | 423 | 68 | 110 | 240 | ТР5-1 | смена ЭЦН на отказной скважине по рез-ту КЗИ возможно ПДМ до сростка | 18.11.2024 |  |  |  | -
1 | 6 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-04-27 |  | 2026-05-05 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | смена ЭЦН на отказной скважине с доп работами | - |  |  |  | нет в перечне
1 | 6 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-05-05 |  | 2026-05-13 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | смена ЭЦН на отказной скважине с доп работами | - |  |  |  | нет в перечне
1 | 6 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | эцн в налич | Da_537 | 15 | 2026-05-13 |  | 2026-05-19 | 6 | 0 | 144 | 74 | 59 | 25 | 129 | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | высокий
1 | 6 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | эцн в налич | Da_515 | 10 | 2026-05-19 |  | 2026-05-25 | 6 | 0 | 144 | 181 | 92 | 12 | 32 | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
1 | 6 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | эцн в налич | Da_543 | 17 | 2026-05-25 |  | 2026-06-03 | 8 | 1 | 216 | 320 | 65 | 94 | 220 | КР7-1 | смена ЭЦН на МТР работает Э-700 | - |  |  |  | высокий
1 | 6 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Da_517 | 19 | 2026-06-03 |  | 2026-06-11 | 7 | 1 | 192 | 12 | 0 | 10 | 254 | КР13-1.1 | КОПС | - |  |  |  | нет в перечне
1 | 6 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | эцн в налич | Da_512 | 10 | 2026-06-11 |  | 2026-06-20 | 8 | 1 | 216 | 37 | 50 | 16 | 6 | КР7-1 | ВБД. Подъем ЭЦН, СПО ПСШ, спуск пакера в хвостовик 114, ОПЗ с ВНЭ, подъем пакера, спуск ЭЦН. Нужен ЭЦН малогабарит. | - |  |  |  | высокий
1 | 6 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Da_502 | 10 | 2026-06-20 |  | 2026-06-29 | 8 | 1 | 216 | 62 | 70 | 16 | 221 | ТР5-1 | ВБД. Подъем ЭЦН, СПО ПСШ, спуск ЭЦН. Нужен ЭЦН малогабарит. | - |  |  |  | высокий
1 | 6 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Da_506 | 14 | 2026-06-29 |  | 2026-07-07 | 8 | 0 | 192 | 32 | 40 | 16 | 22 | КР7-1 | Подъем ЭЦН, СПО ПСШ, спуск ЭЦН. | - |  |  |  | высокий
1 | 6 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Da_544 | 17 | 2026-07-07 |  | 2026-07-14 | 7 | 0 | 168 | 7 | 31 | 4 | 575 | КР13-1.1 | КОПС | - |  |  |  | высокий
1 | 6 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Da_542 | 17 | 2026-07-14 |  | 2026-07-24 | 10 | 0 | 240 | 500 | 0 | 0 | 0 | КР7-1 | Смена пакера ППД. | - |  |  |  | высокий
2 | 9 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | выполняется | Vt_912г | 91 | 2026-04-21 |  | 2026-04-22 | 1 | 0 | 24 | 100 | 0 | 0 |  | ТР8-1 | смена ЭЦВ | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 9 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов |  | Vt_8804 | 88 | 2026-04-22 |  | 2026-05-02 | 10 | 0 | 240 | 79 | 20 | 52 | 320 | КР7-1 | Смена ЭЦН, НЗ, ОПЗ | 10.05.2025 |  |  |  | -
2 | 9 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | фонтан | Vt_8711 | 87 | 2026-05-02 |  | 2026-05-12 | 10 | 0 | 240 | 704 | 25 | 432 | 322 | ТР2-5.3 | ПМД Подъем УГРП, спуск ЭЦН | 24.07.2025 |  |  |  | Средний
2 | 9 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | эцв в налич | Ic_960 | 6 | 2026-05-12 |  | 2026-05-22 | 10 | 0 | 240 | 32 | 2 | 25 | 239 | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине опрессовываем лифт перед подъёмом, в случае зафиксированного падения давления будет поинтервальная опрессовка | - |  |  |  | Средний
2 | 9 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-05-22 |  | 2026-05-30 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 |  | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 9 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_33309 | 333 | 2026-05-30 |  | 2026-06-15 | 16 | 0 | 384 | 103 | 10 | 76 | 360 | КР-ОС-5 | разбуривание МГРП, БК, нормализация открытого ствола, спуск УГРП | 20.01.2026 |  |  |  | -
2 | 10 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов | выполняется | Vt_8106 | 81 | 2026-04-19 |  | 2026-04-28 | 9 | 0 | 216 | 602 | 78 | 0 | 812 | КР9-1 | смена НКТ 114х89 | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 10 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | нз нет | эцн в налич | Vt_33310 | 333 | 2026-04-28 |  | 2026-05-06 | 8 | 0 | 192 | 260 | 10 | 191 |  | КР-ОС-1 | ПДМ УГРП, Спуск ЭЦН | 24.02.2026 |  |  |  | Не требуется
1 | 10 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | ож эцн | Vt_33320г | 333 | 2026-05-06 |  | 2026-05-09 | 3 | 0 | 72 | 500 | 0 | 0 | 0 | КР-ОС-7 | спуск ЭЦН | 11.03.2026 |  |  |  | Высокий
1 | 10 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_33305 | 333 | 2026-05-09 |  | 2026-05-17 | 8 | 0 | 192 | 500 | 0 | 0 | 0 | КР9-1 | Подъем ЭЦН, спуск пакера ППД | 03.10.2025 |  |  |  | Средний
2 | 10 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | ож зос | Vt_33311 | 333 | 2026-05-17 |  | 2026-05-27 | 10 | 0 | 240 | 222 | 30 | 126 | 320 | КР-ОС-1 | спуск эцн после отработки зос | 30.04.2026 |  |  |  | Средний
2 | 10 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_33309 | 333 | 2026-05-27 |  | 2026-06-02 | 6 | 0 | 144 | 103 | 10 | 76 | 360 | КР-ОС-6 | ЗР после ГРП (подъем УГРП, перфорация, спуск УЭЦН) – 138ч (4,02млн.) | 20.01.2026 |  |  |  | -
1 | 10 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_5701г | 57 | 2026-06-02 |  | 2026-06-12 | 10 | 0 | 240 | 500 | 0 | 0 | 0 | ТР8-1 | Смена ЭЦН с НЗ | - |  |  |  | Средний
2 | 10 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_5704вз | 57 | 2026-06-12 |  | 2026-06-22 | 10 | 0 | 240 | 1000 | 0 | 0 | 0 | КР9-1 | подъем ЭЦН спуск компоновки ППД (сброс) | - |  |  |  | Низкий
2 | 10 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ic_б/н |  | 2026-06-22 |  | 2026-07-02 | 10 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 10 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-07-02 |  | 2026-07-10 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 13 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов | выполняется | Vt_084г | 84 | 2026-04-19 |  | 2026-05-03 | 14 | 0 | 336 | 500 | 0 | 0 | 0 | КР-ОС-7 | нужна бригада со столом ротора. извлечение ЭЦВ и извлечение ЭК с аварийным ЭЦВ+ углубление забой, для подготовки устья | 12.09.2024 |  |  |  | Высокий
2 | 13 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ya_520 | 36 | 2026-05-03 |  | 2026-05-13 | 10 | 0 | 240 | 1100 | 90 | 91 | 150 | КР7-2 | ПР к ГРП | - | 2026-05-26 | 1 | 2026-05-30 | Средний
2 | 13 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Am_235 | 1 | 2026-05-13 |  | 2026-05-21 | 8 | 0 | 192 | 386 | 93 | 16 | 409 | ТР5-1 | смена ЭЦН, ОТЗ, НЗ + ОПЗ | - |  |  |  | Высокий
2 | 13 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | ож эцн | Am_220 | 1 | 2026-05-21 |  | 2026-05-29 | 8 | 0 | 192 | 12 | 10 | 9 | 1032 | ТР5-1 | до постановки бригады установить антиприхват Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | Средний
2 | 13 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | ож эцн | Am_221 | 1 | 2026-05-29 |  | 2026-06-06 | 8 | 0 | 192 | 38 | 83 | 5 | 1636 | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | Низкий
2 | 13 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов |  | Au_9701 | 97 | 2026-06-06 |  | 2026-06-22 | 16 | 0 | 384 | 75 | 90 | 6 | 195 | КР7-2 | ПР к ГРП. Закрытие муфты №3 ключем "Зенит" | 20.10.2024 | 2026-08-03 | 1 | 2026-08-07 | -
2 | 13 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ya_5кпг | 5 | 2026-06-22 |  | 2026-06-23 | 1 | 0 | 24 | 200 | 0 | 0 | 0 | ТР8-1 | ОТЗ, НЗ, Шаблонировка ЭК, спуск ЭЦН | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 13 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ya_б/н |  | 2026-06-23 |  | 2026-07-01 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 13 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ya_б/н |  | 2026-07-01 |  | 2026-07-09 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
1 | 16 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов | выполняется | Mr_1505 | 15 | 2026-04-21 |  | 2026-05-02 | 11 | 0 | 264 | 1000 | 0 | 0 | 0 | КР9-1 | Перевод в ППД. Остановка на ГДИС за 1 сут до постановки ТКРС. Подъем ЭЦН, СПО ПСШ, спуск пакера ППД. Определение приемистости. | 22.12.2025 |  |  |  | средний
1 | 16 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | эцн в налич | Mc_1908 | 19 | 2026-04-21 |  | 2026-04-29 | 8 | 0 | 192 | 52 | 10 | 41 | 2000 | КР-ОС-1 | подъем пакера спуск ЭЦН | 23.03.2026 |  |  |  | высокий
1 | 16 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Mc_514 | 51 | 2026-04-21 |  | 2026-05-01 | 10 | 0 | 240 | 272 | 68 | 76 | 207 | ТР5-1 | Спуск Y-Tool. | - |  |  |  | средний
1 | 16 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Mr_1904 | 19 | 2026-04-21 |  | 2026-04-29 | 8 | 0 | 192 | 658 | 3 | 496 | 79 | ТР3-2 | Оптимизация | 17.01.2025 |  |  |  | высокий
1 | 16 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Mc_514 | 51 | 2026-04-21 |  | 2026-05-06 | 15 | 0 | 360 | 272 | 68 | 76 | 207 | КР1-2.2 | Подъем Y-Tool, по результатам РИР. | - |  |  |  | средний
1 | 16 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Mc_610 | 6 | 2026-04-21 |  | 2026-05-02 | 11 | 0 | 264 | 1000 | 0 | 0 | 0 | КР9-1 | Остановка на ГДИС за 1 сут до постановки ТКРС. Подъем ЭЦН, СПО ПСШ, спуск пакера ППД. Определение приемистости. | 18.07.2025 |  |  |  | низкий
1 | 16 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Mc_511 | 51 | 2026-04-21 |  | 2026-04-27 | 6 | 0 | 144 | 991 | 0 | 0 | 344 | КР10-1 | ВПП по результатам ПГИ | - |  |  |  | нет в перечне
1 | 16 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Mc_609 | 6 | 2026-04-21 |  | 2026-05-02 | 11 | 0 | 264 | 1000 | 0 | 0 | 0 | КР9-1 | Остановка на ГДИС за 1 сут до постановки ТКРС. Подъем ЭЦН, СПО ПСШ, спуск пакера ППД. Определение приемистости. | 03.09.2025 |  |  |  | средний
1 | 16 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Mc_201 |  | 2026-04-21 |  | 2026-05-02 | 11 | 0 | 264 | 130 | 22 | 88 | 315 | КР7-1 | ОПЗ. Подъем ЭЦН. СПО ПСШ, спуск пакера на середину ГС. ОПЗ по трубкам и затрубу. ОРК. Спуск ЭЦН. | - |  |  |  | средний
1 | 16 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Mc_210 | 2 | 2026-04-21 |  | 2026-04-29 | 8 | 0 | 192 |  |  |  |  | ТР11-1 | Подъем ЭЦН, спуск воронки | 12.04.2025 |  |  |  | низкий
1 | 18 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов | выполняется | Au_522 | 105 | 2026-04-18 |  | 2026-04-23 | 5 | 0 | 120 | 157 | 91 | 12 | 2279 | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | Средний
1 | 18 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов | эцн в налич | Au_520 | 105 | 2026-04-23 |  | 2026-05-01 | 8 | 0 | 192 | 184 | 97 | 5 | 1355 | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | Низкий
1 | 18 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ya_б/н |  | 2026-05-01 |  | 2026-05-09 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
1 | 18 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ya_б/н |  | 2026-05-09 |  | 2026-05-17 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
1 | 18 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | ож эцн | Ki_71610г | 716 | 2026-05-17 |  | 2026-05-25 | 8 | 0 | 192 |  | 0 | 0 | 0 | КР-ОС-7 | спуск ЭЦН, испытание | 20.07.2025 |  |  |  | КРС
1 | 18 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | ож эцн | Ya_029вз | 29 | 2026-05-25 |  | 2026-05-28 | 3 | 0 | 72 | 800 | 0 | 20 | 0 | ТР8-1 | смена ЭЦН (деоптимизация) | - |  |  |  | КРС
1 | 18 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ya_101 | 4 | 2026-05-28 |  | 2026-06-07 | 10 | 0 | 240 | 250 | 98 | 17 | 548 | КР7-2 | ПР к ГРП | - | 2026-06-07 | 1 | 2026-06-11 | Средний
1 | 18 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | ож эцн | Az_8802г | 88 | 2026-06-07 |  | 2026-06-10 | 3 | 0 | 72 | 200 | 0 | 10 | 0 | ТР8-1 | ВБД | - |  |  |  | КРС
1 | 18 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ya_027вз |  | 2026-06-10 |  | 2026-06-20 | 10 | 0 | 240 | 4000 | 0 | 0 | 0 | КР10-1 | Прочие ГТМ ППД | - |  |  |  | КРС
1 | 18 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ya_310вз |  | 2026-06-20 |  | 2026-06-30 | 10 | 0 | 240 | 4000 | 0 | 0 | 0 | КР10-1 | Прочие ГТМ ППД | - |  |  |  | КРС
1 | 18 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ya_0402г | 4 | 2026-06-30 |  | 2026-07-03 | 3 | 0 | 72 | 1000 | 0 | 0 | 0 | КР11-2 | расконсервация | - |  |  |  | КРС
1 | 18 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ki_4702 | 47 | 2026-07-03 |  | 2026-07-13 | 10 | 0 | 240 | 1000 |  |  | 4113 | КР7-2 | ЗР ГРП | 18.01.2025 | 2026-08-18 | 2 | 2026-08-24 | -
1 | 19 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | выполняется | Au_092 | 5 | 2026-04-18 |  | 2026-04-26 | 8 | 0 | 192 | 313 | 94 | 17 | 177 | ТР5-1 | смена на МТР | - |  |  |  | -
1 | 19 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов | эцн в поставках | Vt_5109 | 51 | 2026-04-26 |  | 2026-05-16 | 20 | 0 | 480 | 342 | 54 | 129 | 819 | КР3-1.1 | ЛА, (Отвернули НКТ. Произвели извлечение запыжованного кабеля) Разбуривание МГРП, ПВР и ОПЗ. ГИС МДСТ в ЭК 178мм | - |  |  |  | -
1 | 19 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-05-16 |  | 2026-05-24 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
1 | 19 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-05-24 |  | 2026-06-01 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
1 | 19 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-06-01 |  | 2026-06-09 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
1 | 19 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-06-09 |  | 2026-06-17 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
1 | 19 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-06-17 |  | 2026-06-25 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
1 | 19 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-06-25 |  | 2026-07-03 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
1 | 19 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-07-03 |  | 2026-07-08 | 5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | ТР14-1.2 | прочий | - |  |  |  | нет в перечне
1 | 19 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-07-08 |  | 2026-07-13 | 5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | ТР14-1.2 | прочий | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 23 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов | выполняется | Vt_631 | 19 | 2026-04-19 |  | 2026-04-27 | 8 | 0 | 192 | 236 | 89 | 21 | 976 | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | Средний
2 | 23 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | нз нет | эцн в поставках | Vt_641 | 19 | 2026-04-27 |  | 2026-05-27 | 30 | 0 | 720 | 142 | 89 | 13 | 81 | КР13-1.1 | Клапан отсекатель не открылся, под клапаном изб. давление | - |  |  |  | Низкий
2 | 23 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов |  | Vt_4540 | 45 | 2026-05-27 |  | 2026-06-01 | 5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | КР-ОС-8 | Извлечение ЭЦН-500-1800 | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 23 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-06-01 |  | 2026-06-08 | 7 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 23 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-06-08 |  | 2026-06-15 | 7 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 23 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ic_б/н |  | 2026-06-15 |  | 2026-06-22 | 7 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 23 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_5502 | 55 | 2026-06-22 |  | 2026-07-02 | 10 | 0 | 240 |  |  |  |  | КР-ОС-8 | ВНС | 23.11.2024 |  |  |  | за рамками трех месяцев
2 | 23 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов |  | Vt_5401 | 54 | 2026-07-02 |  | 2026-07-14 | 12 | 0 | 288 | 40 | 96 | 4 |  | КР-ОС-6 | спуск ЭЦН, отработка, по рез-ту испытания консервация скважины | 03.06.2025 |  |  |  | Низкий
2 | 23 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Bt_7201 | 72 | 2026-07-14 |  | 2026-07-24 | 10 | 0 | 240 | 1678000 |  | 436 | 0 | КР11-1 | консервация с ЦМ | 18.12.2025 |  |  |  | ГНКТ
1 | 24 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов | выполняется | Ki_4707 | 47 | 2026-03-16 |  | 2026-05-01 | 46 | 0 | 1104 | 43 | 10 | 32 | 400 | КР-ОС-8 | - разбуривание по мах глубине дохождению - проведение ГПП+ГРП при бригаде - НЗ после ГПП - по результату спуск ЭЦН | 03.02.2026 | 2026-04-19 | 3 | 2026-04-28 | -
1 | 24 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов | эцн в налич | Ki_4730г | 47 | 2026-05-01 |  | 2026-05-11 | 10 | 0 | 240 | 800 | 0 | 0 | 0 | КР13-13 | извлечение ЭК, НЗ, спуск глухой колонны, ПВР, и спуск ЭЦН | 10.02.2026 |  |  |  | 31.12.1899
1 | 24 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | нз нет | ож эцн | Ki_047г | 47 | 2026-05-11 |  | 2026-05-25 | 14 | 0 | 336 | 250 | 0 | 0 | 0 | КР13-13 | извлечение частей ЭЦВ с забоя. НЗ забоя до Н=250м, передаем на обвязку устья, | 15.06.2024 |  |  |  | КРС
1 | 24 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ki_4704 | 47 | 2026-05-25 |  | 2026-06-04 | 10 | 0 | 240 | 800 | 0 | 22 | 0 | КР9-1 | перевод в ППД | 23.06.2025 |  |  |  | КРС
1 | 24 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | нз нет | ож эцн | Ki_047г | 47 | 2026-06-04 |  | 2026-06-05 | 1 | 0 | 24 | 250 | 0 | 0 | 0 | КР13-13 | спуск ЭЦН после подготовки устья с автокрана | 15.06.2024 |  |  |  | КРС
1 | 24 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ya_б/н |  | 2026-06-05 |  | 2026-06-13 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
1 | 24 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов | ож нкт | Msh_7002 | 70 | 2026-06-13 |  | 2026-06-23 | 10 | 0 | 240 | 2000 | 0 | 0 | 0 | КР9-1 | перевод в ППД | 23.01.2026 |  |  |  | КРС
2 | 24 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ya_б/н |  | 2026-06-23 |  | 2026-07-01 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
1 | 24 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Msh_3740г | 37 | 2026-07-01 |  | 2026-07-15 | 14 | 0 | 336 | 250 | 0 | 0 | 0 | КР-ОС-7 | подъем ЭК, проработка ствола, спуск глухо ЭК, цементаж, ГИС ПВР, ОПП по рез-ту ОПЗ, спуск ЭЦН | 19.10.2025 |  |  |  | КРС
1 | 24 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ya_б/н |  | 2026-07-15 |  | 2026-07-23 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
1 | 24 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | ож эцн | Ki_3302 | 33 | 2026-07-23 |  | 2026-07-31 | 8 | 0 | 192 | 59 | 35 | 32 | 1250 | ТР5-1 | смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | Высокий
1 | 26 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов | выполняется | Ic_043 | 1 | 2026-04-04 |  | 2026-05-31 | 57 | 0 | 1368 | 543 | 77 | 101 | 445 | КР3-1 | Отстрел НКТ. При подъеме НКТ отставание кабеля + отсутсвие клямс. ЛА по извлечению прихваченного ЭЦН с пакером Смена ЭЦН с пакером, непроход по НКТ 5 метров | - |  |  |  | Высокий
2 | 26 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-05-31 |  | 2026-06-04 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | ТР14-1.2 | Мобилизация на Маччобу | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 26 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Mc_208 | 2 | 2026-06-04 |  | 2026-06-16 | 11 | 1 | 288 | 1000 | 0 |  | 0 | КР9-1 | Остановка на ГДИС за 1 сут до постановки ТКРС. Подъем ЭЦН, СПО ПСШ, спуск пакера ППД. Определение приемистости. | 21.01.2025 |  |  |  | низкий
2 | 26 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Mr_1907 | 19 | 2026-06-16 |  | 2026-06-27 | 10 | 1 | 264 | 1000 | 0 | 0 | 0 | КР10-1 | Приобщение. Подъем пакера ППД. Разбуривание пакер-пробки над Ул, ОП Ул, по результатам предусмотреть ОПЗ. Спуск пакера ППД. | 12.11.2024 |  |  |  | средний
2 | 26 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Mr_1905 | 19 | 2026-06-27 |  | 2026-07-07 | 10 | 0 | 240 | 150 | 5 | 123 | 1000 | ТР5-1 | Спуск Y-Tool. | 06.06.2024 |  |  |  | низкий
2 | 26 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Mr_1903 | 19 | 2026-07-07 |  | 2026-07-15 | 8 | 0 | 192 | 563 | 2 | 429 | 60 | ТР3-2 | Оптимизация | 28.03.2025 |  |  |  | высокий
2 | 26 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Mr_1905 | 19 | 2026-07-15 |  | 2026-07-30 | 15 | 0 | 360 | 150 | 5 | 123 | 1000 | КР1-2.2 | Подъем Y-Tool, по результатам РИР. | 06.06.2024 |  |  |  | низкий
2 | 27 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов | выполняется | Vt_17702 | 177 | 2026-04-09 |  | 2026-05-05 | 26 | 0 | 624 | 82 | 50 | 15 | 320 | КР13-2 | Смена ЭЦН на отказной скважине по рез-ту д-жа вышли на НЗ | 01.09.2025 |  |  |  | Средний
2 | 27 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов | эцн в налич | Vt_17703 | 177 | 2026-05-05 |  | 2026-05-13 | 8 | 0 | 192 | 53 | 50 | 22 | 320 | КР-ОС-1 | спуск ЭЦН | 02.10.2025 |  |  |  | Средний
2 | 27 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Mr_1709 | 17 | 2026-05-13 |  | 2026-05-24 | 11 | 0 | 264 | 1000 | 0 | 0 | 0 | КР9-1 | Перевод в ППД. Остановка на ГДИС за 1 сут до постановки ТКРС. Подъем ЭЦН, СПО ПСШ, спуск пакера ППД. Определение приемистости. | 12.09.2025 |  |  |  | средний
2 | 27 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Mc_б/н |  | 2026-05-24 |  | 2026-06-02 | 8 | 1 | 216 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине. В случае отсутствия отказа, провести ИДН из перечня ТОП ОПТ. | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 27 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | нз нет |  | Mr_1706 | 17 | 2026-06-02 |  | 2026-06-13 | 10 | 1 | 264 | 1100 | 0 | 0 | 0 | КР10-1 | Смена НКТ 73 на 102 | 18.02.2025 |  |  |  | средний
2 | 27 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | ож эцн | Mr_1704 | 17 | 2026-06-13 |  | 2026-06-24 | 10 | 1 | 264 | 243 | 31 | 144 | 1000 | КР1-2.2 | Спуск Y-Tool | 15.04.2025 |  |  |  | высокий
2 | 27 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Mc_б/н |  | 2026-06-24 |  | 2026-07-02 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине. В случае отсутствия отказа, провести ИДН из перечня ТОП ОПТ. | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 27 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Mr_1704 | 17 | 2026-07-02 |  | 2026-07-17 | 15 | 0 | 360 | 243 | 31 | 144 | 1000 | КР1-2.2 | Подъем Y-Tool, по результатам РИР. | 15.04.2025 |  |  |  | высокий
2 | 27 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Mr_1707 | 17 | 2026-07-17 |  | 2026-07-23 | 6 | 0 | 144 | 597 | 13 | 443 | 54 | ТР3-2 | Оптимизация | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 27 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Mr_1705 | 17 | 2026-07-23 |  | 2026-07-29 | 6 | 0 | 144 | 1150 | 9 | 949 | 200 | ТР3-2 | Оптимизация | 03.11.2024 |  |  |  | низкий
1 | 28 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов | выполняется | Ki_8902 | 89 | 2026-04-16 |  | 2026-04-27 | 11 | 0 | 264 | 1092000 | 0 | 164 | 0 | КР-ОС-6 | Извлечение НКТ 114, извлечение втулок (4 штуки -стейджфрак) спуск НКТ 89 под освоение 1700-2500 | 02.01.2026 | 2026-03-23 | 2 | 2026-03-26 | КРС ЗОС
1 | 28 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов | эцн на повтроный спуск | Msh_7020г | 70 | 2026-04-27 |  | 2026-05-07 | 10 | 0 | 240 | 1250 | 0 | 0 | 0 | КР13-13 | подъем колонны, НЗ в открытом стволе, спуск глухой колонны цементаж и ПВР | 06.02.2026 |  |  |  | 31.12.1899
1 | 28 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | нз нет | эцн на повтроный спуск | Msh_7010г | 70 | 2026-05-07 |  | 2026-05-17 | 10 | 0 | 240 | 800 | 0 | 0 | 0 | КР13-13 | подъем колонны, НЗ в открытом стволе, спуск глухой колонны цементаж и ПВР | 25.04.2025 |  |  |  | КРС
1 | 28 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | пр нет | эцв в налич | Au_9830г | 98 | 2026-05-17 |  | 2026-05-18 | 1 | 0 | 24 | 60 | 0 | 0 |  | ТР8-1 | спуск ЭЦН с автокрана | - |  |  |  | нет в перечне
1 | 28 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | эцв в налич | Au_097г | 97 | 2026-05-18 |  | 2026-05-19 | 1 | 0 | 24 | 250 | 0 | 0 | 0 | ТР8-1 | монтаж ФА, спуск ЭЦН | 21.07.2024 |  |  |  | КРС
1 | 28 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | пр нет | эцв в налич | Ma_204 | 1 | 2026-05-19 |  | 2026-05-27 | 8 | 0 | 192 | 15 | 0 | 12 | 1754 | ТР5-1 | смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | Низкий
1 | 28 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов |  | Ma_065_ma |  | 2026-05-27 |  | 2026-05-27 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | ТР14-1.2 | восстановление тумбы ликвидированной скважины | - |  |  |  | нет в перечне
1 | 28 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ma_711 | 4 | 2026-05-27 |  | 2026-06-06 | 10 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | КР10-1 | смена компоновки ППД | - |  |  |  | КРС
1 | 28 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | ож эцн | Ma_731 | 15 | 2026-06-06 |  | 2026-06-14 | 8 | 0 | 192 | 50 | 50 | 18 | 200 | ТР5-1 | спуск ЭЦН, отработка силами ЦДНГ или ЗОС (требует согласования) | - |  |  |  | КРС ЗОС КРС
1 | 28 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | ож грп | Ma_4402 | 44 | 2026-06-14 |  | 2026-06-22 | 8 | 0 | 192 | 200000 | 0 | 0 | 0 | КР-ОС-6 | ВНС с МГРП ГАЗ | 03.04.2026 | 2026-07-05 | 8 | 2026-07-23 | КРС ЗОС
1 | 28 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ma_705 | 5 | 2026-06-22 |  | 2026-06-30 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТР6-1 | Смена НКТ, наработка 2167 суток | - |  |  |  | КРС
1 | 28 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | ож нкт | Ma_700 | 4 | 2026-06-30 |  | 2026-07-10 | 10 | 0 | 240 | 548000 | 0 | 55 | 0 | КР10-2 | оптимизация НКТ 114 | - |  |  |  | КРС
1 | 28 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | ож нкт ож фа | Ma_709 | 8 | 2026-07-10 |  | 2026-07-20 | 10 | 0 | 240 | 811000 | 0 | 60 | 0 | КР10-2 | оптимизация НКТ 114 | - |  |  |  | КРС
1 | 28 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов |  | Ma_008 |  | 2026-07-20 |  | 2026-07-21 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | КР13-1.1 |  | - |  |  |  | нет в перечне
1 | 28 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов |  | Ma_002укпг |  | 2026-07-21 |  | 2026-07-27 | 6 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  | КР13-13 | НЗ с извлечнием ЭК-178, ЭЦВ спускаем тот же | - |  |  |  | нет в перечне
1 | 28 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов |  | Ma_601г |  | 2026-07-27 |  | 2026-07-27 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | КР11-1 | извлечение ЭЦВ с автокрана | - |  |  |  | нет в перечне
1 | 28 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов |  | Ma_001пг |  | 2026-07-27 |  | 2026-07-28 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | КР11-1 | извлечение ЭЦВ с автокрана | - |  |  |  | нет в перечне
1 | 28 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов |  | Ma_44г |  | 2026-07-28 |  | 2026-07-28 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | КР11-1 | извлечение ЭЦВ с автокрана | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 30 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов | выполняется | Vt_5602 | 56 | 2026-04-20 |  | 2026-04-28 | 8 | 0 | 192 | 306 | 65 | 87 | 329 | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 30 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов |  | Btw_1605рс | 16 | 2026-04-28 |  | 2026-05-08 | 10 | 0 | 240 | 600 | 0 | 0 |  | КР9-1 | Перевод в ППД - Подъем ЭЦН, Запись ГИС (СО, ИИНК, ИНГКС), спуск пакера. | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 30 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Bt_016г | 16 | 2026-05-08 |  | 2026-05-14 | 6 | 0 | 144 | 800 | 0 | 0 |  | КР13-13 | перевод в шурфовую | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 30 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | ож эцн | Btw_1608рс | 16 | 2026-05-14 |  | 2026-05-28 | 14 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |  | КР-ОС-2 | НЗ, спуск ЭЦН | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 30 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | нз нет |  | Btw_1603рс | 16 | 2026-05-28 |  | 2026-06-11 | 14 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |  | КР10-2 | Ревизия пакера, НКТ. Лов.работы (манометры) | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 30 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Bt_1530рс |  | 2026-06-11 |  | 2026-06-21 | 10 | 0 | 240 | 1000 | 0 | 0 |  | КР-ОС-3 | спуск ЭЦН | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 30 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Bt_002 | 2 | 2026-06-21 |  | 2026-07-05 | 14 | 0 | 336 | 600 | 0 | 0 |  |  | Расконсервация, ПВЛГ: Нормализация забоя до гл. 1921м, опрессовка э/к., ГИС, ПВР Булай, ГДК, селективное ОПЗ. Спуск Э-125. | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 30 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-07-05 |  | 2026-07-11 | 6 | 0 | 144 | 800 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 30 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-07-11 |  | 2026-07-17 | 6 | 0 | 144 | 800 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 30 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-07-17 |  | 2026-07-23 | 6 | 0 | 144 | 800 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 30 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-07-23 |  | 2026-07-29 | 6 | 0 | 144 | 800 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 31 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | выполняется | Vt_8407 | 84 | 2026-04-09 |  | 2026-04-30 | 21 | 0 | 504 | 164 | 64 | 43 | 0 | КР7-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине Предварительно "полет" НКТ ОПЗ, спуск ЭЦН | 08.06.2025 |  |  |  | за рамками трех месяцев
2 | 31 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-04-30 |  | 2026-05-07 | 7 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 31 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-05-07 |  | 2026-05-14 | 7 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 31 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | ож эцн | Vt_8420вз | 84 | 2026-05-14 |  | 2026-05-18 | 4 | 0 | 96 | 1200 | 0 | 0 | 0 | ТР8-1 | оптимизация | 29.10.2024 |  |  |  | Средний
2 | 31 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов | ож эцн | Vt_084г | 84 | 2026-05-18 |  | 2026-05-20 | 2 | 0 | 48 | 500 | 0 | 0 | 0 | КР-ОС-7 | спуск ЭЦН после подготовки устья | 12.09.2024 |  |  |  | Высокий
2 | 31 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов | ож нкт | Bt_1502 | 15 | 2026-05-20 |  | 2026-05-26 | 6 | 0 | 144 | 250 | 0 | 205 | 0 | КР7-2 | ПР ГРП | - | 2026-07-01 | 3 | 2026-07-09 | Высокий
2 | 31 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | ож эцн | Bt_1503 | 15 | 2026-05-26 |  | 2026-06-03 | 8 | 0 | 192 | 81 | 1 | 65 | 373 | ТР5-1 | Подъем воронки, спуск ЭЦН. | - |  |  |  | Средний
2 | 31 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | ож грп ож зос | Bt_1502 | 15 | 2026-06-03 |  | 2026-06-13 | 10 | 0 | 240 | 250 | 0 | 205 | 0 | КР7-3 | ЗР ГРП | - | 2026-07-01 | 3 | 2026-07-09 | Высокий
2 | 31 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-06-13 |  | 2026-06-21 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
1 | 31 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ic_б/н |  | 2026-06-21 |  | 2026-06-29 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 33 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов | выполняется | Vt_5007 | 50 | 2026-04-18 |  | 2026-05-01 | 13 | 0 | 312 | 140 | 2 | 112 | 332 | КР7-1 | ОПЗ на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 33 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов | меш | Vt_5011 | 50 | 2026-05-01 |  | 2026-05-09 | 8 | 0 | 192 | 273 | 30 | 155 | 320 | КР-ОС-5 | Перепосадка УГРП | 16.04.2026 | 2026-05-22 | 2 | 2026-05-28 | Средний
2 | 33 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_5005 | 50 | 2026-05-09 |  | 2026-05-16 | 7 | 0 | 168 | 800 | 0 | 0 | 0 | КР9-1 | Перевод в ППД | 22.06.2025 |  |  |  | Низкий
2 | 33 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-05-16 |  | 2026-05-24 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 |  |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 33 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ic_011вз | 1 | 2026-05-24 |  | 2026-05-27 | 3 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 100 | ТР11-1 | Извлечение ЭЦН | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 33 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ic_001г |  | 2026-05-27 |  | 2026-05-30 | 3 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 100 | ТР11-1 | Извлечение ЭЦН | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 33 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-05-30 |  | 2026-06-07 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 33 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | ож грп | Vt_1101 | 11 | 2026-06-07 |  | 2026-06-17 | 10 | 0 | 240 | 191 | 15 | 132 | 320 | КР-ОС-6 | спуск ЭЦН после ЗОС | 18.05.2026 | 2026-06-14 | 3 | 2026-06-20 | Низкий
2 | 33 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-06-17 |  | 2026-06-25 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 34 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов | выполняется | Vt_8804 | 88 | 2026-03-17 |  | 2026-04-22 | 36 | 0 | 864 | 79 | 20 | 52 | 320 | КР7-1 | Смена ЭЦН, НЗ, ОПЗ | 10.05.2025 |  |  |  | -
2 | 34 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов | эцв в налич | Vt_8812 | 88 | 2026-04-22 |  | 2026-05-02 | 10 | 0 | 240 | 641 | 30 | 367 | 320 | КР-ОС-6 | ЗР ГРП, спуск ЭЦН | 26.03.2026 | 2026-04-01 | 3 | 2026-04-08 | Высокий
2 | 34 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_088г | 88 | 2026-05-02 |  | 2026-05-06 | 4 | 0 | 96 | 500 | 0 | 0 |  | ТР8-1 | Смена ЭЦН | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 34 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_8808 | 88 | 2026-05-06 |  | 2026-05-16 | 10 | 0 | 240 | 500 | 0 | 0 | 437 | КР9-1 | перевод в ППД | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 34 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_17910г | 179 | 2026-05-16 |  | 2026-05-17 | 1 | 0 | 24 | 160 | 0 | 0 |  | ТР8-1 | извлечение ЭЦВ для подготовки устья к спуску ЭЦН | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 34 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-05-17 |  | 2026-05-25 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 34 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_17904 | 179 | 2026-05-25 |  | 2026-06-04 | 10 | 0 | 240 | 297 | 10 | 217 | 320 | КР-ОС-6 | спуск ЭЦН | 13.04.2026 |  |  |  | Высокий
2 | 34 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_17910г | 179 | 2026-06-04 |  | 2026-06-06 | 2 | 0 | 48 | 160 | 0 | 0 |  | КР-ОС-6 | спуск ЭЦН после подготовки устья с автокрана | - |  |  |  | нет в перечне
1 | 34 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | ож эцн | Vt_3306г |  | 2026-06-06 |  | 2026-06-16 | 10 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | ТР8-1 | перевод в шурфовую (резерв) | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 34 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-06-16 |  | 2026-06-24 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 34 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-06-24 |  | 2026-07-02 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 34 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Bt_1202 | 12 | 2026-07-02 |  | 2026-07-12 | 10 | 0 | 240 | 179 | 20 | 116 | 320 | КР7-2 | ПР ГРП. Подъем воронки спуск УГР | - | 2026-07-10 | 6 | 2026-07-22 | Низкий
2 | 34 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | ож эцн | Vt_17001 | 170 | 2026-07-12 |  | 2026-07-20 | 8 | 0 | 192 | 261 | 6 | 198 | 320 | КР-ОС-1 | ПМД | 02.05.2026 |  |  |  | Средний
2 | 34 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | ож эцн | Vt_17010г | 170 | 2026-07-20 |  | 2026-07-22 | 2 | 0 | 48 | 16 | 0 | 0 |  | ТР8-1 | спуск ЭЦН после подготовки устья с автокрана | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 35 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов | выполняется | Ic_903 | 2 | 2026-04-14 |  | 2026-04-25 | 11 | 0 | 264 | 227 | 80 | 37 | 143 | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | Средний
2 | 35 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов | эцн в налич | Ic_924 | 2 | 2026-04-25 |  | 2026-05-03 | 8 | 0 | 192 | 937 | 97 | 23 | 320 | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | Средний
2 | 35 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов | ож эцн | Ic_003 | 3 | 2026-05-03 |  | 2026-05-11 | 8 | 0 | 192 | 516 | 94 | 25 | 110 | ТР5-1 | смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | Средний
2 | 35 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов |  | Ic_393 | 22 | 2026-05-11 |  | 2026-05-17 | 6 | 0 | 144 | 7 | 6 | 5 | 207 | ТР11-1 | извлечение ЭЦН | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 35 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_б/н |  | 2026-05-17 |  | 2026-05-25 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 35 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ic_б/н |  | 2026-05-25 |  | 2026-06-02 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
2 | 35 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов |  | Ic_395 | 9 | 2026-06-02 |  | 2026-06-14 | 12 | 0 | 288 | 300 | 0 | 0 | 0 | КР10-1 | ППР ППД | - |  |  |  | Низкий
1 | 36 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов | выполняется | Ya_218 | 35 | 2026-04-15 |  | 2026-04-22 | 7 | 0 | 168 | 989 | 95 | 43 | 93 | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
1 | 36 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов | эцн в поставке | Ya_274 | 37 | 2026-04-22 |  | 2026-05-16 | 24 | 0 | 576 | 689 | 87 | 74 | 211 | КР7-2 | ГРП (ГПП) готовность к ГРП 10 дней | - | 2026-05-04 | 2 | 2026-05-10 | Средний
1 | 36 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Msh_3705 | 37 | 2026-05-16 |  | 2026-05-24 | 8 | 0 | 192 | 29 | 12 | 21 | 8389 | ТР5-1 | Смена ЭЦН на МТР | - |  |  |  | нет в перечне
1 | 36 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов |  | Msh_3706 | 37 | 2026-05-24 |  | 2026-06-04 | 11 | 0 | 264 | 1100 | 0 | 31 | 0 | КР9-1 | перевод в ППД | 30.07.2025 |  |  |  | 31.12.1899
1 | 36 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  | ож подгот | Ki_71602 | 716 | 2026-06-04 |  | 2026-06-12 | 8 | 0 | 192 | 500 | 92 | 35 | 430 | КР-ОС-8 | Спуск Э-500, отработка силами ЗОС | 16.09.2025 |  |  |  | Средний
1 | 36 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Au_206 | 2 | 2026-06-12 |  | 2026-06-26 | 14 | 0 | 336 | 267 | 93 | 16 | 156 | КР7-1 | НЗ, ОПЗ | - |  |  |  | Высокий
1 | 36 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ya_147 | 2 | 2026-06-26 |  | 2026-07-08 | 12 | 0 | 288 | 661 | 96 | 25 | 348 | ТР5-1 | ППР + ДПП | - |  |  |  | Средний
1 | 36 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ya_б/н |  | 2026-07-08 |  | 2026-07-15 | 7 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
1 | 36 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Au_970вз | 97 | 2026-07-15 |  | 2026-07-18 | 3 | 0 | 72 | 250 | 0 | 0 | 0 | ТР8-1 | ЭЦН-250 в кожухе. Под перевод 9703 | 26.08.2024 |  |  |  | КРС
1 | 36 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Au_9710г | 97 | 2026-07-18 |  | 2026-07-21 | 3 | 0 | 72 | 250 | 0 | 0 | 0 | ТР8-1 | ЭЦН-250 в кожухе. Под перевод 9703 | 01.05.2025 |  |  |  | КРС
1 | 36 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Au_9703 | 97 | 2026-07-21 |  | 2026-07-31 | 10 | 0 | 240 | 700 | 0 | 0 | 0 | КР9-1 | Подъем УЭЦН, спуск пакера ППД на НКТ 89мм | 03.02.2025 |  |  |  | КРС
1 | 37 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов | выполняется | Mc_602 | 6 | 2026-04-20 |  | 2026-05-20 | 30 | 0 | 720 | 500 | 0 | 0 | 0 | КР2-1 | продолжение ремонта. Нарушение ЭК Н=19-20м, установка пробки - изоляция Ул, перфорация Бт, СПО ПСШ, спуск пакера ППД. Определение приемистости. | - |  |  |  | высокий
1 | 37 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Mc_б/н |  | 2026-04-20 |  | 2026-04-28 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине. В случае отсутствия отказа, провести ИДН из перечня ТОП ОПТ. | - |  |  |  | нет в перечне
1 | 37 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | готов |  | Mc_306 | 3 | 2026-04-28 |  | 2026-05-23 | 25 | 0 | 600 | 198 | 30 | 120 | 906 | КР3-1.7 | ЛА. Восстановление цем.камня между 178 и 245 колонной. По наличию трубореза | 24.06.2024 |  |  |  | высокий
1 | 37 КРС ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Mc_б/н |  | 2026-04-20 |  | 2026-04-28 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине. | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 1 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" | готов | выполняется | Ya_590 | 5 | 2026-04-16 |  | 2026-04-30 | 14 | 0 | 336 | 250 | 94 | 13 | 207 | КР7-1 | ОТЗ/НЗ ОПЗ, ГДК | - |  |  |  | Высокий
стор | 1 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  | эцн нет в поставках | Ya_23002г | 230 | 2026-04-30 |  | 2026-05-01 | 1 | 0 | 24 | 250 | 0 | 0 | 0 | ТР8-1 | Извлечение ЭЦН для отправки в ремонт | - |  |  |  | КРС
стор | 1 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  | эцн нет в поставках | Ya_230вз | 230 | 2026-05-01 |  | 2026-05-02 | 1 | 0 | 24 | 800 | 0 | 0 | 100 | ТР8-1 | Извлечение ЭЦН для отправки в ремонт | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 1 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  | эцн нет в поставках | Az_085-4г | 85 | 2026-05-02 |  | 2026-05-03 | 1 | 0 | 24 | 800 | 0 | 0 | 0 | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | КРС
стор | 1 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  | ож эцн | Ya_236 | 9 | 2026-05-03 |  | 2026-05-17 | 14 | 0 | 336 | 750 | 98 | 13 | 90 | КР7-1 | НЗ + ОПЗ | - |  |  |  | Высокий
стор | 1 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  | ож эцн | Ya_125 | 9 | 2026-05-17 |  | 2026-05-25 | 8 | 0 | 192 | 172 | 95 | 7 | 151 | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | Низкий
стор | 1 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  | ож гнкт эцн в налич | Ya_208 | 56 | 2026-05-25 |  | 2026-06-10 | 16 | 0 | 384 | 199 | 75 | 41 | 236 | КР7-3 | ЗР к ГРП с приобщением | - |  |  |  | Высокий
стор | 1 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" | готов |  | Ya_571 | 34 | 2026-06-10 |  | 2026-06-20 | 10 | 0 | 240 | 100 | 0 | 0 | 0 | КР10-1 | Прочие ГТМ ППД | - |  |  |  | КРС
стор | 1 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_589 | 34 | 2026-06-20 |  | 2026-06-30 | 10 | 0 | 240 | 80 | 0 | 0 | 0 | КР10-1 | Прочие ГТМ ППД | - |  |  |  | КРС
стор | 1 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_292 | 34 | 2026-06-30 |  | 2026-07-24 | 24 | 0 | 576 | 106 | 24 | 67 | 159 | КР7-2 | ГРП (ГПП) готовность к ГРП 10 дней | - | 2026-07-24 | 1 | 2026-07-28 | Средний
стор | 1 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  | ож эцн | Au_002вз | 2 | 2026-07-24 |  | 2026-07-28 | 4 | 0 | 96 | 125 | 0 | 5 | 0 | ТР8-1 | Отказ, смена на меньший типоразмер | - |  |  |  | КРС
стор | 1 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" | готов |  | Au_011вз | 2 | 2026-07-28 |  | 2026-07-31 | 3 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 100 | ТР11-1 | Извлечение ЭЦН | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 2 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" | готов | выполняется | Ya_656 | 20 | 2026-04-19 |  | 2026-04-29 | 10 | 0 | 240 | 400 | 97 | 10 | 90 | ТР5-7 | ПСШ, спуск ЭЦН | - |  |  |  | Низкий
стор | 2 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_675 | 23 | 2026-04-29 |  | 2026-05-09 | 10 | 0 | 240 | 600 | 0 | 0 | 0 | КР9-1 | Перевод в ППД | - |  |  |  | Высокий
стор | 2 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  | ож эцн | Az_085-4г | 85 | 2026-05-09 |  | 2026-05-12 | 3 | 0 | 72 | 800 | 0 | 0 | 0 | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | КРС
стор | 2 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_б/н |  | 2026-05-12 |  | 2026-05-20 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 2 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_303 | 235 | 2026-05-20 |  | 2026-05-30 | 10 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | КР10-1 | Прочие ГТМ ППД | - |  |  |  | КРС
стор | 2 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_614 | 49 | 2026-05-30 |  | 2026-06-09 | 10 | 0 | 240 | 4000 | 0 | 0 | 0 | КР10-1 | Прочие ГТМ ППД (спуск пакера) | - |  |  |  | КРС
стор | 2 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  | ож эцн | Ya_174 | 18 | 2026-06-09 |  | 2026-06-17 | 8 | 0 | 192 | 6 | 7 | 5 | 96 | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине Смена НКТ: полная смена | - |  |  |  | Низкий
стор | 3 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" | готов | выполняется | Au_348 | 100 | 2026-04-18 |  | 2026-04-27 | 9 | 0 | 216 | 88 | 94 | 4 | 603 | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | Низкий
стор | 3 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" | нз нет | эцн в налич | Az_409 | 82 | 2026-04-27 |  | 2026-05-12 | 15 | 0 | 360 | 262 | 93 | 15 | 2000 | КР7-1 | ОПЗ | - |  |  |  | Высокий
стор | 3 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_262вз | 26 | 2026-05-12 |  | 2026-05-17 | 5 | 0 | 120 | 4000 | 0 | 0 | 0 | КР10-1 | Прочие ГТМ ППД (спуск пакера, сброс) | - |  |  |  | КРС
стор | 3 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_264вз | 26 | 2026-05-17 |  | 2026-05-22 | 5 | 0 | 120 | 4000 | 0 | 0 | 0 | КР10-1 | Прочие ГТМ ППД (спуск пакера, сброс) | - |  |  |  | КРС
стор | 3 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_б/н |  | 2026-05-22 |  | 2026-05-30 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 3 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_б/н |  | 2026-05-30 |  | 2026-06-07 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 3 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_106 | 3 | 2026-06-07 |  | 2026-06-15 | 8 | 0 | 192 | 1076 | 98 | 22 | 201 | ТР5-1 | Смена ЭЦН (ППР) | - |  |  |  | Низкий
стор | 3 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_б/н |  | 2026-06-15 |  | 2026-06-23 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 4 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" | готов | выполняется | Ya_951 | 67 | 2026-04-17 |  | 2026-04-30 | 13 | 0 | 312 | 1337 | 98 | 27 | 84 | КР7-1 | подъем воронки, ПСШ, спуск ЭЦН | - |  |  |  | Высокий
стор | 4 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  | эцн в поставке | Au_24402 | 244 | 2026-04-30 |  | 2026-05-06 | 6 | 0 | 144 | 27 | 50 | 11 | 4630 | КР-ОС-8 | спуск ЭЦН для отработки скважины | 23.08.2025 |  |  |  | Средний
стор | 4 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  | ож нкт | Au_24403 | 244 | 2026-05-06 |  | 2026-05-14 | 8 | 0 | 192 | 96 | 10 | 71 | 500 | КР7-2 | разбуривания ЦМ, спуск УГРП (ПР к ГРП) | 05.12.2025 |  |  |  | по р-там ВНР
стор | 4 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_б/н |  | 2026-05-14 |  | 2026-05-22 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 4 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  | ож эцн | Ya_226 | 35 | 2026-05-22 |  | 2026-05-30 | 8 | 0 | 192 | 146 | 98 | 12 | 100 | ТР5-1 | спуск ЭЦН над негерметом в отработку (над АО) | - |  |  |  | Высокий
стор | 4 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  | ож эцн | Ya_272 | 65 | 2026-05-30 |  | 2026-06-07 | 8 | 0 | 192 | 40 | 91 | 3 | 111 | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | Низкий
стор | 4 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_156 | 14 | 2026-06-07 |  | 2026-06-17 | 10 | 0 | 240 | 200 | 0 | 0 | 0 | КР10-1 | Прочие ГТМ ППД | - |  |  |  | КРС
стор | 4 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_596 | 17 | 2026-06-17 |  | 2026-06-27 | 10 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | КР10-1 | Прочие ГТМ ППД | - |  |  |  | КРС
стор | 4 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_241 | 10 | 2026-06-27 |  | 2026-07-04 | 7 | 0 | 168 | 840 | 92 | 56 | 216 | ТР3-2 | оптимизация | - |  |  |  | Средний
стор | 4 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_169 | 39 | 2026-07-04 |  | 2026-07-11 | 7 | 0 | 168 | 247 | 52 | 98 | 82 | ТР3-2 | оптимизация | - |  |  |  | Средний
стор | 4 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  | ож эцн | Az_216 |  | 2026-07-11 |  | 2026-07-19 | 8 | 0 | 192 | 146 | 60 | 49 | 210 | ТР3-2 | оптимизация | - |  |  |  | Высокий
стор | 5 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  | выполняется | Yaw_5604рс | 56 | 2026-04-11 |  | 2026-05-12 | 31 | 0 | 744 | 115 | 0 | 0 |  | КР13-1.1 | КОПС, Смена ЭЦН на отказной скважине + ГИС (ИНГКС + СО + плотность и проводимость) 1560-2290м (спуск капилярной трубки) | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 5 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" | пр нет |  | Ya_5110г | 51 | 2026-05-12 |  | 2026-05-13 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | ТР8-1 | извлечение ЭЦВ с автокрана. При простое бригады на скв 5604рс выполнить вне очереди | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 5 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" | готов |  | Yaw_5601г | 56 | 2026-05-13 |  | 2026-05-14 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | ТР8-1 | спуск ЭЦВ с автокрана | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 5 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" | готов |  | Yaw_5611г | 56 | 2026-05-14 |  | 2026-05-15 | 1 | 0 | 24 | 194 | 0 | 0 | 100 | КР11-1 | консервация. С автокрана | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 5 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" | готов |  | Yaw_5608г | 56 | 2026-05-15 |  | 2026-05-16 | 1 | 0 | 24 | 346 | 0 | 0 | 100 | КР11-1 | консервация. С автокрана | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 5 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Yaw_5001г | 50 | 2026-05-16 |  | 2026-05-18 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | КР12-1 | Ликвидация скважины | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 5 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Yaw_400рс | 50 | 2026-05-18 |  | 2026-05-23 | 5 | 0 | 120 | 100 | 0 | 0 | 100 | КР11-1 | консервация | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 5 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Yaw_5005рс | 50 | 2026-05-23 |  | 2026-06-02 | 10 | 0 | 240 | 400 | 0 | 0 | 100 | КР7-1 | Селективное ОПЗ. Спуск компоновки ОРЗ. | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 5 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Yaw_5002г | 50 | 2026-06-02 |  | 2026-06-04 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | КР12-1 | Ликвидация скважины | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 5 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Yaw_70110рс | 701 | 2026-06-04 |  | 2026-06-14 | 10 | 0 | 240 | 200 | 0 | 0 |  | КР7-1 | ВНС ППД | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 5 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Yaw_70108рс | 701 | 2026-06-14 |  | 2026-06-24 | 10 | 0 | 240 | 100 | 0 | 0 |  | КР7-1 | ВНС рассолы | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 5 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Yaw_70102рс | 701 | 2026-06-24 |  | 2026-07-04 | 10 | 0 | 240 | 100 | 0 | 0 |  | КР7-1 | ВНС рассолы | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 5 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  | эцн нет в поставках | Ya_23002г | 230 | 2026-07-04 |  | 2026-07-07 | 3 | 0 | 72 | 250 | 0 | 0 | 0 | ТР8-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | КРС
стор | 5 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Yaw_23004рс | 230 | 2026-07-07 |  | 2026-07-17 | 10 | 0 | 240 | 400 | 0 | 0 |  | КР-ОС-2 | извлечение ЭЦН. И двухлифтовой компоновке | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 5 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Yaw_70408рс | 704 | 2026-07-17 |  | 2026-07-27 | 10 | 0 | 240 | 400 | 0 | 0 |  | КР7-1 | ВНС - ГДК , селективное ОПЗ, спуск Э-100 | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 6 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" | готов | выполняется | Ya_199 | 32 | 2026-04-22 |  | 2026-04-28 | 6 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТР11-1 | Извлечение ЭЦН | - |  |  |  | 31.12.1899
стор | 6 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" | готов | эцн в налич | Ya_180 | 18 | 2026-04-28 |  | 2026-05-08 | 10 | 0 | 240 | 230 | 93 | 13 | 300 | КР7-1 | НЗ ОПЗ на отказной скважине | - |  |  |  | Средний
стор | 6 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" | пр нет | эцн в поставке | Ya_366 | 48 | 2026-05-08 |  | 2026-05-18 | 10 | 0 | 240 | 39 | 45 | 18 | 3224 | КР13-2 | ПМД с нормализацией | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 6 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" | готов |  | Ya_737 | 31 | 2026-05-18 |  | 2026-05-25 | 7 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТР11-1 | Извлечение ЭЦН | - |  |  |  | 31.12.1899
стор | 6 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" | готов | ож эцн | Ya_761 | 31 | 2026-05-25 |  | 2026-06-06 | 12 | 0 | 288 | 945 | 99 | 10 | 313 | КР13-13 | смена ЭЦН на отказной скважине с НЗ + СКВИЗ | - |  |  |  | Средний
стор | 6 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_926 | 59 | 2026-06-06 |  | 2026-06-16 | 10 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | КР9-1 | перевод в ППД | - |  |  |  | КРС
стор | 6 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_б/н |  | 2026-06-16 |  | 2026-06-23 | 7 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 6 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_б/н |  | 2026-06-23 |  | 2026-06-30 | 7 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 6 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_б/н |  | 2026-06-30 |  | 2026-07-07 | 7 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 6 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_627 | 27 | 2026-07-07 |  | 2026-07-17 | 10 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 192 | КР7-1 | ПР к ГРП | - | 2026-07-29 | 1 | 2026-08-02 | Средний
стор | 6 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_374 | 48 | 2026-07-17 |  | 2026-07-27 | 10 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 168 | КР7-1 | ПР к ГРП | - | 2026-08-08 | 1 | 2026-08-12 | Средний
стор | 6 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_004знхг |  | 2026-07-27 |  | 2026-07-30 | 3 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 100 | ТР11-1 | Извлечение ЭЦН | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 7 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" | готов | выполняется | Ya_188 | 18 | 2026-04-17 |  | 2026-04-26 | 9 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТР11-1 | Извлечение ЭЦН | - |  |  |  | 31.12.1899
стор | 7 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  | эцн в налич | Ya_122 | 3 | 2026-04-26 |  | 2026-05-03 | 7 | 0 | 168 | 810 | 90 | 67 | 265 | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - | 2026-03-01 | 1 | 2026-03-03 | -
стор | 7 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" | пр нет | эцн в налич | Ya_386 | 19 | 2026-05-03 |  | 2026-05-10 | 7 | 0 | 168 | 196 | 80 | 32 | 56 | ТР3-2 | ППР | - |  |  |  | Средний
стор | 7 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_б/н |  | 2026-05-10 |  | 2026-05-17 | 7 | 0 | 168 | 0 | 0 |  |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 7 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  | ож эцн | Au_9201г | 92 | 2026-05-17 |  | 2026-05-20 | 3 | 0 | 72 | 800 | 0 | 0 | 0 | ТР8-1 | Деоптимизация GN10000 на Э-800 | - |  |  |  | КРС
стор | 7 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_б/н |  | 2026-05-20 |  | 2026-05-28 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 7 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_520 | 36 | 2026-05-28 |  | 2026-06-07 | 10 | 0 | 240 | 1100 | 90 | 91 | 150 | КР7-3 | ЗР ГРП, спуск ЭЦН. | - | 2026-05-26 | 1 | 2026-05-30 | Средний
стор | 7 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_б/н |  | 2026-06-07 |  | 2026-06-15 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 7 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_б/н |  | 2026-06-15 |  | 2026-06-23 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 7 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_б/н |  | 2026-06-23 |  | 2026-07-01 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 7 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Az_267 | 88 | 2026-07-01 |  | 2026-07-08 | 7 | 0 | 168 | 841 | 96 | 31 | 224 | ТР3-2 | оптимизация | - |  |  |  | Средний
стор | 8 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" | готов | выполняется | Au_9602 | 96 | 2026-04-15 |  | 2026-04-24 | 9 | 0 | 216 | 60 | 90 | 5 | 5635 | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | 17.07.2024 |  |  |  | Низкий
стор | 8 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" | готов | эцн в налич | Au_357 | 96 | 2026-04-24 |  | 2026-05-02 | 8 | 0 | 192 | 63 | 91 | 5 | 585 | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | 24.03.2024 |  |  |  | Низкий
стор | 8 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  | ож переводника эцн в налич | Au_359 | 96 | 2026-05-02 |  | 2026-05-08 | 6 | 0 | 144 | 63 | 55 | 28 | 220 | ТР5-1 | спуск ЭЦН | - |  |  |  | -
стор | 8 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_499 | 30 | 2026-05-08 |  | 2026-05-16 | 8 | 0 | 192 | 154 | 0 | 0 | 0 | КР10-1 | ремонт ППД | - |  |  |  | КРС
стор | 8 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  | ож эцн | Ya_059вз | 59 | 2026-05-16 |  | 2026-05-20 | 4 | 0 | 96 | 200 | 0 | 0 | 0 | ТР8-1 | оптимизация | - |  |  |  | КРС
стор | 8 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_б/н |  | 2026-05-20 |  | 2026-05-28 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 8 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  | ож нкт | Ya_301 | 201 | 2026-05-28 |  | 2026-06-07 | 10 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТР6-1 | Смена НКТ 114, наработка 2197 суток | - |  |  |  | КРС
стор | 8 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  | ож нкт | Ya_822 | 208 | 2026-06-07 |  | 2026-06-17 | 10 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТР6-1 | Смена НКТ 114, наработка 2284 суток | - |  |  |  | КРС
стор | 8 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  | ож нкт | Ya_313 | 233 | 2026-06-17 |  | 2026-06-27 | 10 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТР6-1 | Смена НКТ 114 | - |  |  |  | КРС ЗОС
стор | 8 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_б/н |  | 2026-06-27 |  | 2026-07-05 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 8 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Az_260 | 88 | 2026-07-05 |  | 2026-07-13 | 8 | 0 | 192 | 360 | 96 | 12 | 850 | КР13-2 | НЗ | - |  |  |  | Высокий
стор | 8 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" | нз нет |  | Au_9701 | 97 | 2026-07-13 |  | 2026-07-27 | 14 | 0 | 336 | 75 | 90 | 6 | 195 | КР7-3 | ЗР ГРП | 20.10.2024 | 2026-08-03 | 1 | 2026-08-07 | -
стор | 9 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  | выполняется | Ya_107 | 69 | 2026-03-31 |  | 2026-04-30 | 30 | 0 | 720 | 954 | 98 | 13 | 600 | КР3-1.1 | НЗ, снижение притока ("полет" по НКТ), ЛА, ОТЗ, НЗ, спуск ЭЦН. | - |  |  |  | Высокий
стор | 9 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" | готов |  | Au_460 | 90 | 2026-04-30 |  | 2026-05-10 | 10 | 0 | 240 | 719 |  | 0 | 288 | КР10-1 | смена НКТ 114х89 | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 9 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" | нз нет |  | Az_393 | 82 | 2026-05-10 |  | 2026-05-20 | 10 | 0 | 240 | 386 |  | 0 | 2796 | КР10-1 | смена НКТ 114х89 | - |  |  |  | нет в перечне
стор | 9 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Az_870 | 220 | 2026-05-20 |  | 2026-05-30 | 10 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТР6-1 | Прочие ГТМ ППД ГАЗ | - |  |  |  | КРС
стор | 9 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_826 | 210 | 2026-05-30 |  | 2026-06-11 | 12 | 0 | 288 | 1037000 | 0 | 62 | 0 | ТР6-1 | Оптимизация НКТ 89->114, наработка 2995 суток, освоение ЗОС | - |  |  |  | КРС ЗОС
стор | 9 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_862 | 210 | 2026-06-11 |  | 2026-06-19 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТР6-1 | Смена НКТ 89, наработка 2759 суток | - |  |  |  | КРС
стор | 9 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_019 |  | 2026-06-19 |  | 2026-06-29 | 10 | 0 | 240 | 926000 | 0 | 0 | 0 | ТР6-1 | Смена НКТ 89->102 при нормальном прохождении в ЭК 146, наработка 2370 суток | - |  |  |  | КРС
стор | 9 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_817 | 208 | 2026-06-29 |  | 2026-07-09 | 10 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТР6-1 | Смена НКТ 114 | - |  |  |  | КРС ЗОС
стор | 9 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  | ож эцн | Az_780 | 87 | 2026-07-09 |  | 2026-07-15 | 6 | 0 | 144 | 302 | 96 | 9 | 1385 | ТР5-7 | спуск ЭЦН над негерметом в отработку | - |  |  |  | Средний
стор | 9 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" |  |  | Ya_б/н |  | 2026-07-15 |  | 2026-07-23 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет в перечне
гнкт | 7 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" | готов | выполняется | Mc_011 | 10 | 2026-04-13 |  | 2026-04-19 | 6 | 0 | 144 | 1000 |  | 0 | 0 | КР7-1НТ | НЗ | - |  |  |  | высокий
гнкт | 7 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Mc_б/н |  | 2026-04-19 |  | 2026-04-26 | 7 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |  | КР13-1.3НТ | мобилизация на Центральный регион | - |  |  |  | нет в перечне
гнкт | 7 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" | готов |  | Ya_208 | 56 | 2026-04-26 |  | 2026-05-04 | 8 | 0 | 192 | 199 | 75 | 41 | 236 | КР13-2НТ | НЗ - промывка после СТОП | - |  |  |  | Высокий
гнкт | 7 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" | готов |  | Msh_3708 | 37 | 2026-05-04 |  | 2026-05-07 | 3 | 0 | 72 | 236 | 90 | 18 | 4375 | КР13-1.1 | ВЦ НКТ второй подход (КОПС) | 23.11.2025 |  |  |  | Высокий
гнкт | 7 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Au_387 | 95 | 2026-05-07 |  | 2026-05-11 | 4 | 0 | 96 | 112 | 82 | 17 | 499 | КР13-1.3НТ | ВЦ НКТ (под ГНКТ 7) | - |  |  |  | Высокий
гнкт | 7 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Au_384 | 95 | 2026-05-11 |  | 2026-05-15 | 4 | 0 | 96 | 175 | 0 | 9 | 0 | КР13-1.3НТ | ВЦ НКТ (под ГНКТ 7) | - |  |  |  | КРС
гнкт | 7 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Am_202 | 1 | 2026-05-15 |  | 2026-05-19 | 4 | 0 | 96 | 72 | 94 | 4 | 232 | КР13-1.3НТ | ВЦ НКТ | - |  |  |  | Низкий
гнкт | 7 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" | готов |  | Mc_514 | 51 | 2026-05-19 |  | 2026-05-28 | 9 | 0 | 216 | 272 | 68 | 76 | 207 | КР8-2.1НТ | ГИС Y-TOOL | - |  |  |  | средний
гнкт | 7 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Mc_511 | 51 | 2026-05-28 |  | 2026-06-04 | 6 | 1 | 168 | 991 | 0 | 0 | 344 | КР8-2.1НТ | ГИС ОПП | - |  |  |  | нет в перечне
гнкт | 7 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Mc_б/н |  | 2026-06-04 |  | 2026-06-10 | 5 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 |  | КР13-1.3НТ | ВЦ по НКТ | - |  |  |  | нет в перечне
гнкт | 7 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Mr_1511 | 15 | 2026-06-10 |  | 2026-06-17 | 6 | 1 | 168 | 325 | 0 | 0 | 1707 | КР8-2.1НТ | ГИС ОПП | - |  |  |  | нет в перечне
гнкт | 7 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" | готов |  | Mr_1704 | 17 | 2026-06-17 |  | 2026-06-27 | 9 | 1 | 240 | 243 | 31 | 144 | 1000 | КР8-2.1НТ | ГИС Y-TOOL | 15.04.2025 |  |  |  | высокий
гнкт | 7 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Mr_1711 | 17 | 2026-06-27 |  | 2026-07-03 | 6 | 0 | 144 | 1248 | 0 | 0 | 83 | КР8-2.1НТ | ГИС ОПП | - |  |  |  | нет в перечне
гнкт | 7 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" | готов |  | Mr_1905 | 19 | 2026-07-03 |  | 2026-07-12 | 9 | 0 | 216 | 150 | 5 | 123 | 1000 | КР8-2.1НТ | ГИС Y-TOOL | 06.06.2024 |  |  |  | низкий
гнкт | 7 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Mc_б/н |  | 2026-07-12 |  | 2026-07-17 | 5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | КР13-1.3НТ | ВЦ по НКТ | - |  |  |  | нет в перечне
гнкт | 15 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" | готов | выполняется | Vt_33310 | 333 | 2026-04-13 |  | 2026-04-28 | 15 | 0 | 360 | 260 | 10 | 191 | 320 | КР13-2НТ | Шаблонирование НКТ, ОК-114 мм, по результатам доведение шара до порта №2, активация порта, по результатам ОПП. | 24.02.2026 |  |  |  | Не требуется
гнкт | 15 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" | готов |  | Vt_17902 | 179 | 2026-04-28 |  | 2026-05-02 | 4 | 0 | 96 | 120 | 6 | 92 | 617 | КР13-1.3НТ | ВЦ НКТ | - |  |  |  | нет в перечне
гнкт | 15 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Bt_508 | 5 | 2026-05-02 |  | 2026-05-12 | 10 | 0 | 240 | 265 | 1 | 212 | 320 | КР8-2.1НТ | ГИС ОПП под закачкой | 19.03.2026 |  |  |  | Высокий
гнкт | 15 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_2506 | 25 | 2026-05-12 |  | 2026-05-16 | 4 | 0 | 96 | 80 | 82 | 12 | 267 | КР13-1.3НТ | ВЦ НКТ | 20.04.2024 |  |  |  | Средний
гнкт | 15 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ya_294 | 34 | 2026-05-16 |  | 2026-05-24 | 8 | 0 | 192 | 20 | 40 | 10 | 352 | КР13-1.3НТ | Потеря циркуляции по затрубному пространству. | - |  |  |  | Средний
гнкт | 15 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Au_347 | 100 | 2026-05-24 |  | 2026-06-01 | 8 | 0 | 192 | 64 | 83 | 9 | 146 | КР13-1.3НТ | Потеря циркуляции по затрубному пространству. | - |  |  |  | Средний
гнкт | 15 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ya_619 | 59 | 2026-06-01 |  | 2026-06-04 | 3 | 0 | 72 | 19 | 50 | 8 | 146 | КР13-1.3НТ | ВЦ НКТ | - |  |  |  | Средний
гнкт | 15 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Au_9601 | 96 | 2026-06-04 |  | 2026-06-09 | 5 | 0 | 120 | 61 | 96 | 2 | 7247 | КР13-1.3НТ | Потеря циркуляции по затрубному пространству. | 07.06.2024 |  |  |  | Низкий
гнкт | 15 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ki_4702 | 47 | 2026-06-09 |  | 2026-06-19 | 10 | 0 | 240 | 1000 |  |  | 4113 | КР7-2 | промывка после СТОП | 18.01.2025 | 2026-08-18 | 2 | 2026-08-24 | -
гнкт | 15 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ma_800 | 9 | 2026-06-19 |  | 2026-06-27 | 8 | 0 | 192 | 125 | 0 | 0 | 0 | КР13-1.3НТ | ВЦ НКТ | - |  |  |  | КРС
гнкт | 15 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ma_710 | 4 | 2026-06-27 |  | 2026-07-05 | 8 | 0 | 192 | 900000 | 0 | 0 | 0 | КР13-1.3НТ | НЗ | - |  |  |  | ГНКТ
гнкт | 15 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Au_9101 | 91 | 2026-07-05 |  | 2026-07-15 | 10 | 0 | 240 | 1000000 | 0 | 120 | 0 | КР8-2.1НТ | ГИС ОПП | 04.06.2025 |  |  |  | ГНКТ
гнкт | 15 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ma_719 | 18 | 2026-07-15 |  | 2026-07-23 | 8 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | КР8-2.1НТ | Определение интервалов поступления воды, с последующим закрытием муфт ГРП, по результату ОПП. | - |  |  |  | ГНКТ КРС ЗОС
гнкт | 15 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Ya_621 | 49 | 2026-07-23 |  | 2026-07-26 | 3 | 0 | 72 | 28 | 89 | 3 | 149 | КР13-1.3НТ | ВЦ НКТ | - |  |  |  | Низкий
гнкт | 15 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Au_361 | 96 | 2026-07-26 |  | 2026-07-30 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | КР13-1.3НТ | ВЦ НКТ | - |  |  |  | КРС
гнкт | 39 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" |  | выполняется | Vt_5010 | 50 | 2026-04-04 |  | 2026-04-29 | 25 | 0 | 600 | 298 | 10 | 218 | 400 | КР13-2НТ | НЗ - промывка после СТОП, ГИС | 19.02.2026 | 2026-03-21 | 1 | 2026-03-22 | Высокий
гнкт | 39 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" | готов |  | Vt_5009 | 50 | 2026-04-29 |  | 2026-05-11 | 12 | 0 | 288 | 251 | 10 | 183 | 400 | КР13-2НТ | ГИС ОПП - подозрение на негермет хвостовика. При ГРП высокая приемистость | 11.12.2025 | 2026-03-27 | 1 | 2026-03-30 | Высокий
гнкт | 39 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" | готов |  | Vt_33304 | 333 | 2026-05-11 |  | 2026-05-22 | 11 | 0 | 264 | 447 | 0 | 0 | 886 | КР13-2НТ | НЗ, ГИС ОПП, по рез-ту ГИС ОПЗ СКО | - |  |  |  | нет в перечне
гнкт | 39 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" |  | меш | Vt_8412 | 84 | 2026-05-22 |  | 2026-06-01 | 10 | 0 | 240 | 243 | 60 | 79 | 330 | КР13-2НТ | НЗ, ПВР | 02.02.2026 |  |  |  | -
гнкт | 39 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" |  | меш | Vt_8805 | 88 | 2026-06-01 |  | 2026-06-11 | 10 | 0 | 240 | 31 | 1 | 25 | 217 | КР13-1.3НТ | ВЦ по ЗТР | - |  |  |  | нет в перечне
гнкт | 39 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_8902 | 89 | 2026-06-11 |  | 2026-06-18 | 7 | 0 | 168 | 228 | 90 | 19 | 506 | КР13-1.1 | Скважина была заморожена в период низких температур, после пропарки и проведения запуска с обратной промывкой, отсутствие подачи. (непроход Каскад 1062м). | - |  |  |  | нет в перечне
гнкт | 39 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_608 | 12 | 2026-06-18 |  | 2026-06-22 | 4 | 0 | 96 | 637 | 13 | 0 | 324 | КР13-1.1 | ВЦ НКТ | - |  |  |  | нет в перечне
гнкт | 39 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_301 | 15 | 2026-06-22 |  | 2026-06-26 | 4 | 0 | 96 | 31 | 0 | 0 | 172 | КР13-1.1 | ВЦ НКТ | - |  |  |  | нет в перечне
гнкт | 39 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" | нз нет |  | Vt_4605 | 46 | 2026-06-26 |  | 2026-07-10 | 14 | 0 | 336 | 300 | 0 | 0 | 0 | КР8-2.1НТ | Промывка ОК до ТЗ. ГИС: ОПП под закачкой. ОПЗ. ГИС: ОПП. | 17.12.2024 | 2026-06-21 | 1 | 2026-06-23 | Высокий
гнкт | 39 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_4406 | 44 | 2026-07-10 |  | 2026-07-20 | 10 | 0 | 240 | 33 | 49 | 14 | 441 | КР13-1.3НТ | ВЦ по ЗТР | 17.06.2024 |  |  |  | Средний
гнкт | 39 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" |  | ож кгрп ож зос | Bt_1203 | 12 | 2026-07-20 |  | 2026-07-30 | 10 | 0 | 240 | 252 | 1 | 201 | 350 | КР8-2.1НТ | ГИС ОПП на притоке | 27.12.2025 |  |  |  | -
гнкт | Звено ОС №1 ООО "ИНК-ТКРС" | готов | выполняется | Ki_8901 | 89 | 2026-04-17 |  | 2026-04-25 | 8 | 0 | 192 | 60 | 67 | 20 | 165800 | КР-ОС-6 | отработка после ГРП | 09.06.2025 | 2026-03-06 | 3 | 2026-03-11 | КРС ЗОС
гнкт | Звено ОС №1 ООО "ИНК-ТКРС" | нз нет | крс | Ki_8902 | 89 | 2026-04-25 |  | 2026-05-02 | 7 | 0 | 168 | 1092000 | 0 | 164 | 0 | КР-ОС-6 | Освоение после ГРП. | 02.01.2026 | 2026-03-23 | 2 | 2026-03-26 | КРС ЗОС
гнкт | Звено ОС №1 ООО "ИНК-ТКРС" | нз нет | гнкт | Vt_5010 | 50 | 2026-05-02 |  | 2026-05-12 | 10 | 0 | 240 | 298 | 10 | 218 | 400 | КР-ОС-6 | отработка после ГРП | 19.02.2026 | 2026-03-21 | 1 | 2026-03-22 | Высокий
гнкт | Звено ОС №1 ООО "ИНК-ТКРС" |  | ож грп | Vt_5011 | 50 | 2026-05-12 |  | 2026-05-22 | 10 | 0 | 240 | 273 | 30 | 155 | 320 | КР-ОС-6 | отработка после ГРП | 16.04.2026 | 2026-05-22 | 2 | 2026-05-28 | Средний
гнкт | Звено ОС №1 ООО "ИНК-ТКРС" |  | ож грп | Bt_1502 | 15 | 2026-05-22 |  | 2026-06-01 | 10 | 0 | 240 | 250 | 0 | 205 | 0 | КР7-3 | отработка после ГРП | - | 2026-05-03 | 3 | 2026-05-20 | Высокий
гнкт | Звено ОС №1 ООО "ИНК-ТКРС" |  | ож грп | Msh_7601 | 76 | 2026-06-01 |  | 2026-06-11 | 10 | 0 | 240 | 553 | 20 | 367 | 400 | КР-ОС-6 | отработка после ГРП | 27.04.2026 | 2026-05-11 | 6 | 2026-05-25 | Средний
гнкт | 39 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_8412 | 84 | 2026-06-11 |  | 2026-06-21 | 10 | 0 | 240 | 243 | 60 | 79 | 330 | КР-ОС-8 | отработка после ГНКТ | 02.02.2026 |  |  |  | -
гнкт | Звено ОС №3 ООО "ИНК-ТКРС" | готов | выполняется | Bt_1204 | 12 | 2026-04-19 |  | 2026-04-26 | 7 | 0 | 168 | 253 | 1 | 202 | 320 | КР-ОС-5 | отработка после ГРП | 21.02.2026 | 2026-04-02 | 3 | 2026-04-18 | Средний
гнкт | Звено ОС №3 ООО "ИНК-ТКРС" | нз нет | кгрп | Bt_1205 | 12 | 2026-04-26 |  | 2026-05-06 | 10 | 0 | 240 | 267 | 20 | 173 | 320 | КР-ОС-5 | отработка после КГРП | 03.04.2026 |  |  |  | Низкий
гнкт | Звено ОС №3 ООО "ИНК-ТКРС" | нз нет |  | Vt_17904 | 179 | 2026-05-06 |  | 2026-05-16 | 10 | 0 | 240 | 297 | 10 | 217 | 320 | КР-ОС-6 | отработка после КГРП | 13.04.2026 |  |  |  | Высокий
гнкт | Звено ОС №3 ООО "ИНК-ТКРС" |  | ож грп | Bt_1506 | 15 | 2026-05-16 |  | 2026-05-26 | 10 | 0 | 240 | 205 | 10 | 149 | 320 | КР-ОС-6 | Освоение после ГРП. | 23.03.2026 | 2026-04-19 | 3 | 2026-04-24 | Высокий
гнкт | Звено ОС №3 ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_33311 | 333 | 2026-05-26 |  | 2026-06-05 | 10 | 0 | 240 | 222 | 30 | 126 | 320 | КР-ОС-1 | Активации, СКО, Освоение По результату освоения, КРС спуск ЭЦН. | 30.04.2026 |  |  |  | Средний
гнкт | Звено ОС №3 ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_5012 | 50 | 2026-06-05 |  | 2026-06-15 | 10 | 0 | 240 | 254 | 40 | 124 | 380 | КР-ОС-1 | Освоение По результату освоения, КРС спуск ЭЦН. | 13.05.2026 |  |  |  | Средний
гнкт | Звено ОС №3 ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_8813 | 88 | 2026-06-15 |  | 2026-06-25 | 10 | 0 | 240 | 238 | 20 | 154 | 320 | КР-ОС-6 | отработка после КГРП | 04.05.2026 | 2026-05-31 | 3 | 2026-06-06 | Средний
гнкт | Бригада КГРП ООО "ИНК-ТКРС" | готов | выполняется | Bt_1205 | 12 | 2026-04-17 |  | 2026-04-23 | 6 | 0 | 144 | 267 | 20 | 173 | 320 | КР-ОС-6 | КГРП | 03.04.2026 |  |  |  | Низкий
гнкт | Бригада КГРП ООО "ИНК-ТКРС" | готов |  | Ic_325 | 6 | 2026-04-23 |  | 2026-04-25 | 2 | 0 | 48 | 206 | 40 | 101 | 213 | КР7-1 | 100 м3 тех. воды + 30 м3 СКР 12% + продавка. ОРК 6 часов. | - |  |  |  | нет в перечне
гнкт | Бригада КГРП ООО "ИНК-ТКРС" | готов | ож ок бур | Vt_17904 | 179 | 2026-04-25 |  | 2026-04-29 | 4 | 0 | 96 | 297 | 10 | 217 | 320 | КР-ОС-6 | КГРП | 13.04.2026 |  |  |  | Высокий
гнкт | Бригада КГРП ООО "ИНК-ТКРС" | готов |  | Vt_17001 | 170 | 2026-04-29 |  | 2026-05-04 | 5 | 0 | 120 | 206 | 40 | 101 | 320 | КР-ОС-1 | Активации, СКО, Освоение | 02.05.2026 |  |  |  | Средний
гнкт | Бригада КГРП ООО "ИНК-ТКРС" |  | в бур | Bt_503 | 5 | 2026-05-04 |  | 2026-05-09 | 5 | 0 | 120 | 261 | 1 | 208 | 320 | КР-ОС-1 | Активации, СКО, Освоение | 12.05.2026 |  |  |  | Низкий
гнкт | Бригада КГРП ООО "ИНК-ТКРС" |  | в бур | Vt_5012 | 50 | 2026-05-09 |  | 2026-05-14 | 5 | 0 | 120 | 254 | 40 | 124 | 380 | КР-ОС-1 | Активации, СКО, Освоение | 13.05.2026 |  |  |  | Средний
гнкт | Бригада КГРП ООО "ИНК-ТКРС" | нз нет | ож крс | Bt_101 | 5 | 2026-05-14 |  | 2026-05-19 | 5 | 0 | 120 | 257 | 1 | 205 | 320 | КР-ОС-1 | Активации, СКО, Освоение | 31.12.2025 |  |  |  | Высокий
гнкт | Бригада КГРП ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Bt_1530рс |  | 2026-05-19 |  | 2026-05-31 | 12 | 0 | 288 | 1000 | 0 | 0 |  | КР-ОС-3 | КГРП 13 портов | - |  |  |  | нет в перечне
гнкт | Бригада КГРП ООО "ИНК-ТКРС" |  |  | Vt_17905 | 179 | 2026-05-31 |  | 2026-06-04 | 4 | 0 | 96 | 230 | 60 | 75 | 320 | КР-ОС-6 | КГРП | 19.05.2026 |  |  |  | Средний

## Недельный график ТКРС
ЦДНГ | Бригада | Скв | Куст | дата начала (план) | заверш рем (план) | Продолжительность | Qж/Qг, м3/сут | Н2О, % | Qн, тн/сут | вид КР | Планируемый объем работ | Дата выхода их бурения | начГРП | стадий ГРП | заверш ГРП
запад | 33 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | Vt_8811 | 88 | 2026-02-27 | 2026-03-09 | 240 | 287 | 35 | 151 | КР-ОС-6 | отработка , спуск ЭЦН. | 10.02.2026 |  |  |  | ООО "ИНК-ТКРС" | Бригада КГРП | КР-ОС-8
запад | 31 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | Btw_1608рс | 16 | 2026-02-21 | 2026-03-13 | 480 | 240 | 0 | 0 | КР13-13 | Разбуривание портов, с полным поглощением, после ГРП. ГИС под закачкой на ГНКТ (ОПП). | - |  |  |  | нет карточки | нет карточки | #N/A
запад | Бригада КГРП ООО "ИНК-ТКРС" | Vt_8809 | 88 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 144 | 180 | 70 | 44 | КР7-1 | ОПЗ водой 300 м3 | - |  |  |  | нет карточки | нет карточки | #N/A
запад | Звено ОС №3 ООО "ИНК-ТКРС" | Bt_1505 | 15 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 240 | 221 | 1 | 177 | КР-ОС-6 | отработка после ГРП | - | 2026-02-12 | 4 | 2026-02-21 | нет карточки | нет карточки | #N/A
запад | 15 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" | Vt_8709 | 87 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 72 | 383 | 45 | 173 | КР13-1.3НТ | ВЦ НКТ | - |  |  |  | ООО "ИНК-ТКРС" | 5 | ТР13-2
запад | 13 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | Vt_5109 | 51 | 2026-02-27 | 2026-03-29 | 720 | 321 | 46 | 185 | КР3-1 | ЛА, (Отвернули НКТ. Произвели извлечение запыжованного кабеля) Разбуривание МГРП, ПВР и ОПЗ. | - |  |  |  | ООО "ИНК-ТКРС" | 13 | КР13-2
запад | 6 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | Bt_1501 | 15 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 336 | 405 | 0 | 331 | КР13-2 | Подъем воронки, разбуривание МГРП, НЗ и ОПЗ, спуск ЭЦН. | - |  |  |  | ООО "ИНК-ТКРС" | 5 | ТР14-1.2
запад | 6 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | Vt_089г | 89 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 96 | 200 | 0 | 0 | ТР8-1 | Спуск ЭЦН с автокрана | - |  |  |  | ООО "ИНК-ТКРС" | 0 | ТР8-1
север | 27 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | Mr_1506 | 15 | 2026-02-21 | 2026-03-14 | 504 | 1000 | 0 | 0 | КР10-1 | Подъем пакера ППД, открываем все порты. Спуск 2-х ПО, ОП всех портов и заколонного пакера на гл.3409м. По результатам ОП предусмотреть, открытие портов и ОПЗ по 10м3 12% HCl на порт. Спуск пакера ППД. | - |  |  |  | ООО "ИНК-ТКРС" | 0 | КР10-1
центр | 6 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" | Au_011вз | 2 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 96 | 0 | 0 | 0 | ТР11-1 | Извлечение ЭЦН | - |  |  |  | нет карточки | нет карточки | #N/A
центр | 7 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" | Au_447 | 91 | 2026-03-01 | 2026-03-10 | 216 | 14 | 1 | 12 | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | ООО "Андижон" | 5 | ТР13-2
центр | 2 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" | Ya_180 | 18 | 2026-02-28 | 2026-03-07 | 168 | 280 | 93 | 16 | КР7-1 | НЗ ОПЗ на отказной скважине | - |  |  |  | ООО "Андижон" | 0 | КР7-1
центр | Звено ОС №1 ООО "ИНК-ТКРС" | Ki_4501 | 45 | 2026-02-23 | 2026-03-09 | 336 | 548 | 90 | 46 | КР-ОС-6 | отработка ЭЦНом 7 суток | Пробурена |  |  |  | ООО "ИНК-ТКРС" | 18 | КР-ОС-6
центр | 39 ГНКТ ООО "ИНК-ТКРС" | Ki_4706 | 47 | 2026-03-01 | 2026-03-11 | 240 | 250 | 20 | 166 | КР13-2НТ | НЗ - промывка после СТОП Ставить только КРС-39 нужна БДТ 50,8 (комбинированная), ТЗ по скважине 5800м. НЗ до МГРП-5 Н=4238м | Пробурена | 2026-03-08 | 3 | 2026-03-14 | ООО "ИНК-ТКРС" | 0 | КР13-2НТ А
центр | 36 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | Msh_3703 | 37 | 2026-02-27 | 2026-03-10 | 264 | 800 | 0 | 22 | КР9-1 | перевод в ППД | - |  |  |  | ООО "ИНК-ТКРС" | 0 | КР7-16
центр | 18 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | Au_369 | 93 | 2026-02-21 | 2026-03-02 | 216 | 62 | 2 | 50 | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | нет карточки | нет карточки | #N/A
центр | 18 КРС ООО "ИНК-ТКРС" | Au_24403 | 244 | 2026-03-02 | 2026-03-14 | 288 | 161 | 62 | 50 | КР-ОС-4 | ЗР ГРП, спуск ЭЦН, отработка ЭЦНом | 04.12.2025 |  | 1 | 2026-02-11 | нет карточки | нет карточки | #N/A
центр | 1 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" | Yaw_5604рс | 56 | 2026-03-01 | 2026-03-10 | 216 | 0 | 0 | 0 | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине + ГИС (ИНГКС + СО + плотность и проводимость) 1560-2290м (спуск капилярной трубки) | - |  |  |  | ООО "Андижон" | 0 | ТР5-1
центр | 5 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" | Ya_242 | 10 | 2026-02-27 | 2026-03-10 | 264 | 25 | 6 | 20 | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине + ПСШ, НЗ | - |  |  |  | ООО "ИНК-ТКРС" | 0 | ТР5-1
центр | 4 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" | Az_333 | 82 | 2026-03-02 | 2026-03-11 | 216 | 76 | 71 | 18 | ТР5-1 | Смена ЭЦН на отказной скважине | - |  |  |  | ООО "ИНК-ТКРС" | 28 | ТР5-1
центр | 3 Андижон ООО "АндижонНГКТваБ"-Русь" | Ya_212 | 18 | 2026-03-02 | 2026-03-17 | 360 | 87 | 50 | 36 | КР7-2 | ПР к ГРП Vt; ГРП Vt; | - | 2026-03-21 | 1 | 2026-03-23 | нет карточки | нет карточки | #N/A
[16 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Каталог мероприятий
Скважина | [11 empty] | Мероприятие | [30 empty] | Результаты по дебиту | [10 empty] | Дата (план)
[12 empty] | Исполнитель | [8 empty] | Дата (факт) |  |  | Продолжительность | [5 empty] | Документы |  |  |  | Статусы | [6 empty] | Затраты |  | Режим |  |  | На начало ремонта (зам.) |  |  |  | Ожидаемые
Инвентарный номер | Номер | Куст | Месторождение | НГДУ | Участок недр | Цех | Состояние по фонду | Способ эксплуатации до ремонта | Площадь | ЦИТС | Недропользователь | Подрядчик | Бригада | Тип мероприятия | Код мероприятия | Примечания | Способ эксплуатации после ремонта | Сущ. категория | Вид затрат | Направление | Начало мероприятия | Конец мероприятия | Дата запуска по фонду | Календарное время по ремонту (ч) | Отработанное время по ремонту (ч) | Нормативное время по ремонту (ч) | Метео | Простои | Производительное время по ремонту (ч) | План работ/Наряд-заказ | Дизайн | Протокол | Акт | Наряд-заказ | План работ | Дизайн | Протокол | Акт | Месяц подписания | Системный номер | Ремонт (руб.) | Итого затрат (руб.) | Qн | Qж | %H2O | Qн | Qж | %H2O | Приемистость | Qн | Qж | %H2O | Приемистость | Начало мероприятия | Конец мероприятия
Ma_001г | 001г |  | Марковское | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 |  | ЭЦН |  |  | ООО "ИНК" | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР11-1 | Консервация скважины |  | вдз |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Макет | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46063 | 46068
Ma_002укпг | 002укпг |  | Марковское | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 |  | ЭЦН |  |  |  | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР13-13 | Подъём ЭЦВ, Подъём ЭК, Проработка, Спуск ЭК, Спукс ЭЦВ |  | вдз |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Макет | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46064 | 46074
Mc_005A | 005A |  | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 |  |  |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено подготовки скважин (МаччНГКМ) | ТР | ТР00-6 | Раскладка кабельной продукции на БУОС-2 |  |  |  |  | 46064.3333 | 46064.8333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46064 | 46064
Mc_005A | 005A |  | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 |  |  |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | 27 | ТР | ТР00-6 | КП-4 МаччНГКМ укладка кабельной продукции |  |  |  |  | 46064.4479 | 46064.9583 | 0 | 12.25 | 11.23 | 11.23 | 0 | 0 | 11.23 | False | False | False | True |  |  |  |  | Закрыт | февраль |  | 256662.32 | 256662.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46064 | 46064
Mc_005A | 005A |  | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 |  |  |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено подготовки скважин (МаччНГКМ) | ТР | ТР00-9 | Усиление КРС 37 на переезде на скв 20414 КП 8 МаччНГКМ |  |  |  |  | 46066.375 | 46067.8333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46066 | 46068
Mc_005A | 005A |  | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 |  |  |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено подготовки скважин (МаччНГКМ) | ТР | ТР00-5 | сборка ВВЛ на скв 20402 |  |  |  |  | 46069.375 | 46069.8333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46069 | 46070
Mc_005A | 005A |  | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 |  |  |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено подготовки скважин (МаччНГКМ) | ТР | ТР00-6 | Работа на БУОС1 по монтажу обратного клапана. |  |  |  |  | 46066.0417 | 46066.375 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46065 | 46067
Mc_005A | 005A |  | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 |  |  |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено подготовки скважин (МаччНГКМ) | ТР | ТР00-6 | Работа на БУОС-2, ОПЗ на КДМНУ-2 |  |  |  |  | 46070.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46070 | 46071
Mc_005A | 005A |  | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 |  |  |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено подготовки скважин (МаччНГКМ) | ТР | ТР00-6 | Работы по погрузке и вывозу оборудования и хим. реагентов с КП 6 МаччНГКМ(после ремонта КРС 16). |  |  |  |  | 46061.875 | 46062.5417 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46061 | 46063
Mc_005A | 005A |  | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 |  |  |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | 37 | ТР | ТР00-6 | Работы на БУОС-2 по монтажу печи. |  |  |  |  | 46054.6667 | 46058.375 | 0 | 81 | 74.25 | 74 | 34 | 34 | 40.25 | False | False | False | True |  |  |  |  | Закрыт | февраль |  | 1458152.76 | 1458152.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46054 | 46060
Mc_005A | 005A |  | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 |  |  |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено подготовки скважин (МаччНГКМ) | ТР | ТР12-1 | БУОС-1 МачНГКМ кислотная обработка. |  |  |  |  | 46054.5 | 46054.8333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46054 | 46056
Mc_005A | 005A |  | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 |  |  |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено подготовки скважин (МаччНГКМ) | ТР | ТР00-6 | Работы на ЦДТ УВС по прокладке кабеля на КП19 МирнЛУ. |  |  |  |  | 46055.3333 | 46059.2083 | 0 | 93 | 0 | 0 | 25 | 25 | -25 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46055 | 46059
Mc_005A | 005A |  | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 |  |  |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | 27 | ТР | ТР00-6 | Размотку кабельной продукции для запуска скв.1515. Расчистка площадки обслуживания СУ от снега на КП-15, 17 МаччНГКМ |  |  |  |  | 46063.4583 | 46063.8333 | 0 | 9 | 8.25 | 8 | 0 | 0 | 8.25 | False | False | False | True |  |  |  |  | Закрыт | февраль |  | 182840.48 | 182840.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46063 | 46063
Mc_005A | 005A |  | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 |  |  |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено подготовки скважин (МаччНГКМ) | ТР | ТР00-9 | Усиление КРС-16. Погрузка и разгрузка ОКРС. |  |  |  |  | 46059.2083 | 46059.875 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46059 | 46062
Mc_005A | 005A |  | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 |  |  |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено подготовки скважин (МаччНГКМ) | ТР | ТР00-6 | Работы на КП3 МаччНГКМ по утеплению КДМНУ |  |  |  |  | 46060.5417 | 46060.875 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46060 | 46061
Mc_005A | 005A |  | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 |  |  |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено подготовки скважин (МаччНГКМ) | ТР | ТР00-3 | Работа на КП-51 МаччНГКМ ЦДТ УВС по приготовлению раствора для гидроиспытаний. |  |  |  |  | 46069.8333 | 46070.375 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46069 | 46071
Bt_20кпг | 020кпг | 20 | Большетирский | Иркутская нефтяная компания | Большетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Освоение прошлых лет | пр. |  |  | АО «ИНК-Запад» | ООО "ИНК-ТКРС" | 1 | ТР | ТР8-1 | Подъём воронки, ОТЗ, НЗ, Спуск ЭЦН |  | вдз |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False |  | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 46058 | 46068
Ma_025р | 025Р |  | Марковское | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 | [5 empty] | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено освоения №3 | КР | КР12-2 | Восстановление устья. Шаблонировка ОК-146 с разбуриванием ЦМ. ГИС. ПВР. Спуск пакера ГРП. Отработка скважины после ГРП (при необходимости НЗ). Ликвидация/консервация скважины (по доп. НЗ и ПР). |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46042 | 46073
Ma_040г | 040г |  | Марковское | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 |  | ЭЦН |  |  | ООО "ИНК" | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР11-1 | Консервация скважины |  | вдз |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Макет | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46068 | 46071
Ki_047г | 047г |  | Кийский | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 |  | ЭЦН |  |  | ООО "ИНК" | ООО "ИНК-ТКРС" | 24 | КР | КР13-13 | Подъём ЭЦВ, Извлечение аварийного оборуд, Подъём ЭК, Добуривание до 250м, Спуск ЭК, |  | вдз |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Утвержден | Готов |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46069 | 46073
Vt_081вз | 081вз | 81 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Большетирского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения прошлых лет | пр. |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения №2 | ТР | ТР12-1 | Работы на КДМНУ-81-3 Монтаж УЭЦН | пр. | вдз |  |  | 46057.375 | 46063.8333 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False |  | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46053 | 46056
Vt_089г | 089г |  | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-2 |  | ЭЦН |  |  | ООО "ИНК" | ООО "ИНК-ТКРС" |  | ТР | ТР8-1 | спуск ЭЦН |  | вдз |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False |  | Готов |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46072 | 46073
Vt_089г | 089г |  | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-2 |  | ЭЦН |  |  | ООО "ИНК" | ООО "ИНК-ТКРС" | 34 | ТР | ТР00-6 | ОТЗ, НЗ, Шаблонировка, Замер приемистости, ОПЗ по результату, Спуск ЭЦН | ЭЦН | вдз |  |  | 46050.5417 | 46069.375 | 0 | 67 | 61.42 | 47.28 | 19 | 19 | 42.42 | True | False | False | True |  | Утвержден |  |  | несколько актов | февраль |  | 960952.27 | 960952.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 46028 | 46032
Mc_010 | 10 | 10 | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания | Мирнинский ЛУ | УДНГ | В работе | ЭЦН |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено подготовки скважин (МаччНГКМ) | ТР | ТР.ПНП1-4 | проведение двухэтапной обработки | ЭЦН | неф |  |  | 46061.375 | 46061.875 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 105.83 | 730 | 83 | 105.83 | 730 | 83 | 0 | 105.83 | 730 | 83 | 0 | 46061 | 46062
Mc_010 | 10 | 10 | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания | Мирнинский ЛУ | УДНГ |  | ЭЦН |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено подготовки скважин (МаччНГКМ) | ТР | ТР.ПНП1-4 | Проведение 2-х этапного ОПЗ | ЭЦН | неф |  |  | 46059.875 | 46060.5417 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 143.1818 | 730 | 77 | 143.1818 | 730 | 77 | 0 | 143.1818 | 730 | 77 | 0 | 46059 | 46061
Mc_1001 | 1001 | 10 | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания | Мирнинский ЛУ | УДНГ |  | ЭЦН |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | 37 | ТР | ТР3-2 | Глушение, смена УЭЦН (оптимизация) | ЭЦН | неф |  |  | 46053.8333 | 46062.8194 | 45573 | 126.67 | 116.11 | 134.47 | 0 | 0 | 116.11 | True | False | False | True |  | Утвержден |  |  | несколько актов | февраль |  | 3064337.87 | 3064337.87 | 138.8472 | 161 | 0.3 | 138.8472 | 161 | 0.3 | 0 | 221 | 255 | 0.3 | 0 | 46053 | 46062
Mc_1004 | 1004 | 10 | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания | Мирнинский ЛУ | УДНГ | В работе | ЭЦН |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | 7 | КР | КР13-1.3НТ | ВЦ | ЭЦН | неф |  |  | 46062.2083 | 46070.375 | 45678 | 196 | 179.67 | 141 | 0 | 5.5 | 174.17 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | Макет | февраль |  | 4454857.1 | 4454857.1 | 65.7 | 165 | 54 | 65.6535 | 165 | 54 | 0 | 138 | 165 | 20 | 0 | 46065 | 46072
Mc_1004 | 1004 | 10 | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания | Мирнинский ЛУ | УДНГ | В работе | ЭЦН |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено подготовки скважин (МаччНГКМ) | ТР | ТР.ПНП1-4 | ОПЗ на Скв 1004. КП10 МаччНГКМ |  | неф |  |  | 46054.8333 | 46055.3333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 138.4433 | 165 | 3 | 138.4433 | 165 | 3 | 0 | 138.4433 | 165 | 3 | 0 | 46054 | 46055
Mc_1004 | 1004 | 10 | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания | Мирнинский ЛУ | УДНГ |  | ЭЦН |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено подготовки скважин (МаччНГКМ) | ТР | ТР12-1 | Проведение ОПЗ, ГКР 12% | ЭЦН | неф |  |  | 46060.875 | 46061.375 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 65.6535 | 165 | 54 | 65.6535 | 165 | 54 | 0 | 65.6535 | 165 | 54 | 0 | 46060 | 46062
Ya_104 | 104 | 3 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 | В работе | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "Андижон" | 4 | ТР | ТР5-1 | Смена УЭЦН |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | True | False |  | Макет |  | Макет | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 11.7635 | 473 | 97 | 11.7635 | 473 | 97 | 0 | 11.7635 | 473 | 97 | 0 | 46070 | 46078
Au_10501г | 10501г |  | Аянский участок | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 |  | ЭЦН |  |  | ООО "ИНК-НефтеГазГеология" | ООО "Андижон" | 6 | ТР | ТР8-1 | Смена ЭЦВ | ЭЦН | вдз |  |  | 46058.75 | 46059.7917 | 45742 | 25 | 23.33 | 23.21 | 0 | 0 | 23.33 | True | False | False | True |  | Готов |  |  | Макет | февраль |  | 675117.83 | 675117.83 | 0 | 120 | 100 | 0 | 120 | 100 | 0 | 0 | 120 | 100 | 0 | 46056 | 46063
Vt_1051вз | 1051вз |  | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-2 |  | ЭЦН |  |  | ООО "ИНК" | ООО "ИНК-ТКРС" | 5 | ТР | ТР8-1 | КЗИ, смена ЭЦН | ЭЦН | вдз |  |  | 46063.75 | 46066.125 | 46052 | 57 | 52.25 | 68.45 | 0 | 0 | 52.25 | True | False | True | True |  | Утвержден |  | Макет | Макет | февраль |  | 1345608.82 | 1345608.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46063 | 46065
Vt_1051вз | 1051вз |  | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-2 |  | ЭЦН |  |  | ООО "ИНК" | ООО "ИНК-ТКРС" | 34 | ТР | ТР8-1 | Ревизия КВВД, по рез-ту смена УЭЦН | ЭЦН | вдз |  |  | 46051.5 | 46054.7083 | 46052 | 77 | 70.58 | 45.33 | 23.75 | 32.92 | 37.66 | True | False | False | True |  | Утвержден |  |  | несколько актов | февраль |  | 986075.88 | 986075.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46051 | 46052
Ya_118 | 118 | 18 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 |  | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "Андижон" | 4 | ТР | ТР13-2 | Смена ЗМС №2 и №4 | ЭЦН | неф |  |  | 46067.9583 | 46070.2083 | 43921 | 54 | 50.4 | 23.26 | 0 | 0 | 50.4 | True | False | False | True |  | Утвержден |  |  | Макет | февраль |  | 672174.13 | 672174.13 | 19.6888 | 25 | 5 | 19.6888 | 25 | 5 | 0 | 19.6888 | 25 | 5 | 0 | 46066 | 46077
Bt_1203 | 1203 | 12 | Большетирский | Иркутская нефтяная компания | Большетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 |  | ФОН |  |  | АО «ИНК-Запад» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР-ОС-6 | Отработка скважины. Замер дебита. ГДИ. |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Утвержден | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.7 | 251 | 1 | 0 | 46047 | 46055
Ya_122 | 122 | 3 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 | Остановлена | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "Андижон" | 3 | КР | КР7-2 | Подъем ЭЦН, ОТЗ,НЗ, ПВР ,спуск пакера ГРП. | ЭЦН | неф |  |  | 46066.875 | 0 | 43717 | 0 | 0 | 120.6 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | Макет | февраль |  | 3503052.14 | 3503052.14 | 22.7063 | 330 | 91.7 | 22.3623 | 325 | 91.7 | 0 | 50.4 | 810.4 | 92.5 | 0 | 46074 | 46087
Ya_125 | 125 | 9 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 | Остановлена | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | ТР | ТР5-1 | Смена УЭЦН |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | True | False |  | Макет |  | Макет | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 3.515 | 106 | 96 | 3.515 | 106 | 96 | 0 | 3.515 | 106 | 96 | 0 | 46050 | 46078
Ma_012г | 12г |  | Марковское | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 |  | ЭЦН |  |  | ООО "ИНК" | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР11-1 | Консервация скв |  | вдз |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Макет | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46067 | 46069
Ya_139 | 139 | 21 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 |  | ФОН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-Сервис" | Звено №1 ЛМКД | КР | КР1-4 | Опрессовка МПУ, МКП | ФОН | неф |  |  | 46070.375 | 0 | 36161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Макет | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0.2984 | 1 | 64 | 0.2984 | 1 | 64 | 0 | 0.2984 | 1 | 64 | 0 | 46070 | 46071
Bt_1501 | 1501 | 15 | Большетирский | Иркутская нефтяная компания | Большетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | В бездействии текущего года | ФОН |  |  | АО «ИНК-Запад» | ООО "ИНК-ТКРС" | 5 | ТР | ТР14-1.2 | Глушение, подъём воронки, по рез-ту СПО ПСШ, спуск УЭЦН | ФОН | неф |  |  | 46050.6875 | 46054.0417 | 44662 | 80.5 | 73.79 | 69.51 | 41.5 | 44.33 | 29.46 | True | False | False | True |  | Утвержден |  |  | несколько актов | февраль |  | 1648226.08 | 1648226.08 | 20.5045 | 25 | 0.1 | 20.5045 | 25 | 0.1 | 0 | 20.5045 | 25 | 0.1 | 0 | 46052 | 46065
Bt_1501 | 1501 | 15 | Большетирский | Иркутская нефтяная компания | Большетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | В бездействии текущего года | ФОН |  |  | АО «ИНК-Запад» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения №2 | ТР | ТР00-5 | М/ж ВВЛ L-200м для КРС-5 | ФОН | неф |  |  | 46053.3333 | 46053.7083 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 20.5045 | 25 | 0.1 | 20.5045 | 25 | 0.1 | 0 | 20.5045 | 25 | 0.1 | 0 | 46053 | 46056
Bt_1501 | 1501 | 15 | Большетирский | Иркутская нефтяная компания | Большетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | В бездействии текущего года | ФОН |  |  | АО «ИНК-Запад» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР13-2 | Глушение. Подъем воронки. Разбуривание МГРП с НЗ до ТЗ. ОПЗ. Спуск ЭЦН. |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Готов | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 20.5045 | 25 | 0.1 | 20.5045 | 25 | 0.1 | 0 | 332.2 | 405 | 0.1 | 0 | 46076 | 46091
Mr_1503 | 1503 | 15 | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания | Мирнинский ЛУ | УДНГ | Ожидание освоения прошлых лет | ЭЦН |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | 7 | КР | КР13-1.3НТ | ВЦ | ЭЦН | неф |  |  | 46070.375 | 0 | 45809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | Макет | декабрь |  | 0 | 0 | 67.8874 | 83 | 4 | 67.8874 | 83 | 4 | 0 | 76 | 246 | 64 | 0 | 46070 | 46075
Bt_1504 | 1504 | 15 | Большетирский | Иркутская нефтяная компания | Большетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 |  |  |  |  | АО «ИНК-Запад» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено освоения №3 | КР | КР-ОС-6 | Отработка скважины после ГРП. Замер дебита. ГДИ. |  |  |  |  | 46066.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Утвержден | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 365 | 1 | 0 | 46067 | 46081
Bt_1504 | 1504 | 15 | Большетирский | Иркутская нефтяная компания | Большетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 |  |  |  |  | АО «ИНК-Запад» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено подготовки скважин | ТР | ТР00-5 | М-ж ВВЛ |  |  |  |  | 46069.5417 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46069 | 46072
Mr_1506 | 1506 | 15 | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания | Мирнинский ЛУ | УДНГ |  |  |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР10-1 | Подъем пакера ППД, открываем все порты. Спуск 2-х ПО, ОП всех портов и заколонного пакера на гл.3409м. По результатам ОП предусмотреть, открытие портов и ОПЗ по 10м3 12% HCl на порт. Спуск пакера ППД. |  | наг |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Макет | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 46073 | 46093
Mr_1511 | 1511 | 15 | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания | Мирнинский ЛУ | УДНГ | В бездействии текущего года | ЭЦН |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | 26 | КР | КР9-1 | СПО ПСШ, закрыть порты ГРП №1-5, открыть порт ГРП №6. Прокачка 120 м3 воды со скв. 1506 в порт ГРП №6, ОП. Спуск пакера ППД. | ЭЦН | неф |  |  | 46055.2083 | 46071 | 45831 | 379 | 347.42 | 304.95 | 35 | 41.92 | 305.5 | True | False | False | True | Макет | Макет |  |  | Макет | февраль |  | 6723871.93 | 6723871.93 | 17.8482 | 27 | 23 | 17.8482 | 27 | 23 | 0 | 0 | 1000 | 23 | 0 | 46053 | 46072
Btw_1606рс | 1606РС | 16 | Вне месторождений | Иркутская нефтяная компания | Большетирский | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИXK» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР13-2 | Подъем ЭЦН, НЗ, спуск ЭЦН | ЭЦН | вдд (расс) |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Утвержден | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 327 | 100 | 0 | 46059 | 46072
Bt_168 | 168 | 4 | Большетирский | Иркутская нефтяная компания | Большетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | В бездействии текущего года | ФОН |  |  | АО «ИНК-Запад» | ООО "ИНК-Сервис" | Звено №2 ЛМКД | КР | КР1-4 | Опрессовка МКП,МПУ | ФОН | неф |  |  | 45937.5417 | 46067.5417 | 40858 | 145.5 | 132.07 | 0 | 0 | 0 | 132.07 | True | False | False | False | Макет | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 4.1009 | 5 | 0.1 | 4.1009 | 5 | 0.1 | 0 | 4.1009 | 5 | 0.1 | 0 | 45885 | 45894
Ma_016ВЗ | 16ВЗ | 16 | Марковское | Иркутская нефтяная компания | Марковское месторождение | ЦДНГ-1 | В ожидании ликвидации | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР12-1 | Ликвидация скважины |  | вдз |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Макет | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 1612 | 0 | 0 | 1612 | 0 | 0 | 0 | 1612 | 0 | 0 | 46078 | 46083
Bt_170 | 170 | 11 | Большетирский | Иркутская нефтяная компания | Большетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения прошлых лет | ФОН |  |  | АО «ИНК-Запад» | ООО "ИНК-ТКРС" | 5 | ТР | ТР5-7 | Глушение скважины. Подъем НКТ с датчиком УЗД. Спуск ЭЦН. |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False |  | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 95.1408 | 116 | 0.1 | 95.1408 | 116 | 0.1 | 0 | 95.1408 | 116 | 0.1 | 0 | 46062 | 46071
Bt_170 | 170 | 11 | Большетирский | Иркутская нефтяная компания | Большетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения прошлых лет | ФОН |  |  | АО «ИНК-Запад» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения №2 | ТР | ТР00-8 | Опережающее глушение | ФОН | неф |  |  | 46062.8333 | 46064.3333 | 32509 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 95.1408 | 116 | 0.1 | 95.1408 | 116 | 0.1 | 0 | 95.1408 | 116 | 0.1 | 0 | 46062 | 46063
Bt_171 | 171 | 11 | Большетирский | Иркутская нефтяная компания | Большетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | В бездействии прошлых лет | ЭЦН |  |  | АО «ИНК-Запад» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения №2 | ТР | ТР13-2 | Глушение, ревизия КВВД | ЭЦН | неф |  |  | 46055.3333 | 46057.375 |  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False |  | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 16.4036 | 20 | 0.1 | 16.4036 | 20 | 0.1 | 0 | 16.4036 | 20 | 0.1 | 0 | 46055 | 46057
Bt_171 | 171 | 11 | Большетирский | Иркутская нефтяная компания | Большетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | В бездействии прошлых лет | ЭЦН |  |  | АО «ИНК-Запад» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения №2 | ТР | ТР00-8 | перевод скважины с раствора у-1,55 на раствор у-1,28 |  | неф |  |  | 46053.7083 | 46054.8333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 16.4036 | 20 | 0.1 | 16.4036 | 20 | 0.1 | 0 | 16.4036 | 20 | 0.1 | 0 | 46053 | 46054
Bt_171 | 171 | 11 | Большетирский | Иркутская нефтяная компания | Большетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | В работе | ЭЦН |  |  | АО «ИНК-Запад» | ООО "ИНК-ТКРС" | 15 | КР | КР13-13 | Фрезирование задвижки АФК ЗМС №5, замена ЗМС №5. | ЭЦН | неф |  |  | 46048.7083 | 46054.4167 | 44176 | 137 | 125.58 | 81.05 | 66.5 | 66.5 | 59.08 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | несколько актов | февраль |  | 3077206.82 | 3077206.82 | 16.4036 | 20 | 0.1 | 16.4036 | 20 | 0.1 | 0 | 158 | 193 | 0.1 | 0 | 45683 | 45690
Mr_1711 | 1711 | 17 | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания | Мирнинский ЛУ | УДНГ | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | 27 | КР | КР13-1.1 | ВЦ | ЭЦН | неф |  |  | 46046.625 | 46068.625 | 46027 | 506.75 | 464.52 | 515.63 | 152 | 166.83 | 297.69 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | несколько актов | февраль |  | 10620641.11 | 10620641.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 201 | 0 | 0 | 46046 | 46051
Bt_174 | 174 | 11 | Большетирский | Иркутская нефтяная компания | Большетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 |  | ЭЦН |  |  | АО «ИНК-Запад» | ООО "ИНК-ТКРС" | 1 | ТР | ТР5-7 | Глушение скважины. Подъем воронки на НКТ-73. Спуск ЭЦН. | ЭЦН | неф |  |  | 46033.1667 | 46055.5 | 46043 | 536 | 491.33 | 497.59 | 312 | 312 | 179.33 | True | False | False | True |  | Утвержден |  |  | несколько актов | февраль |  | 11822531.94 | 11822531.94 | 27.873 | 35 | 3 | 27.873 | 35 | 3 | 0 | 81.1 | 98.9 | 0.1 | 0 | 46033 | 46042
Bt_174 | 174 | 11 | Большетирский | Иркутская нефтяная компания | Большетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 |  | ЭЦН |  |  | АО «ИНК-Запад» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения | ТР | ТР00-8 | Перевод скв. с р-1,60 г/см3 на р-1,28 г/см3. | ЭЦН | неф |  |  | 46059.6875 | 0 | 46043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 27.873 | 35 | 3 | 81.1682 | 169 | 41.5 | 0 | 27.873 | 35 | 3 | 0 | 46059 | 46061
Bt_177вз | 177вз | 11 | Большетирский | Иркутская нефтяная компания | Большетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 |  | ФОН |  |  | АО «ИНК-Запад» | ООО "ИНК-ТКРС" | 35 | ТР | ТР14-1.2 | монтаж ЭЦН в КДМНУ 11-2 ВУС |  | вдз |  |  | 46070.6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False |  | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46066 | 46067
Bt_177вз | 177вз | 11 | Большетирский | Иркутская нефтяная компания | Большетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 |  | ФОН |  |  | АО «ИНК-Запад» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено подготовки скважин | ТР | ТР14-1.2 | М\ж КВ, АФК и обвязки устья на КДМНУ-2 КП 11 | ФОН | вдз |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46071 | 46072
Vt_17901 | 17901 | 179 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Большетирского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 | Освоение текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Бригада КГРП | КР | КР7-1 | ОПЗ при КГРП |  | неф |  |  | 46048.7083 | 46054.625 | 0 | 142 | 130.17 | 0 | 62 | 84 | 46.17 | True | False | False | False | Утвержден | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 95.0777 | 247 | 53 | 61.5888 | 160 | 53 | 0 | 95.0777 | 247 | 53 | 0 | 46048 | 46053
Vt_17902 | 17902 | 179 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 |  |  |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 10 | КР | КР-ОС-1 | Отработка, замер дебита, ГДИ, глушение, подъем УГРП, спуск УЭЦН. |  |  |  |  | 46070.2083 | 0 |  | 0 | 0 | 16.68 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | True | Утвержден | Макет |  |  | Макет | февраль |  | 328664.87 | 328664.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.2 | 252 | 30 | 0 | 46071 | 46081
Vt_17902 | 17902 | 179 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 |  |  |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Бригада КГРП | КР | КР-ОС-8 | Активация портов ГРП + ОПЗ СКО. |  |  |  |  | 46054.625 | 46070.375 |  | 372 | 341 | 0 | 45 | 74.25 | 266.75 | True | False | False | False | Утвержден | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46053 | 46063
Ya_180 | 180 | 18 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 | В работе | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "Андижон" |  | КР | КР7-1 | Глушение, подъем УЭЦН, ОТЗ, НЗ, ГДК+ОПЗ, спуск УЭЦН. |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Утвержден | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 4.8745 | 21 | 72 | 4.8745 | 21 | 72 | 0 | 28.4 | 279.7 | 93 | 0 | 46053 | 46073
Ya_180 | 180 | 18 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 | В работе | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "Андижон" | 4 | ТР | ТР5-1 | Глушение, смена УЭЦН |  | неф |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False |  | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 4.8745 | 21 | 72 | 4.8745 | 21 | 72 | 0 | 4.8745 | 21 | 72 | 0 | 46068 | 46076
Mr_1911 | 1911 | 19 | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания | Мирнинский ЛУ | УДНГ | В работе | ЭЦН |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | 27 | КР | КР9-1 | Перевод в ППД. СПО ПСШ, спуск пакера ППД, определение приемистости. | ЭЦН | неф |  |  | 46068.625 | 0 | 45865 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | True |  |  |  |  | Макет | февраль |  | 217068.22 | 217068.22 | 98.3464 | 119 | 3 | 98.3464 | 119 | 3 | 0 | 0 | 1000 | 3 | 0 | 46068 | 46075
Ya_199 | 199 | 32 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 | Остановлена | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-Сервис" | Звено №1 ЛМКД | КР | КР1-4 | ЛМКД | ЭЦН | неф |  |  | 45773.625 | 46067.5424 | 44989 | 100.02 | 93.33 | 0 | 0 | 0 | 93.33 | True | False | False | False | Макет | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0.2189 | 132 | 99.8 | 0.2189 | 132 | 99.8 | 0 | 0.2189 | 132 | 99.8 | 0 | 45772 | 45773
Ur_002 | 2 | 8 | Юраченский участок | Иркутская нефтяная компания | Юраченский ЛУ | УДНГ | Ожидание освоения прошлых лет | ФОН |  |  | АО «ИНК-Красноярск» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено подготовки скважин №3 | ТР | ТР00-6 | Гидроизоляция амбара. | ФОН | неф |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46066 | 46073
Ur_002 | 2 | 8 | Юраченский участок | Иркутская нефтяная компания | Юраченский ЛУ | УДНГ | Ожидание освоения прошлых лет | ФОН |  |  | АО «ИНК-Красноярск» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено подготовки скважин №3 | КР | КР-ОС-6 | Отработка скважины. Замер дебита. ГДИ. Глушение. Консервация сквжаины (по отдельному НЗ и ПР). |  | неф |  |  | 46067.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Утвержден | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 20 | 0 | 46067 | 46113
Am_202 | 202 | 1 | Западно-Аянское | Иркутская нефтяная компания | Аянская площадь ЛУ AM LU | ЦДНГ-1 | В бездействии прошлых лет | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК-НефтеГазГеология» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР13-1.3НТ | ВЦ в НКТ |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Макет | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 3.5899 | 72 | 94 | 3.5899 | 72 | 94 | 0 | 24.5 | 52 | 42.7 | 0 | 46071 | 46078
Mc_20414 | 20414 | 8 | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания | Мирнинский ЛУ | УДНГ |  | ЭЦН |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено подготовки скважин (МаччНГКМ) | ТР | ТР12-1 | Проведение СКО | ЭЦН | неф |  |  | 46062.5417 | 46064.3333 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 306.3557 | 868 | 59 | 306.3557 | 868 | 59 | 0 | 306.3557 | 868 | 59 | 0 | 46062 | 46063
Mc_20414 | 20414 | 8 | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания | Мирнинский ЛУ | УДНГ | В работе | ЭЦН |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | 37 | ТР | ТР5-1 | Глушение, подъём УЭЦН (по рез-ту подрыва ПШ согласовать необходимость ПСШ), спуск УЭЦН | ЭЦН | неф |  |  | 46067.2083 | 0 | 45909 | 0 | 0 | 87.28 | 0 | 0 | 0 | True | False | True | True |  | Готов |  | Макет | Макет | февраль |  | 2094172.56 | 2094172.56 | 306.3557 | 868 | 59 | 306.3557 | 868 | 59 | 0 | 414 | 961 | 59 | 0 | 46066 | 46073
Au_206 | 206 | 2 | Западно-Аянское | Иркутская нефтяная компания | Аянский ЛУ AU LU | ЦДНГ-1 | В бездействии прошлых лет | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК-НефтеГазГеология» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР7-1 | Подъем УЭЦН, ОТЗ, НЗ, ОПЗ СКО+ИСО, Спуск УЭЦН. |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Макет | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 4.9195 | 74 | 92 | 4.9195 | 74 | 92 | 0 | 8.9 | 267 | 96 | 0 | 46043 | 46060
Ya_208 | 208 | 56 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 | Остановлена | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "Андижон" |  | КР | КР7-3 | Глушение скважины, подьём пакера ГРП, разбуривание цем.моста и пакер пробки на гл. 3105-3200м. НЗ, спуск ЭЦН. |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Утвержден | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 10.1843 | 105 | 88.3 | 10.1843 | 105 | 88.3 | 0 | 34.4 | 112 | 62.9 | 0 | 46035 | 46054
Ya_234 | 234 | 20 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 | В работе | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 10 | КР | КР13-1.1 | Глушение, КЗИ под ПШ, смена УЭЦН | ЭЦН | неф |  |  | 46034.7083 | 46062.9583 | 46044 | 678 | 621.5 | 581.57 | 332.17 | 348.17 | 273.33 | True | False | False | True | Макет | Макет |  |  | несколько актов | февраль |  | 14050605.05 | 14050605.05 | 56.1067 | 423 | 84 | 56.1067 | 423 | 84 | 0 | 62.36 | 482.2 | 84 | 0 | 46032 | 46044
Ya_234 | 234 | 20 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 | Остановлена | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 10 | ТР | ТР5-1 | КЗИ Смена УЭЦН |  | неф |  |  | 46062.9583 | 46070.2083 | 0 | 174 | 159.5 | 157.85 | 0 | 12 | 147.5 | False | False | False | True |  |  |  |  | Макет | февраль |  | 4459175.27 | 4459175.27 | 56.1067 | 423 | 84 | 56.1067 | 423 | 84 | 0 | 62.36 | 482 | 84 | 0 | 46064 | 46078
Mr_2401 | 2401 | 24 | Нелбинское | Иркутская нефтяная компания | Мирнинский ЛУ | УДНГ | В консервации | пр. |  |  |  | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР11-2 | Разбур. цем. моста, ГДК, ОПЗ СКО, спуск УЭЦН, отработка, ГДИ, оценка дебита, глушение, подъем УЭЦН, консервация. |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Утвержден | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 90 | 0 | 46073 | 46101
Ya_242 | 242 | 10 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 |  | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | ТР | ТР5-1 | Глушение, подъём УЭЦН, ОТЗ, шаблонирование ЭК, спуск УЭЦН |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False |  | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 20.2608 | 26 | 6 | 20.2608 | 26 | 6 | 0 | 20.2608 | 26 | 6 | 0 | 46048 | 46060
Au_243 | 243 | 5 | Западно-Аянское | Иркутская нефтяная компания | Аянский ЛУ AU LU | ЦДНГ-1 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК-НефтеГазГеология» | ООО "Андижон" | 2 | ТР | ТР5-1 | КЗИ Смена УЭЦН | ЭЦН | неф |  |  | 46068.625 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | True | True |  | Утвержден |  | Макет | Макет | февраль |  | 0 | 0 | 23.4641 | 78 | 63.8 | 23.4641 | 78 | 63.8 | 0 | 23.91 | 80.1 | 63.8 | 0 | 46067 | 46078
Au_243 | 243 | 5 | Западно-Аянское | Иркутская нефтяная компания | Аянский ЛУ AU LU | ЦДНГ-1 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК-НефтеГазГеология» | ООО "Андижон" | 2 | ТР | ТР5-1 | Смена УЭЦН |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | True | False |  | Макет |  | Макет | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 23.4641 | 78 | 63.8 | 23.4641 | 78 | 63.8 | 0 | 26.6 | 89 | 63.8 | 0 | 46050 | 46078
Au_24401 | 24401 | 244 | Западно-Аянское | Иркутская нефтяная компания | Аянский ЛУ AU LU | ЦДНГ-1 | Ожидание освоения текущего года | ФОН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 31 | КР | КР-ОС-6 | Глушение, подъем воронки, спуск УЭЦН. | ФОН | газ |  |  | 46040.5417 | 46058.7083 |  | 436 | 399.67 | 402.87 | 249.75 | 252.75 | 146.92 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | несколько актов | февраль |  | 472439.28 | 472439.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.8 | 497 | 57.2 | 0 | 46038 | 46046
Au_24402 | 24402 | 244 | Западно-Аянское | Иркутская нефтяная компания | Аянский ЛУ AU LU | ЦДНГ-1 |  |  |  |  | ООО «ИНК-НефтеГазГеология» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР-ОС-8 | Определение приемистости, активация порта №3, определение приемистости. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Макет | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 65 | 1 | 0 | 46071 | 46073
Au_24402 | 24402 | 244 | Западно-Аянское | Иркутская нефтяная компания | Аянский ЛУ AU LU | ЦДНГ-1 |  |  |  |  | ООО «ИНК-НефтеГазГеология» | ООО "ИНК-ТКРС" | 39 | КР | КР-ОС-5 | Шаблонирование хвостовика, определение приемистости, ПВР + ОПЗ СКО, определение приемистости. |  |  |  |  | 46010.1458 | 46059.2083 |  | 1177.5 | 1079.38 | 980.69 | 407.5 | 453.5 | 625.88 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | несколько актов | февраль |  | 33949470.07 | 33949470.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 66 | 1 | 0 | 46011 | 46051
Vt_2503 | 2503 | 25 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 31 | КР | КР13-2 | Глушение, подьём ЭЦН, ОТЗ до верхнего порта ДТФ 95мм, ОПЗ СКО, спуск ЭЦН. | ЭЦН | неф |  |  | 46058.7083 | 46066.5417 | 45596 | 181.5 | 166.38 | 169.85 | 0 | 1.75 | 164.63 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | Макет | февраль |  | 4860068.99 | 4860068.99 | 9.828 | 200 | 94 | 9.828 | 200 | 94 | 0 | 9.2 | 188 | 94 | 0 | 46058 | 46068
Vt_2503 | 2503 | 25 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения | ТР | ТР00-8 | Опережающее глушение скважины для КРС-31 | ЭЦН | неф |  |  | 46057.8125 | 46058.9167 |  | 26.5 | 24.29 | 0 | 4 | 4 | 20.29 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 9.828 | 200 | 94 | 9.828 | 200 | 94 | 0 | 9.828 | 200 | 94 | 0 | 46057 | 46059
Vt_2503 | 2503 | 25 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 31 | ТР | ТР5-1 | Глушение, смена УЭЦН | ЭЦН | неф |  |  | 0 | 0 | 45596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | True | False |  | Макет |  | Макет | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 9.828 | 200 | 94 | 4.7174 | 192 | 97 | 0 | 9.828 | 200 | 94 | 0 | 46057 | 46069
Vt_2505 | 2505 | 25 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | ТР | ТР13-2 | глушение, смена ЗМС |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False |  | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 18.0835 | 69 | 68 | 18.0835 | 69 | 68 | 0 | 18.0835 | 69 | 68 | 0 | 46058 | 46059
Ya_259 | 259 | 22 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 | Остановлена | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-Сервис" | Звено №1 ЛМКД | КР | КР1-4 | РИР МКД |  | неф |  |  | 46028.375 | 46067.5417 | 0 | 52 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | True | False | False | False | Утвержден | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 18.8017 | 1080 | 97.9 | 18.8017 | 1080 | 97.9 | 0 | 18.8017 | 1080 | 97.9 | 0 | 46020 | 46053
Ma_025-ma | 25ma | 0Р | Марковское | Иркутская нефтяная компания | Марковское месторождение | ЦДНГ-1 |  |  |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 28 | КР | КР12-2 | Восстановление устья. Шаблонировка ОК-146 с разбуриванием ЦМ. ГИС. ПВР. Спуск пакера ГРП. Отработка скважины после ГРП (при необходимости НЗ). Ликвидация/консервация скважины (по доп. НЗ и ПР). |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Утвержден | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46032 | 46379
Ya_292 | 292 | 34 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 | Остановлена | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "Андижон" | 4 | ТР | ТР5-1 | ПД УЭЦН, ОТЗ, НЗ, ОПЗ по согласованию с ГОП, СП УЭЦН. | ЭЦН | неф |  |  | 46051.7917 | 46067.9583 | 45443 | 388 | 362.13 | 349.57 | 34.6 | 40.6 | 321.53 | True | False | True | True |  | Утвержден |  | Макет | Макет | февраль |  | 9691031.1 | 9691031.1 | 21.8773 | 29 | 9 | 21.8773 | 29 | 9 | 0 | 21.8 | 28.9 | 9 | 0 | 46052 | 46064
Ya_297 | 297 | 8 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 | В работе | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 26 | ТР | ТР5-1 | Глушение, смена УЭЦН на больший типоразмер | ЭЦН | неф |  |  | 46033.5417 | 46055.2083 | 46029 | 520 | 476.67 | 489.67 | 346.5 | 346.5 | 130.17 | True | False | False | True |  | Утвержден |  |  | несколько актов | февраль |  | 7923981.47 | 7923981.47 | 65.1329 | 644 | 87.8 | 28.3601 | 622 | 94.5 | 0 | 54.8 | 1202 | 94.5 | 0 | 46031 | 46046
Ic_003 | 3 | 3 | Ичединское | Иркутская нефтяная компания | Западно-Ярактинский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | В бездействии прошлых лет | ЭЦН |  |  | АО «ИНК-Запад» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | ТР | ТР5-1 | Глушение, смена УЭЦН |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | True | False |  | Макет |  | Готов | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 33.8268 | 485 | 91.4 | 25.1086 | 516 | 94 | 0 | 33.8268 | 485 | 91.4 | 0 | 46047 | 46057
Pol_003г | 3-Г |  | Половиннинский участок | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 |  | ЭЦН |  |  | ООО "ИНК" | ООО "ИНК-ТКРС" | 28 | ТР | ТР8-1 | Подъём ЭЦВ, ОТЗ, НЗ (ГПШ), Спуск ЭЦВ | ЭЦН | вдз |  |  | 46058.3333 | 0 | 45785 | 0 | 0 | 24.11 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | True |  | Макет |  |  | Макет | февраль |  | 703948.81 | 703948.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 0 | 46055 | 46063
Au_302 | 302 | 94 | Западно-Аянское | Иркутская нефтяная компания | Аянский ЛУ AU LU | ЦДНГ-1 | Остановлена | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК-НефтеГазГеология» | ООО "ИНК-ТКРС" | 39 | КР | КР13-1.3НТ | ВЦ в НКТ | ЭЦН | неф |  |  | 46059.2083 | 46062.6042 | 45692 | 81.5 | 74.71 | 23.73 | 0 | 17 | 57.71 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | Готов | февраль |  | 808711.65 | 808711.65 | 27.9216 | 48 | 30 | 28.6944 | 48 | 30 | 0 | 27.9216 | 48 | 30 | 0 | 46059 | 46065
Au_302 | 302 | 94 | Западно-Аянское | Иркутская нефтяная компания | Аянский ЛУ AU LU | ЦДНГ-1 | Остановлена | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК-НефтеГазГеология» | ООО "Андижон" | 7 | ТР | ТР5-1 | Смена УЭЦН | ЭЦН | неф |  |  | 46065.9583 | 0 |  | 0 | 0 | 29.18 | 0 | 0 | 0 | True | False | True | True |  | Утвержден |  | Макет | Макет | февраль |  | 702655.54 | 702655.54 | 28.6944 | 48 | 30 | 28.6944 | 48 | 30 | 0 | 29.9 | 55.3 | 35 | 0 | 46064 | 46078
Mc_303 | 303 | 3 | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания | Мирнинский ЛУ | УДНГ | Остановлена | ЭЦН |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | 16 | ТР | ТР5-1 | Глушение, смена УЭЦН | ЭЦН | неф |  |  | 46059.75 | 46070 | 45540 | 246 | 225.5 | 225.37 | 4 | 4 | 221.5 | True | False | True | True |  | Утвержден |  | Макет | Макет | февраль |  | 5119432.82 | 5119432.82 | 73.9056 | 89 | 4 | 73.9056 | 89 | 4 | 0 | 67 | 81.5 | 4 | 0 | 46060 | 46067
Mc_306 | 306 | 3 | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания | Мирнинский ЛУ | УДНГ | В бездействии текущего года | ЭЦН |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | 16 | КР | КР3-1.7 | Извлечение аварийного пакера, спуск ЭЦН | ЭЦН | неф |  |  | 46070 | 0 | 45886 | 0 | 0 | 28.79 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | Макет | февраль |  | 654084.39 | 654084.39 | 64.183 | 106 | 30 | 64.183 | 106 | 30 | 0 | 120 | 198 | 30 | 0 | 46070 | 46096
Mc_307 | 307 | 3 | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания | Мирнинский ЛУ | УДНГ |  | ЭЦН |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено подготовки скважин (МаччНГКМ) | ТР | ТР12-1 | Проведение 2-х этапной ОПЗ | ЭЦН | неф |  |  | 46064.8333 | 46066.0417 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 533.0563 | 725 | 15 | 533.0563 | 725 | 15 | 0 | 533.0563 | 725 | 15 | 0 | 46064 | 46067
Ya_329 | 329 | 26 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 | Остановлена | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "Андижон" | 5 | ТР | ТР5-1 | При подъем 2-х НКТ КЗИ, Подьем УЭЦН, Смена УЭЦН, Спуск УЭЦН. | ЭЦН | неф |  |  | 46050.7917 | 46060.2083 | 45801 | 226 | 210.93 | 200.86 | 33.2 | 33.2 | 177.73 | True | False | True | True |  | Утвержден |  | Готов | Закрыт | февраль |  | 5399418.45 | 5399418.45 | 90.3942 | 940 | 88.4 | 90.3942 | 940 | 88.4 | 0 | 81 | 1085 | 91 | 0 | 46049 | 46073
Ya_329 | 329 | 26 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 | Остановлена | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения №2 | ТР | ТР00-8 | Опережающее глушение скважины для Андижон-5. | ЭЦН | неф |  |  | 46050.1667 | 46051.875 | 36161 | 41 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 90.3942 | 940 | 88.4 | 90.3942 | 940 | 88.4 | 0 | 90.3942 | 940 | 88.4 | 0 | 46049 | 46055
Vt_3305 | 3305 | 33 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Остановлена | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения | ТР | ТР00-8 | Глушение скважины для КРС-33 |  | неф |  |  | 46056.9375 | 46057.4583 | 0 | 12.5 | 11.46 | 0 | 2 | 2 | 9.46 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 86.2817 | 245 | 57 | 86.2817 | 245 | 57 | 0 | 86.2817 | 245 | 57 | 0 | 46056 | 46058
Vt_3305 | 3305 | 33 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 |  | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения №2 | ТР | ТР00-8 | Глушение скважины для КРС-33 | ЭЦН | неф |  |  | 46057.875 | 46058.375 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 86.2817 | 245 | 57 | 86.2817 | 245 | 57 | 0 | 86.2817 | 245 | 57 | 0 | 46057 | 46059
Vt_3305 | 3305 | 33 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 |  | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения | ТР | ТР00-8 | Глушение скважины для КРС-33 |  | неф |  |  | 46058.9167 | 46059.6875 | 0 | 18.5 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 16.96 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 86.2817 | 245 | 57 | 86.2817 | 245 | 57 | 0 | 86.2817 | 245 | 57 | 0 | 46059 | 46060
Vt_3305 | 3305 | 33 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Остановлена | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 33 | ТР | ТР5-8 | Глушение, подъём УЭЦН до зеркала жидкости, по рез-ту смена УЭЦН и НКТ | ЭЦН | неф |  |  | 46059.375 | 46066.0833 | 46047 | 161 | 147.58 | 150.73 | 0 | 0 | 147.58 | True | False | True | True |  | Утвержден |  | Готов | Макет | февраль |  | 2940675.5 | 2940675.5 | 86.2817 | 245 | 57 | 86.2817 | 245 | 57 | 0 | 116 | 404 | 57 | 0 | 46058 | 46070
Vt_3310 | 3310 | 33 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Остановлена | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 3 | ТР | ТР5-1 | Глушение, смена УЭЦН | ЭЦН | неф |  |  | 46046.75 | 46061.7917 | 46042 | 361 | 330.92 | 317.23 | 126 | 136.25 | 194.67 | True | False | True | True |  | Утвержден |  | Готов | несколько актов | февраль |  | 8259662.33 | 8259662.33 | 85.7002 | 218 | 52 | 85.7002 | 218 | 52 | 0 | 120.59 | 368.1 | 60.5 | 0 | 46046 | 46061
Vt_3323 | 3323 | 33 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения прошлых лет | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 35 | КР | КР3-1.1 | Извлечение АО, спуск ЭЦН. | ЭЦН | неф |  |  | 46032.125 | 0 |  | 0 | 0 | 822.97 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | несколько актов | февраль |  | 17299633.89 | 17299633.89 | 107.8377 | 133 | 1 | 107.8377 | 133 | 1 | 0 | 95 | 130 | 10 | 0 | 46040 | 46063
Vt_3323 | 3323 | 33 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Остановлена | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 35 | ТР | ТР5-1 | Глушение, осторожный подрыв ПШ, КЗИ. Смена УЭЦН | ЭЦН | неф |  |  | 46070.8125 | 46071.1458 | 46044 | 8 | 7.33 | 0 | 0 | 7.5 | -0.17 | True | False | True | False |  | Утвержден |  | Готов | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 107.8377 | 133 | 1 | 107.8377 | 133 | 1 | 0 | 107.8377 | 133 | 1 | 0 | 46032 | 46044
Az_333 | 333 | 82 | Аянский (Западный) | Иркутская нефтяная компания | Аянский-Западный ЛУ AZ LU | ЦДНГ-1 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 28 | ТР | ТР5-1 | Ревизия КВ. КЗИ. Смена УЭЦН |  | неф |  |  | 46071.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False |  | Готов |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 16.4934 | 66 | 70 | 16.4934 | 66 | 70 | 0 | 16.4934 | 66 | 70 | 0 | 46070 | 46078
Vt_33304 | 33304 | 333 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 30 | КР | КР9-1 | Глушение, подъем УЭЦН, скреперование, спуск и посадка пакера. | ЭЦН | неф |  |  | 46069.625 | 0 | 45974 | 0 | 0 | 13.11 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | True | Утвержден | Готов |  |  | Макет | февраль |  | 258315.53 | 258315.53 | 99.7296 | 123 | 1 | 16.9533 | 30 | 31 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 46058 | 46071
Vt_33307 | 33307 | 333 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Большетирского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 30 | КР | КР7-1 | Глушение. Подъем УЭЦН. Спуск КНК. Разбуривание МГРП 1. ОПЗ. Подъем КНК. Спуск УЭЦН. | ЭЦН | неф |  |  | 46030.2083 | 46065.5417 |  | 848 | 777.33 | 710.52 | 348.5 | 379.67 | 397.66 | True | False | True | True | Утвержден | Утвержден |  | Готов | несколько актов | февраль |  | 15387591.22 | 15387591.22 | 101.8181 | 148 | 16 | 55.7248 | 81 | 16 | 0 | 128 | 208 | 25 | 0 | 46030 | 46050
Vt_33309 | 33309 | 333 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Большетирского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 | Освоение текущего года | ФОН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 30 | КР | КР-ОС-8 | Допуск УГРП, определение приемистости/циркуляции, подъем УГРП, лов. работы, спуск УГРП, активация гидромех. пакеров. |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Утвержден | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.5 | 289 | 10 | 0 | 46063 | 46104
Vt_33310г | 33310г |  | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-2 |  | ЭЦН |  |  | ООО "ИНК" | ООО "ИНК-ТКРС" | 30 | КР | КР-ОС-7 | Монтаж АФК, ОТЗ, НЗ, Шаблонировка, Замер приемистости, ОПЗ по результату, Спуск ЭЦН | ЭЦН | вдз |  |  | 46065.5417 | 46069.625 | 0 | 98 | 89.83 | 82 | 0 | 15.67 | 74.16 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | Макет | февраль |  | 1520110.35 | 1520110.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100 | 600 | 46063 | 46068
Vt_33310г | 33310г |  | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-2 |  | ЭЦН |  |  | ООО "ИНК" | ООО "ИНК-ТКРС" | 31 | ТР | ТР8-2 | Подъём ЭЦВ, подготовка устья | ЭЦН | вдз |  |  | 46063.5208 | 46063.7917 | 45973 | 6.5 | 5.96 | 5.84 | 0 | 0 | 5.96 | True | False | False | True |  | Утвержден |  |  | Макет | февраль |  | 170347.11 | 170347.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 46058 | 46063
Au_347 | 347 | 100 | Западно-Аянское | Иркутская нефтяная компания | Аянский ЛУ AU LU | ЦДНГ-1 | Ожидание освоения прошлых лет | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК-НефтеГазГеология» | ООО "ИНК-ТКРС" | 39 | КР | КР13-1.3НТ | Востановление циркуляции по затрубному пространству. | ЭЦН | неф |  |  | 46062.6042 | 46066.6667 | 45438 | 97.5 | 89.38 | 38.85 | 0 | 0 | 89.38 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | Макет | февраль |  | 1877757.83 | 1877757.83 | 8.8285 | 64 | 83.4 | 8.8285 | 64 | 83.4 | 0 | 8.8285 | 64 | 83.4 | 0 | 46063 | 46070
Ya_352 | 352 | 27 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 | В работе | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 36 | ТР | ТР13-2 | Глушение скважины. Замена ЗМС №2. | ЭЦН | неф |  |  | 46066.2083 | 0 |  | 50 | 45.83 | 48.22 | 0 | 4.5 | 41.33 | True | False | False | True |  | Утвержден |  |  | Макет | февраль |  | 1233936.32 | 1233936.32 | 21.7861 | 146 | 82 | 21.3086 | 119 | 78.4 | 0 | 21.7861 | 146 | 82 | 0 | 46063 | 46063
Au_357 | 357 | 96 | Западно-Аянское | Иркутская нефтяная компания | Аянский ЛУ AU LU | ЦДНГ-1 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК-НефтеГазГеология» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | ТР | ТР5-1 | Глушение, смена УЭЦН |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | True | False |  | Макет |  | Макет | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 5.6565 | 62 | 89 | 5.6565 | 62 | 89 | 0 | 5.6565 | 62 | 89 | 0 | 46047 | 46057
Ic_360 | 360 | 2 | Ичединское | Иркутская нефтяная компания | Западно-Ярактинский лицензионный участок | ЦДНГ-2 |  | ЭЦН |  |  | АО «ИНК-Запад» | ООО "ИНК-ТКРС" | 5 | ТР | ТР5-1 | Глушение, смена УЭЦН | ЭЦН | неф |  |  | 46054.0417 | 46063.75 | 46068 | 233 | 213.58 | 176.49 | 26.33 | 33.33 | 180.25 | True | False | True | True |  | Утвержден |  | Макет | Макет | февраль |  | 3177041.87 | 3177041.87 | 143.9525 | 710 | 75 | 143.9525 | 710 | 75 | 0 | 116 | 798 | 82 | 0 | 46054 | 46064
Ic_365 | 365 | 2 | Ичединское | Иркутская нефтяная компания | Западно-Ярактинский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года |  |  |  | АО «ИНК-Запад» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | ТР | ТР00-6 | Опрессовка МКП |  | наг |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False |  | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 731 | 45106 | 47299
Ya_366 | 366 | 48 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 | Остановлена | ФОН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено азот №2 | КР | КР7-16 | Компрессирование с ЦДНГ-1 | ФОН | неф |  |  | 46055.7083 | 46058.5 | 45192 | 67 | 61.42 | 0 | 0 | 0 | 61.42 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 9.3511 | 12 | 6 | 9.3511 | 12 | 6 | 0 | 9.3511 | 12 | 6 | 0 | 46055 | 46061
Ya_366 | 366 | 48 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 | Остановлена | ФОН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено азот №2 | КР | КР7-16 | Компрессирование с ЦДНГ-1 | ФОН | неф |  |  | 46053.625 | 46054.7292 | 45192 | 26.5 | 24.29 | 0 | 0 | 0 | 24.29 | True | False | False | False | Утвержден | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 22.6317 | 30 | 9 | 9.3511 | 12 | 6 | 0 | 22.6317 | 30 | 9 | 0 | 46053 | 46058
Msh_3702 | 3702 | 37 | им. Н.В.Мышевского | Иркутская нефтяная компания | Кийский ЛУ | ЦДНГ-1 | Остановлена | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 36 | ТР | ТР5-1 | Глушение, смена УЭЦН | ЭЦН | неф |  |  | 46069 | 0 | 46049 | 0 | 0 | 26.31 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | True |  | Утвержден |  |  | Макет | февраль |  | 518475.7 | 518475.7 | 12.6837 | 34 | 55 | 12.6837 | 34 | 55 | 0 | 12.6837 | 34 | 55 | 0 | 46065 | 46080
Msh_3703 | 3703 | 37 | им. Н.В.Мышевского | Иркутская нефтяная компания | Кийский ЛУ | ЦДНГ-1 | В работе | ФОН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР7-16 | Компрессирование в затруб (при необходимости по согласованию с ЦДНГ в НКТ) |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Макет | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 8.2469 | 12 | 17.1 | 8.2469 | 12 | 17.1 | 0 | 8.2469 | 12 | 17.1 | 0 | 46071 | 46078
Msh_3703 | 3703 | 37 | им. Н.В.Мышевского | Иркутская нефтяная компания | Кийский ЛУ | ЦДНГ-1 | В работе | ФОН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено азот №2 | КР | КР7-16 | Компрессирование скважины с ЦДНГ | ФОН | неф |  |  | 46054.7292 | 46055.7083 |  | 23.5 | 21.54 | 0 | 0 | 0 | 21.54 | True | False | False | False | Утвержден | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 18.0308 | 25 | 13 | 18.0308 | 25 | 13 | 0 | 18.0308 | 25 | 13 | 0 | 46054 | 46058
Msh_3703 | 3703 | 37 | им. Н.В.Мышевского | Иркутская нефтяная компания | Кийский ЛУ | ЦДНГ-1 | В работе | ФОН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено азот №2 | КР | КР7-16 | Компрессирование с ЦДНГ | ФОН | неф |  |  | 46062.875 | 46066.75 |  | 93 | 85.25 | 0 | 0 | 0 | 85.25 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 18.0308 | 25 | 13 | 18.0308 | 25 | 13 | 0 | 18.0308 | 25 | 13 | 0 | 46062 | 46068
Msh_3706 | 3706 | 37 | им. Н.В.Мышевского | Иркутская нефтяная компания | Кийский ЛУ | ЦДНГ-1 | Ожидание освоения текущего года | ФОН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР9-1 | Глушение, подъем УГРП, скреперования ЭК, посадка пакера ППД. |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Утвержден | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 71.7624 | 87 | 0.5 | 67.4309 | 83 | 2 | 0 | 71.7624 | 87 | 0.5 | 0 | 46072 | 46085
Msh_3707 | 3707 | 37 | им. Н.В.Мышевского | Иркутская нефтяная компания | Кийский ЛУ | ЦДНГ-1 | В работе | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 6 | КР | КР9-1 | Глушение. подъем УЭЦН, скеперование, спуск и посадка пакера ППД. | ЭЦН | неф |  |  | 46054.0417 | 0 |  | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | Макет | февраль |  | 6693310.11 | 6693310.11 | 15.0215 | 302 | 94 | 14.6236 | 196 | 91 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 46053 | 46070
Msh_3708 | 3708 | 37 | им. Н.В.Мышевского | Иркутская нефтяная компания | Кийский ЛУ | ЦДНГ-1 | Освоение текущего года | ФОН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 6 | КР | КР-ОС-6 | Подъем УГРП, нормализация забоя, спуск УЭЦН. | ФОН | неф |  |  | 46016.8333 | 46054.0417 |  | 893 | 818.58 | 796.24 | 446 | 454.5 | 364.08 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | несколько актов | февраль |  | 14206404.52 | 14206404.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 465 | 85 | 0 | 46016 | 46033
Msh_372г | 372г | 37 | им. Н.В.Мышевского | Иркутская нефтяная компания | Кийский ЛУ | ЦДНГ-1 | Остановлена | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 24 | ТР | ТР12-1 | МЖ УЭЦН КДМНУ-3 |  | вдз |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False |  | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 46059 | 46061
Msh_372г | 372г | 37 | им. Н.В.Мышевского | Иркутская нефтяная компания | Кийский ЛУ | ЦДНГ-1 | Остановлена | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 24 | ТР | ТР12-1 | МЖ УЭЦН КДМНУ-2 | ЭЦН | вдз |  |  | 46065.1875 | 46071.4583 | 46056 | 22.5 | 20.63 | 19.99 | 0 | 1 | 19.63 | True | False | False | True |  | Утвержден |  |  | Макет | февраль |  | 378234.19 | 378234.19 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 46059 | 46066
Msh_372г | 372г | 37 | им. Н.В.Мышевского | Иркутская нефтяная компания | Кийский ЛУ | ЦДНГ-1 | Остановлена | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 24 | ТР | ТР12-1 | МЖ УЭЦН КДМНУ-1 | ЭЦН | вдз |  |  | 46061.9792 | 46063.2083 | 46056 | 29.5 | 27.04 | 27.04 | 0 | 0 | 27.04 | True | False | False | True |  | Утвержден |  |  | Закрыт | февраль |  | 351737.67 | 351737.67 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 46061 | 46063
Msh_3740г | 3740г | 37 | им. Н.В.Мышевского | Иркутская нефтяная компания | Кийский ЛУ | ЦДНГ-1 |  | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | ТР | ТР8-2 | ПД УЭЦН СП воронки |  | вдз |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False |  | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46055 | 46063
Au_387 | 387 | 95 | Западно-Аянское | Иркутская нефтяная компания | Аянский ЛУ AU LU | ЦДНГ-1 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК-НефтеГазГеология» | ООО "ИНК-ТКРС" | 7 | КР | КР13-1.1 | Востановление циркуляции в НКТ | ЭЦН | неф |  |  | 46057.8333 | 46060.9167 | 46028 | 74 | 67.83 | 21.92 | 16 | 16 | 51.83 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | Готов | февраль |  | 780694.36 | 780694.36 | 19.0715 | 51 | 55 | 19.0715 | 51 | 55 | 0 | 19.0715 | 51 | 55 | 0 | 46057 | 46063
Ic_401 | 401 | 7 | Ичединское | Иркутская нефтяная компания | Западно-Ярактинский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Остановлена | ЭЦН |  |  | АО «ИНК-Запад» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР13-2НТ А | Выполнить извлечение аварийного оборудования КАСКАД с помощью ГНКТ. |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Утвержден | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 29.6583 | 106 | 65.5 | 29.6583 | 106 | 65.5 | 0 | 29.6583 | 106 | 65.5 | 0 | 46047 | 46064
Ic_405 | 405 | 7 | Ичединское | Иркутская нефтяная компания | Западно-Ярактинский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Остановлена | ЭЦН |  |  | АО «ИНК-Запад» | ООО "ИНК-ТКРС" | 33 | ТР | ТР5-1 | Смена ЭЦН | ЭЦН | неф |  |  | 46066.0833 | 0 | 45154 | 0 | 0 | 62.15 | 0 | 0 | 0 | True | False | True | True |  | Утвержден |  | Готов | Макет | февраль |  | 1145983.63 | 1145983.63 | 26.763 | 110 | 70 | 26.763 | 110 | 70 | 0 | 46 | 221 | 70 | 0 | 46065 | 46084
Ya_408 | 408 | 55 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 |  | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 28 | ТР | ТР5-1 | Смена УЭЦН | ЭЦН | неф |  |  | 46063.625 | 0 | 45305 | 0 | 0 | 158.34 | 0 | 0 | 0 | True | False | True | True |  | Утвержден |  | Макет | Макет | февраль |  | 4612929.15 | 4612929.15 | 34.9921 | 63 | 33 | 34.9921 | 63 | 33 | 0 | 54 | 130 | 33 | 0 | 46062 | 46078
Ic_041 | 41 | 1 | Ичединское | Иркутская нефтяная компания | Западно-Ярактинский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | В работе | ЭЦН |  |  | АО «ИНК-Запад» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | ТР | ТР5-1 | Глушение, смена УЭЦН |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | True | False |  | Макет |  | Готов | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 3.2846 | 45 | 91 | 3.2846 | 45 | 91 | 0 | 3.2846 | 45 | 91 | 0 | 46081 | 46093
Ma_4401 | 4401 | 44 | Марковское | Иркутская нефтяная компания | Потаповская площадь | ЦДНГ-1 |  | ФОН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено подготовки скважин | ТР | ТР00-9 | Усиление ЗОС-1 по приготовлению раствора. | ФОН | газ |  |  | 46059.3826 | 46069.5417 | 0 | 243.82 | 223.5 | 0 | 0 | 12.78 | 210.72 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46059 | 46061
Vt_4406 | 4406 | 44 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Большетирского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 |  | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения | ТР | ТР00-8 | Опрежающее глушение скв. для КРС-31 | ЭЦН | неф |  |  | 46066.9167 | 46067.375 | 0 | 11 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 13.7838 | 33 | 49 | 13.7838 | 33 | 49 | 0 | 13.7838 | 33 | 49 | 0 | 46066 | 46068
Vt_4406 | 4406 | 44 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Большетирского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 |  | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 31 | ТР | ТР5-1 | Глушение, смена УЭЦН | ЭЦН | неф |  |  | 46066.5417 | 0 | 46040 | 0 | 0 | 46.84 | 0 | 0 | 0 | True | False | True | True |  | Утвержден |  | Макет | Макет | февраль |  | 919689.35 | 919689.35 | 13.7838 | 33 | 49 | 13.7838 | 33 | 49 | 0 | 13.7838 | 33 | 49 | 0 | 46066 | 46077
Vt_4407 | 4407 | 44 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 |  | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 15 | КР | КР13-1.3НТ | ВЦ в затрубном пространстве | ЭЦН | неф |  |  | 46030.2083 | 46040.75 | 45788 | 253 | 231.92 | 209.98 | 143 | 149 | 82.92 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | Готов | январь |  | 6629654.92 | 6629654.92 | 6.7158 | 40 | 79.5 | 5.2826 | 43 | 85 | 0 | 6.7158 | 40 | 79.5 | 0 | 46066 | 46075
Au_447 | 447 | 91 | Аянский участок | Иркутская нефтяная компания | Аянский ЛУ AU LU | ЦДНГ-1 |  | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК-НефтеГазГеология» | ООО "Андижон" | 5 | ТР | ТР13-2 | Глушение Смена ЗКЛ ФА №2 | ЭЦН | неф |  |  | 46060.2083 | 46064.2083 | 45610 | 72 | 67.2 | 76.34 | 0 | 20.2 | 47 | True | False | False | True |  | Готов |  |  | Макет | февраль |  | 1906488.8 | 1906488.8 | 11.5454 | 14 | 1 | 11.5454 | 14 | 1 | 0 | 11.5454 | 14 | 1 | 0 | 46048 | 46063
Ki_4501 | 4501 | 45 | Кийский | Иркутская нефтяная компания | Кийский ЛУ | ЦДНГ-1 |  | пр. |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 18 | КР | КР-ОС-6 | Глушение скважины. Подъем УГРП. Разбуривание МГРП. Установка пакер-пробки. Спуск ЭЦН. | пр. | неф |  |  | 46027.7083 | 46071 | 0 | 1032.5 | 946.46 | 956.22 | 457.41 | 484.74 | 461.72 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | несколько актов | февраль |  | 7418452.04 | 7418452.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 228 | 66.1 | 0 | 46026 | 46044
Ki_4501 | 4501 | 45 | Кийский | Иркутская нефтяная компания | Кийский ЛУ | ЦДНГ-1 |  | пр. |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР-ОС-6 | Освоение с кважины с ЭЦН, отбор проб, ГДИ. | пр. | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Утвержден | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46070 | 46080
Vt_4607 | 4607 | 46 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 35 | ТР | ТР5-1 | для протокола |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | True | False |  | Макет |  | Макет | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 61.8591 | 91 | 17 | 61.8591 | 91 | 17 | 0 | 61.8591 | 91 | 17 | 0 | 46071 | 46081
Vt_4607 | 4607 | 46 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 35 | КР | КР13-2 | Глушение. Подъем ЭЦН. Нормализация забоя. ПВР/ОПЗ. Спуск ЭЦН. |  | неф |  |  | 46071.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Утвержден | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 61.8591 | 91 | 17 | 61.8591 | 91 | 17 | 0 | 120 | 210 | 17 | 0 | 46070 | 46088
Vt_4607 | 4607 | 46 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения №2 | ТР | ТР00-8 | Опережающее глушение | ЭЦН | неф |  |  | 46070.3333 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 61.8591 | 91 | 17 | 61.8591 | 91 | 17 | 0 | 61.8591 | 91 | 17 | 0 | 46070 | 46071
Vt_4608 | 4608 | 46 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 34 | КР | КР7-13 | Глушение, подьём ЭЦН, разбуривание МГРП и башмака хвостовика, ПВР, спуск УЭЦН, отработка. | ЭЦН | неф |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Макет | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 56.1015 | 137 | 50 | 38.9189 | 132 | 64 | 0 | 56.1015 | 137 | 50 | 0 | 46064 | 46081
Ki_4706 | 4706 | 47 | Кийский | Иркутская нефтяная компания | Кийский ЛУ | ЦДНГ-1 | Освоение текущего года | ФОН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР13-2НТ А | Промывка от проппанта после "Стоп" |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Утвержден | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 325 | 20 | 0 | 46063 | 46074
Msh_4720Г | 4720Г |  | им. Н.В.Мышевского | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 |  | ЭЦН |  |  | ООО "ИНК" | ООО "ИНК-ТКРС" | 19 | КР | КР3-8.6 | Ликвидация аварии, Промывка забоя, ГИС, Спуск ЭК 245, ОПЗ (ГКО 10м3), Спуск ЭЦВ, Отработка | ЭЦН | вдз |  |  | 46069.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.15 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | Макет | февраль |  | 961367.6 | 961367.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46061 | 46073
Ki_4730г | 4730г | 47 | Кийский | Иркутская нефтяная компания | Кийский ЛУ | ЦДНГ-1 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 19 | ТР | ТР8-1 | Приподъём ЭЦН | ЭЦН | вдз |  |  | 46070.0417 | 46070.2083 | 46064 | 4 | 3.67 | 2.34 | 0 | 0 | 3.67 | True | False | False | True |  | Готов |  |  | Макет | февраль |  | 46132.27 | 46132.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46069 | 46070
Ya_494 | 494 | 65 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 | Остановлена | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "Андижон" |  | КР | КР13-13 | Глушение, подъем УЭЦН, НЗ, спуск УЭЦН. |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Макет | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 23.0794 | 58 | 52 | 23.0794 | 58 | 52 | 0 | 23.0794 | 58 | 52 | 0 | 46060 | 46807
Ya_494 | 494 | 65 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 | Остановлена | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "Андижон" | 1 | КР | КР13-2 | Смена УЭЦН ОТЗ по результату НЗ | ЭЦН | неф |  |  | 46060.375 | 0 |  | 0 | 0 | 180.53 | 0 | 0 | 0 | True | False | True | True | Макет | Макет |  | Готов | Макет | февраль |  | 5189322.51 | 5189322.51 | 23.0794 | 58 | 52 | 23.0794 | 58 | 52 | 0 | 23.0794 | 58 | 52 | 0 | 46059 | 46068
Ya_494 | 494 | 65 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 | Остановлена | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 18 | КР | КР13-1.1 | ВЦ в затрубном пр-ве | ЭЦН | неф |  |  | 45039.4583 | 45042.25 | 43696 | 67 | 62.53 | 62.53 | 0 | 0 | 62.53 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | Закрыт | апрель |  | 664399.09 | 664399.09 | 14.286 | 49 | 65 | 14.286 | 49 | 65 | 0 | 14.286 | 49 | 65 | 0 | 45039 | 48328
Ma_004ВЗ | 4ВЗ | 4 | Марковское | Иркутская нефтяная компания | Марковское месторождение | ЦДНГ-1 | В бездействии прошлых лет | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 28 | КР | КР11-1 | Консервация скв | ЭЦН | вдз |  |  | 46061.8333 | 46062.5625 | 0 | 17.5 | 16.04 | 16.48 | 0 | 0 | 16.04 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | Макет | февраль |  | 46171.57 | 46171.57 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 46066 | 46070
| 50-Г | 50 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 | [5 empty] | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения | ТР | ТР12-1 | Работы на КДМНУ 50-3 демонтаж УЭЦН, монтаж УЭЦН. |  |  |  |  | 46057.4583 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46057 | 46059
| 50-Г | 50 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 | [5 empty] | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения | ТР | ТР12-1 | Работы на КДМНУ 50-3 демонтаж УЭЦН, монтаж УЭЦН. |  |  |  |  | 46056.7917 | 46056.9375 |  | 3.5 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46056 | 46058
| 50-Г | 50 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 | [5 empty] | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения | ТР | ТР14-1.2 | смена ЭЦН в КДМНУ 50-3 |  |  |  |  | 46061.9167 | 46064.6042 | 0 | 64.5 | 59.13 | 0 | 0 | 3 | 56.13 | True | False | False | False |  | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46061 | 46062
Vt_5001вз | 5001вз | 50 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Большетирского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 | В бездействии прошлых лет | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 23 | ТР | ТР8-1 | Смена УЭЦН | ЭЦН | вдз |  |  | 46064.9792 | 46068.5 | 0 | 84.5 | 77.46 | 93.08 | 0 | 5 | 72.46 | True | False | True | True |  | Утвержден |  | Готов | Макет | февраль |  | 1801515.75 | 1801515.75 | 0 | 660 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 46051 | 46057
Vt_5005 | 5005 | 50 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Большетирского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 5 | ТР | ТР5-1 | глушение, КЗИ, смена ЭЦН | ЭЦН | неф |  |  | 46070.5 | 0 | 45958 | 0 | 0 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | True | False | True | True |  | Утвержден |  | Макет | Макет | февраль |  | 168029.62 | 168029.62 | 56.4045 | 97 | 29 | 56.4045 | 97 | 29 | 0 | 56.4045 | 97 | 29 | 0 | 46066 | 46076
Vt_5005 | 5005 | 50 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Большетирского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения | ТР | ТР00-8 | Опережающее глушение | ЭЦН | неф |  |  | 46070.75 | 0 | 45882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 56.4045 | 97 | 29 | 56.4045 | 97 | 29 | 0 | 56.4045 | 97 | 29 | 0 | 46067 | 46068
Vt_5005 | 5005 | 50 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Большетирского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | ФОН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения | ТР | ТР00-8 | Опережающее глушение | ФОН | неф |  |  | 0 | 0 | 45882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 149.3856 | 285 | 36 | 56.4045 | 97 | 29 | 0 | 149.3856 | 285 | 36 | 0 | 46070 | 46071
Vt_5007 | 5007 | 50 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 23 | КР | КР13-2 | Глушение, КЗИ под ПШ, смена УЭЦН | ЭЦН | неф |  |  | 46029 | 46064.9792 | 46036 | 852.5 | 781.46 | 774.99 | 461.67 | 506.5 | 274.96 | True | False | True | True | Утвержден | Утвержден |  | Макет | несколько актов | февраль |  | 16164092.22 | 16164092.22 | 140.9008 | 187 | 8 | 140.9008 | 187 | 8 | 0 | 123.5 | 177.4 | 15 | 0 | 46025 | 46037
Da_502 | 502 | 10 | Даниловское | Иркутская нефтяная компания | Даниловское месторождение | ЦДНГ-3 | В работе | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР13-13 | Подъем ЭЦН, СПО ПСШ, спуск ЭЦН |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Макет | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 10.5073 | 47 | 73 | 10.5073 | 47 | 73 | 0 | 15.5 | 62 | 70 | 0 | 46052 | 46058
Da_502 | 502 | 10 | Даниловское | Иркутская нефтяная компания | Даниловское месторождение | ЦДНГ-3 | В работе | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | ТР | ТР5-1 | Глушение, КЗИ, смена ЭЦН |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | True | False |  | Готов |  | Макет | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 15.5 | 62 | 70 | 10.5073 | 47 | 73 | 0 | 15.5 | 62 | 70 | 0 | 46048 | 46055
Da_506 | 506 | 14 | Даниловское | Иркутская нефтяная компания | Даниловское месторождение | ЦДНГ-3 | В работе | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР7-1 | Подъем ЭЦН, СПО ПСШ, спуск пакера в хвостовик 114, ОПЗ с ВНЭ, подъем пакера, спуск ЭЦН |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Утвержден | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 11.6084 | 14 | 0.1 | 11.6084 | 14 | 0.1 | 0 | 16.8 | 33 | 39 | 0 | 46058 | 46068
Au_510 | 510 | 105 | Западно-Аянское | Иркутская нефтяная компания | Аянский ЛУ AU LU | ЦДНГ-1 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК-НефтеГазГеология» | ООО "Андижон" | 6 | ТР | ТР5-1 | Смена УЭЦН. | ЭЦН | неф |  |  | 46069.875 | 0 | 45713 | 0 | 0 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | True | False | True | True |  | Утвержден |  | Макет | Макет | февраль |  | 791128.09 | 791128.09 | 34.7524 | 51 | 18 | 34.7524 | 51 | 18 | 0 | 34.7524 | 51 | 18 | 0 | 46069 | 46079
Vt_5101 | 5101 | 51 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Большетирского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 |  | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 13 | ТР | ТР5-1 | Глушение, КЗИ, Cмена ЭЦН | ЭЦН | неф |  |  | 46068.2083 | 0 | 45636 | 0 | 0 | 46.31 | 0 | 0 | 0 | True | True | True | True |  | Утвержден | Макет | Макет | Макет | февраль |  | 900446.48 | 900446.48 | 148.0097 | 753 | 76 | 148.0097 | 753 | 76 | 0 | 148.0097 | 753 | 76 | 0 | 46062 | 46072
Vt_5101 | 5101 | 51 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Большетирского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 |  | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения №2 | ТР | ТР00-5 | Монтаж линии ВВЛ. Глушение скважины для КРС-13. | ЭЦН | неф |  |  | 46064.7917 | 46067.5417 | 45636 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 148.0097 | 753 | 76 | 148.0097 | 753 | 76 | 0 | 148.0097 | 753 | 76 | 0 | 46064 | 46068
Vt_5104 | 5104 | 51 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Большетирского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения прошлых лет | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 34 | КР | КР13-2 | Глушение, подъем УЭЦН, по результату подъема ОПЗ, ПВР, спуск УЭЦН. | ЭЦН | неф |  |  | 46026.9583 | 46055.625 | 45927 | 560 | 513.33 | 421.54 | 263.83 | 273.08 | 240.25 | True | False | False | True | Макет | Макет |  |  | несколько актов | февраль |  | 10119216.37 | 10119216.37 | 328.0095 | 445 | 10 | 328.0095 | 445 | 10 | 0 | 348.3 | 531.6 | 20 | 0 | 46026 | 46037
Vt_5105 | 5105 | 51 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года |  |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 15 | КР | КР13-1.3 | ВЦ в НКТ |  | наг |  |  | 46054.4167 | 46059.0417 | 45453 | 111 | 101.75 | 50.95 | 30.5 | 57.5 | 44.25 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | Готов | февраль |  | 1696913.61 | 1696913.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 46054 | 46058
Vt_5107 | 5107 | 51 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | В работе | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 13 | КР | КР3-1.1 | Глушение, извлечение аварийного ГНО, смена ЭЦН | ЭЦН | неф |  |  | 46025.3333 | 46057.7083 | 45998 | 777 | 712.25 | 661.19 | 369.5 | 371.67 | 340.58 | True | False | True | True | Утвержден | Утвержден |  | Готов | несколько актов | февраль |  | 16174928.25 | 16174928.25 | 107.2972 | 397 | 67 | 104.5945 | 387 | 67 | 0 | 105 | 390 | 67 | 0 | 46012 | 46034
Vt_5109 | 5109 | 51 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 13 | КР | КР13-2 | Глушение, подьём ЭЦН, разбуривание муфт ГРП, ОПЗ и ПВР по результату НЗ, спуск ЭЦН. | ЭЦН | неф |  |  | 46057.7083 | 0 | 45989 | 0 | 0 | 221.1 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | Макет | февраль |  | 4170344.8 | 4170344.8 | 141.9655 | 321 | 46 | 141.9655 | 321 | 46 | 0 | 184.8 | 490.5 | 54 | 0 | 46054 | 46074
Vt_5109 | 5109 | 51 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | ТР | ТР5-1 | Для протокола отказа |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | True | False |  | Макет |  | Готов | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 157.7394 | 321 | 40 | 141.9655 | 321 | 46 | 0 | 157.7394 | 321 | 40 | 0 | 46063 | 46075
Mc_512 | 512 | 51 | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания | Мирнинский ЛУ | УДНГ |  | ЭЦН |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено подготовки скважин (МаччНГКМ) | ТР | ТР12-1 | Двухэтапное ОПЗ. | ЭЦН | неф |  |  | 46067.8333 | 46069.375 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 217.5667 | 532 | 52 | 217.5667 | 532 | 52 | 0 | 217.5667 | 532 | 52 | 0 | 46067 | 46070
Mc_512 | 512 | 51 | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания | Мирнинский ЛУ | УДНГ |  | ЭЦН |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено подготовки скважин (МаччНГКМ) | ТР | ТР.ПНП1-4 | проведение 2-х этапного ОПЗ |  | неф |  |  | 46052.875 | 46054.5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 308.2195 | 532 | 32 | 308.2195 | 532 | 32 | 0 | 308.2195 | 532 | 32 | 0 | 46052 | 46053
Vt_512г | 512г | 51 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Большетирского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 | В бездействии текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено подготовки скважин №3 | ТР | ТР00-6 | Усиление КРС-13 ПРР СБТ-73. | ЭЦН | вдз |  |  | 46066.875 | 46067.3333 | 45621 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 46066 | 46068
Vt_5130г | 5130г | 51 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Большетирского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 |  | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 5 | ТР | ТР8-1 | Заглубление на 20м | ЭЦН | вдз |  |  | 46069.8333 | 46070.5 | 0 | 16 | 14.67 | 12.54 | 0 | 2 | 12.67 | True | False | False | True |  | Готов |  |  | Макет | февраль |  | 235312.41 | 235312.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46069 | 46070
Vt_051г | 51г | 51 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Большетирского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 |  | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 5 | ТР | ТР8-1 | Смена УЭЦН с заглублением, ОТЗ НЗ | ЭЦН | вдз |  |  | 46066.375 | 0 | 45516 | 0 | 0 | 84.03 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | True |  | Утвержден |  |  | Макет | февраль |  | 1652697.42 | 1652697.42 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 984 | 0 | 0 | 46065 | 46071
Ya_520 | 520 | 36 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 | В работе | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР7-2 | Глушение скважины, подьём пакера ГРП, НЗ, спуск ЭЦН. |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Утвержден | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 63.8363 | 108 | 28.7 | 59.3647 | 93 | 23 | 0 | 107.8 | 1300 | 90 | 0 | 46043 | 46056
Ya_535 | 535 | 8 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 | В бездействии текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР13-1.3НТ | Восстановление циркуляции в затрубном пространстве |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 13.0568 | 210 | 92.5 | 13.0568 | 210 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46066 | 46091
Da_542 | 542 | 17 | Даниловское | Иркутская нефтяная компания | Даниловское месторождение | ЦДНГ-3 | В работе |  |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР10-2 | Подъем пакера ППД, СПО ПСШ, ГИС ОТСЭК, спуск пакера ППД |  | наг |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Утвержден | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 46073 | 46081
Da_544 | 544 | 17 | Даниловское | Иркутская нефтяная компания | Даниловское месторождение | ЦДНГ-3 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР13-1.1 | ВЦ в НКТ |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Утвержден | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 4.0089 | 7 | 31 | 4.0089 | 7 | 31 | 0 | 4.0089 | 7 | 31 | 0 | 46068 | 46073
Ya_545 | 545 | 10 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 | Остановлена | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "Андижон" | 5 | КР | КР3-1.1 | Заглушить, поднять УЭЦН, ловильный работы, спустить УЭЦН. | ЭЦН | неф |  |  | 46060.875 | 0 | 45985 | 26 | 24.27 | 94.62 | 13.2 | 13.2 | 11.07 | True | False | False | True | Макет | Макет |  |  | Макет | февраль |  | 2721193.47 | 2721193.47 | 13.264 | 20 | 20 | 13.264 | 20 | 20 | 0 | 26.9 | 40.5 | 20 | 0 | 46062 | 46076
Ya_545 | 545 | 10 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 | Остановлена | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "Андижон" |  | КР | КР3-1.1 | Глушение, подъем УЭЦН, ловильные работы, спуск УЭЦН. |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 13.264 | 20 | 20 | 13.264 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46059 | 46078
Ya_549 | 549 | 11 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 | В работе | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "Андижон" | 3 | КР | КР13-2 | Глушение, КЗИ, смена УЭЦН | ЭЦН | неф |  |  | 46055.25 | 46066.875 | 45406 | 279 | 260.4 | 242.56 | 6 | 15.2 | 245.2 | True | False | False | True | Макет | Макет |  |  | Закрыт | февраль |  | 6975032.59 | 6975032.59 | 28.6237 | 208 | 83.4 | 28.6237 | 208 | 83.4 | 0 | 60 | 335.7 | 78.6 | 0 | 46054 | 46070
Yaw_5604рс | 5604рс | 56 | им. В. И. Кокорина | Иркутская нефтяная компания | Месторождение промышленных подземных вод им. В.И. Кокорина | ЦДНГ-1 | Ожидание освоения прошлых лет | пр. |  |  | ООО «ИXK» | ООО "Андижон" |  | ТР | ТР5-1 | Смена УЭЦН ГИС |  | вдд (расс) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False |  | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46068 | 46078
Vt_056вз | 56вз | 56 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Ичединского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 | В бездействии текущего года |  |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения | ТР | ТР14-1.2 | смена ЭЦН на КДМНУ-2 КП 69 |  | пог |  |  | 46070.4792 | 46070.75 | 0 | 6.5 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | True | False | False | False |  | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46070 | 46071
Vt_056вз | 56вз | 56 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Ичединского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 | В бездействии текущего года |  |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения | ТР | ТР12-1 | Работы на КДМНУ 56-1 Ревизия кабеля ЭЦН под ПШ и КВ |  | пог |  |  | 46064.9993 | 46065.375 | 45922 | 9.02 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46064 | 46066
Vt_056вз | 56вз | 56 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Ичединского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 | В бездействии текущего года |  |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения | ТР | ТР12-1 | Работы на КДМНУ 56-1 Демонтаж монтаж УЭЦН. |  | пог |  |  | 46054.5208 | 46055.0417 | 45922 | 12.5 | 11.46 | 0 | 0 | 0 | 11.46 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46054 | 46057
Vt_056вз | 56вз | 56 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Ичединского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 | В бездействии текущего года |  |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения №2 | ТР | ТР14-1.2 | Оптимизация ЭЦН в КДМНУ 56-2 |  | пог |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False |  | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46068 | 46069
Vt_056вз | 56вз | 56 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Ичединского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 | В бездействии текущего года |  |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения №2 | ТР | ТР14-1.2 | смена ЭЦН в КДМНУ 56-1 |  | пог |  |  | 46067.5417 | 46067.8333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False |  | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46067 | 46069
Vt_056вз | 56вз | 56 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Ичединского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 | В бездействии текущего года |  |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения | ТР | ТР12-1 | Работы на КДМНУ 56-1 Демонтаж монтаж УЭЦН. |  | пог |  |  | 46056.375 | 46056.7917 | 45922 | 10 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46056 | 46059
Vt_056вз | 56вз | 56 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Ичединского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 |  |  |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | ТР | ТР14-1.2 | монтаж ЭЦН в КДМНУ 69-3 |  | пог |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False |  | Готов |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46070 | 46071
Vt_056вз | 56вз | 56 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Ичединского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 | В бездействии текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения | ТР | ТР8-1 | Ревизия КВ КДМНУ 56-1 |  | вдз |  |  | 46066.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False |  | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 958 | 0 | 0 | 958 | 0 | 0 | 0 | 958 | 0 | 0 | 46066 | 46067
Vt_5701 | 5701 | 57 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Большетирского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 | В бездействии текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 2 | КР | КР3-1.1 | Ликвидация аварии, извлечение ЭЦН, НЗ, ПВР с ОПЗ, спуск ЭЦН. | ЭЦН | неф |  |  | 46011.3333 | 0 |  | 0 | 0 | 1489.09 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | True | Готов | Макет |  |  | несколько актов | февраль |  | 32611551.66 | 32611551.66 | 30.4668 | 120 | 69 | 30.4668 | 120 | 69 | 0 | 30.4668 | 120 | 69 | 0 | 46010 | 46081
Vt_5710 | 5710 | 57 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Остановлена | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 1 | КР | КР13-2 | Глушение скважины. Подъем ЭЦН. Разбуривание МГРП. ОПЗ. Спуск ЭЦН. | ЭЦН | неф |  |  | 46055.5 | 0 |  | 0 | 0 | 319.99 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | Макет | февраль |  | 5947547.03 | 5947547.03 | 118.0834 | 534 | 73 | 118.0834 | 534 | 73 | 0 | 120 | 635 | 73 | 0 | 46065 | 46079
Vt_5710 | 5710 | 57 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Остановлена | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 1 | ТР | ТР5-1 | Для протокола отказа | ЭЦН | неф |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | True | False |  | Макет |  | Готов | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 118.0834 | 534 | 73 | 118.0834 | 534 | 73 | 0 | 118.0834 | 534 | 73 | 0 | 46052 | 46065
Ya_586 | 586 | 17 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 |  | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 7 | КР | КР13-13 | Консервация оборудования | ЭЦН | неф |  |  | 46060.9167 | 46062.2083 | 0 | 31 | 28.42 | 27.61 | 0 | 0 | 28.42 | False | False | False | True |  |  |  |  | Макет | февраль |  | 784516.62 | 784516.62 | 69.5664 | 84 | 0.1 | 69.5664 | 84 | 0.1 | 0 | 69.5664 | 84 | 0.1 | 0 | 46061 | 46064
Ma_005ВЗ | 5ВЗ | 5 | Марковское | Иркутская нефтяная компания | Марковское месторождение | ЦДНГ-1 | Ожидание освоения прошлых лет | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР11-1 | Консервация скважины |  | вдз |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Макет | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46070 | 46074
Ya_600 | 600 | 19 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 | Остановлена | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 36 | ТР | ТР5-1 | Смена УЭЦН | ЭЦН | неф |  |  | 46055.5417 | 46069 | 0 | 273 | 250.25 | 249.06 | 14 | 28 | 222.25 | True | False | True | True |  | Утвержден |  | Готов | Макет | февраль |  | 6985457.41 | 6985457.41 | 41.3754 | 713 | 93 | 41.3754 | 713 | 93 | 0 | 51.9 | 1044 | 94 | 0 | 46054 | 46068
Mc_601 | 601 | 6 | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания | Мирнинский ЛУ | УДНГ |  | ЭЦН |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | 37 | ТР | ТР3-2 | Смена УЭЦН (оптимизация на ЭЦН-5а-800) |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False |  | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 295.2614 | 423 | 19 | 333.6523 | 478 | 19 | 0 | 532 | 880 | 30 | 0 | 46065 | 46074
Ma_601г | 601г |  | Марковское | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 |  | ЭЦН |  |  | ООО "ИНК" | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР11-1 | Консервация скважины |  | вдз |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Макет | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46062 | 46065
Mc_602 | 602 | 6 | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания | Мирнинский ЛУ | УДНГ | Ожидание освоения прошлых лет | пр. |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | 37 | КР | КР9-1 | Установка пакер-пробки в 178 колонну, замена э/к в инт.0-20м, наращивание цемента между 178 и 245 колонной. Установка пробки - изоляция Ул, перфорация Бт, СПО ПСШ, спуск пакера ППД. Определение приемистости. |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Утвержден | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 46079 | 46111
Vt_602 | 602 | 12 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Остановлена | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | ТР | ТР5-1 | полет. для протокола |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | True | False |  | Макет |  | Макет | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 20.4136 | 25 | 0.3 | 20.4136 | 25 | 0.3 | 0 | 20.4136 | 25 | 0.3 | 0 | 46069 | 46079
Vt_602 | 602 | 12 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Остановлена | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | ТР | ТР00-8 | Глушение, установка струбцины |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False |  | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 20.4136 | 25 | 0.3 | 20.4136 | 25 | 0.3 | 0 | 20.4136 | 25 | 0.3 | 0 | 46067 | 46068
Vt_602 | 602 | 12 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Остановлена | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 15 | КР | КР13-1.3НТ | ВЦ в НКТ | ЭЦН | неф |  |  | 46017.375 | 46024.4167 | 44921 | 169 | 154.92 | 41.56 | 0 | 106.5 | 48.42 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | несколько актов | январь |  | 1339998.47 | 1339998.47 | 5.7158 | 7 | 0.3 | 5.7158 | 7 | 0.3 | 0 | 5.7158 | 7 | 0.3 | 0 | 46072 | 46081
Mc_603 | 603 | 6 | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания | Мирнинский ЛУ | УДНГ | Ожидание освоения текущего года |  |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | 16 | КР | КР1-1.1 | Подъем пакера ППД, работы по закрытию порта ГРП на Бт, опрессовка порта, спуск пакера ППД. |  | наг |  |  | 46041.75 | 46059.75 | 45525 | 432 | 396 | 336.52 | 220.09 | 224.59 | 171.41 | True | False | False | True | Макет | Макет |  |  | несколько актов | февраль |  | 6586060.04 | 6586060.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46039 | 46062
Vt_6301г | 6301г | 63 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Большетирского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 |  | пр. |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения | ТР | ТР14-1.2 | М/ж ПШ, М/ж АФК КДМНУ 63-6 | пр. | вдз |  |  | 46067.375 | 46067.7917 | 0 | 10 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46067 | 46068
Vt_6301г | 6301г | 63 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Большетирского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения прошлых лет | пр. |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения | ТР | ТР12-1 | Работы на КДМНУ-063-6 (вода) Демонтаж и монтаж УЭЦН. | пр. | вдз |  |  | 46055.0417 | 46055.4583 |  | 10 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46055 | 46057
Vt_6301г | 6301г | 63 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Большетирского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 |  | пр. |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения | ТР | ТР14-1.2 | смена ЭЦН в КДМНУ 63-6 |  | вдз |  |  | 46065.375 | 46066.6667 | 0 | 31 | 28.42 | 0 | 0 | 0 | 28.42 | True | False | False | False |  | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46060 | 46061
Vt_6301г | 6301г | 63 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Большетирского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения прошлых лет | пр. |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения №2 | ТР | ТР14-1.2 | монтаж ЭЦН в КДМНУ 63-6 |  | вдз |  |  | 46064.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False |  | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46059 | 46060
Vt_6301г | 6301г | 63 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Большетирского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения прошлых лет | пр. |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения | ТР | ТР12-1 | СКВ-63-1 КДМУ | пр. | вдз |  |  | 46060.3958 | 46061.9167 |  | 36.5 | 33.46 | 0 | 0 | 2.5 | 30.96 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46060 | 46061
Vt_6301г | 6301г | 63 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Большетирского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения прошлых лет | пр. |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения | ТР | ТР12-1 | Работы на КДМНУ-63-1 Монтаж УЭЦН. | пр. | вдз |  |  | 46052.8333 | 46054.5208 |  | 40.5 | 37.13 | 0 | 0 | 0 | 37.13 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46052 | 46054
Vt_6301г | 6301г | 63 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Большетирского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения прошлых лет | пр. |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 23 | ТР | ТР14-1.2 | Смена ЭЦН в КДМНУ 63-1 | пр. | вдз |  |  | 46059.875 | 46060.3333 |  | 11 | 10.08 | 10 | 0 | 0 | 10.08 | True | False | False | True |  | Утвержден |  |  | Макет | февраль |  | 291930.2 | 291930.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46059 | 46060
Vt_6301г | 6301г | 63 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Большетирского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 |  | пр. |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения | ТР | ТР14-1.2 | Смена ЭЦН в КДМНУ 63-2 |  | вдз |  |  | 46067.7917 | 46070.4792 | 0 | 64.5 | 59.13 | 0 | 0 | 3.5 | 55.63 | True | False | False | False |  | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46067 | 46070
Vt_6302 | 6302 | 63 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения прошлых лет | ФОН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено азот №3 | КР | КР7-16 | Компрессирование с ЦДНГ-2 | ФОН | неф |  |  | 46069.7083 | 0 | 45270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Макет | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 235.1349 | 290 | 1 | 280.917 | 350 | 2 | 0 | 235.1349 | 290 | 1 | 0 | 46069 | 46075
Vt_6302 | 6302 | 63 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Остановлена | ФОН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено азот №3 | КР | КР7-16 | Компрессирование с ЦДНГ-2 | ФОН | неф |  |  | 46067.0833 | 46069.2917 | 45270 | 53 | 48.58 | 0 | 0 | 0 | 48.58 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 235.1349 | 290 | 1 | 235.1349 | 290 | 1 | 0 | 235.1349 | 290 | 1 | 0 | 46066 | 46070
Vt_6308 | 6308 | 63 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 |  | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 22 | КР | КР3-1.1 | Глушение, подьём аварийного ЭЦН, спуск ЭЦН. | ЭЦН | неф |  |  | 46046.7292 | 0 | 46037 | 0 | 0 | 546.01 | 0 | 0 | 0 | True | False | True | True | Утвержден | Утвержден |  | Готов | несколько актов | февраль |  | 11073055.69 | 11073055.69 | 127.6002 | 164 | 5 | 127.6002 | 164 | 5 | 0 | 127.6002 | 164 | 5 | 0 | 46044 | 46065
Vt_6309 | 6309 | 63 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 22 | КР | КР3-1.1 | Глушение. Спуск ловильного оборудования. Подъем аварийного оборудования (ЭЦН). Подготовка к посадке пакера. Определение приемистости. Спуск пакера ППД. | ЭЦН | неф |  |  | 46031.5 | 46046.7292 | 45980 | 365.5 | 335.04 | 319.39 | 270.17 | 270.17 | 64.87 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | Готов | январь |  | 7169496.39 | 7169496.39 | 162.162 | 200 | 1 | 162.162 | 200 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 46022 | 46058
Ya_641 | 641 | 62 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 | В работе | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "Андижон" | 6 | ТР | ТР5-1 | Глушение, смена УЭЦН | ЭЦН | неф |  |  | 46059.7917 | 46069.875 | 46047 | 242 | 225.87 | 211.08 | 0 | 3.7 | 222.17 | True | False | False | True |  | Утвержден |  |  | Макет | февраль |  | 6051801.14 | 6051801.14 | 12.6837 | 153 | 90 | 12.6837 | 153 | 90 | 0 | 20.59 | 261 | 90 | 0 | 46059 | 46072
Ya_644 | 644 | 42 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 | В работе | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "Андижон" | 6 | ТР | ТР5-1 | Глушение, смена УЭЦН | ЭЦН | неф |  |  | 46041.7083 | 46058.75 | 46043 | 409 | 381.73 | 358.28 | 173.5 | 188.2 | 193.53 | True | False | True | True |  | Утвержден |  | Готов | Закрыт | февраль |  | 8706302.08 | 8706302.08 | 10.9096 | 94 | 86 | 10.9096 | 94 | 86 | 0 | 10.9096 | 94 | 86 | 0 | 46041 | 46052
Mc_007 | 7 | 10 | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания | Мирнинский ЛУ | УДНГ | В бездействии прошлых лет | ЭЦН |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | 37 | ТР | ТР.ПНП1-5 | Прведение ОПЗ. | ЭЦН | неф |  |  | 46056.2083 | 46056.5417 | 0 | 8 | 7.33 | 7.33 | 0 | 0 | 7.33 | False | False | False | True |  |  |  |  | Закрыт | февраль |  | 167527.59 | 167527.59 | 72.6415 | 87 | 2 | 72.6415 | 87 | 2 | 0 | 72.6415 | 87 | 2 | 0 | 46056 | 46058
Msh_7001 | 7001 | 70 | им. Н.В.Мышевского | Иркутская нефтяная компания | Кийский ЛУ | ЦДНГ-1 | Освоение текущего года | ФОН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 7 | КР | КР13-1.1 | Извлечение аварийного оборудования каскад, промывка лифта НКТ, востановление циркуляции в затрубном пространстве. | ФОН | неф |  |  | 46050.7083 | 46057.8333 | 46048 | 171 | 156.75 | 99.15 | 50 | 55 | 101.75 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | несколько актов | февраль |  | 3251220.28 | 3251220.28 | 346.0976 | 538 | 22.4 | 168.2207 | 267 | 24 | 0 | 346.0976 | 538 | 22.4 | 0 | 46050 | 46060
Msh_7002 | 7002 | 70 | им. Н.В.Мышевского | Иркутская нефтяная компания | Кийский ЛУ | ЦДНГ-1 |  | ФОН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР7-16 | Компрессирование с ЦДНГ-1 | ФОН | неф |  |  | 0 | 0 | 46064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Утвержден | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 816 | 40 | 0 | 46064 | 46066
Msh_7002 | 7002 | 70 | им. Н.В.Мышевского | Иркутская нефтяная компания | Кийский ЛУ | ЦДНГ-1 |  | ФОН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 39 | КР | КР8-2.1НТ | Шаблонирование ОК-114 мм, запись ОПП на притоке. | ФОН | неф |  |  | 46066.6667 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | Макет | февраль |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 816 | 3 | 0 | 46066 | 46073
Msh_7002 | 7002 | 70 | им. Н.В.Мышевского | Иркутская нефтяная компания | Кийский ЛУ | ЦДНГ-1 | Освоение текущего года | ФОН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено азот №2 | КР | КР7-16 | Компрессирование с ЗОС |  | неф |  |  | 46058.5 | 46060.4167 | 0 | 46 | 42.17 | 0 | 0 | 0 | 42.17 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46059 | 46065
Msh_7002 | 7002 | 70 | им. Н.В.Мышевского | Иркутская нефтяная компания | Кийский ЛУ | ЦДНГ-1 |  |  |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено освоения №3 | КР | КР-ОС-1 | Активация МГРП. Отработка скважины. Замер дебита. ГДИ. |  |  |  |  | 46053.5417 | 46060.9167 |  | 177 | 162.25 | 162.25 | 0 | 9 | 153.25 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | несколько актов | февраль |  | 1657591.83 | 1657591.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 816 | 40 | 0 | 46048 | 46057
Msh_7020г | 7020г |  | им. Н.В.Мышевского | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 |  | ЭЦН |  |  | ООО "ИНК" | ООО "ИНК-ТКРС" | 18 | КР | КР-ОС-7 | ОТЗ, НЗ, Спуск ЭЦН |  | вдз |  |  | 46070.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Утвержден | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46047 | 46068
Msh_7020г | 7020г |  | им. Н.В.Мышевского | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 |  | ЭЦН |  |  | ООО "ИНК" | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР6-4 | 2Спуск ЭЦВ 8-25-430, Отработка (сутки), Спуск ЭЦН по результату |  | вдз |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Утвержден | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 46051 | 46072
Msh_7020г | 7020г |  | им. Н.В.Мышевского | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 |  | ЭЦН |  |  | ООО "ИНК" | ООО "ИНК-ТКРС" | 18 | КР | КР6-4 | Бурение скважины, Испытание ЭЦВ 8-25-230 (сутки) |  | вдз |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Утвержден | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46032 | 46068
Yaw_70407рс | 70407рс | 704 | им. В. И. Кокорина | Иркутская нефтяная компания | Месторождение промышленных подземных вод им. В.И. Кокорина | ЦДНГ-1 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИXK» | ООО "Андижон" | 1 | КР | КР11-1 | Подъем ЭЦН. Спуск воронки с ППУ на глубину 1100м. Консервация | пр. | вдд (расс) |  |  | 46055.375 | 46060.375 | 45753 | 120 | 112 | 107.24 | 12.2 | 19.4 | 92.6 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | Макет | февраль |  | 2469573.08 | 2469573.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46054 | 46068
Bt_071-kas | 71 | 0П | Большетирский | Иркутская нефтяная компания | Большетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | В ликвидации | ФОН |  |  | АО «ИНК-Запад» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР12-2 | Восстановление устья. Шаблонировка ОК-146. Разбуривание ЦМ. ГИС. ПВР. Спуск пакера ГРП (при необходимости НЗ). Ликвидация/консервация скважины (по доп. НЗ и ПР). |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Утвержден | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 46068 | 46096
Ma_710 | 710 | 4 | Марковское | Иркутская нефтяная компания | Марковское месторождение | ЦДНГ-1 |  | ФОН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР13-2НТ А | Нормализация забоя |  | газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Утвержден | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 682000 | 0 | 0 | 682000 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 46052 | 46063
Ki_71603 | 71603 | 716 | Кийский | Иркутская нефтяная компания | Кийский ЛУ | ЦДНГ-1 | Освоение текущего года | ФОН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 19 | КР | КР-ОС-6 | Глушение, ЗР ГРП. |  | газ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 112 | 0 | 0 | 46080 | 46101
Bt_7201 | 7201 |  | Бариктинское нефтегазоконденсатное месторождение | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 |  |  |  |  | АО "ИНК-Запад" | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено освоения №3 | КР | КР13-13 | Демонтаж газосепоратора. |  |  |  |  | 46060.9167 | 46066.875 |  | 143 | 131.08 | 130.75 | 0 | 5 | 126.08 | False | False | False | True |  |  |  |  | Макет | февраль |  | 1481754.16 | 1481754.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46060 | 46065
Ya_755 | 755 | 67 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 | Остановлена | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР13-1.1 | Востановление циркуляции по НКТ | ЭЦН | неф |  |  | 0 | 0 | 45318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Утвержден | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 15.1707 | 61 | 70 | 15.1707 | 61 | 70 | 0 | 15.1707 | 61 | 70 | 0 | 46053 | 46058
Az_771 | 771 | 87 | Аянский (Западный) | Иркутская нефтяная компания | Аянский-Западный ЛУ AZ LU | ЦДНГ-1 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | ТР | ТР5-1 | Смена УЭЦН |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | True | False |  | Макет |  | Макет | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 2.9372 | 82 | 95.7 | 2.9372 | 82 | 95.7 | 0 | 2.9372 | 82 | 95.7 | 0 | 46049 | 46078
Az_776 | 776 | 86 | Аянский (Западный) | Иркутская нефтяная компания | Аянский-Западный ЛУ AZ LU | ЦДНГ-1 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 36 | ТР | ТР5-1 | Глушение, подрыв ПШ, приподъём УЭЦН на 30м, посадка ПШ. По рез-ту смена УЭЦН | ЭЦН | неф |  |  | 46028.7083 | 46055.5417 | 46027 | 644 | 590.33 | 584.64 | 378.76 | 398.76 | 191.57 | True | False | False | True |  | Утвержден |  |  | несколько актов | февраль |  | 13625244.79 | 13625244.79 | 39.0335 | 47 | 0.3 | 39.0335 | 47 | 0.3 | 0 | 40.7 | 54.9 | 10.6 | 0 | 46037 | 46039
| 78 | 0П | Северо-Марковское нефтегазоконденсатное месторождение | Иркутская нефтяная компания | Марковское месторождение | ЦДНГ-1 | [5 empty] | ООО "ИНК-ТКРС" | 28 | КР | КР12-2 | Восстановление устья. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Утвержден | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46063 | 46095
| 78 | 0П | Северо-Марковское нефтегазоконденсатное месторождение | Иркутская нефтяная компания | Марковское месторождение | ЦДНГ-1 | [5 empty] | ООО "ИНК-ТКРС" |  | ТР | ТР13-1 | Отогрев устья. Проверка избыточных давлений. Ревизия планшайбы, задвижек. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False |  | Готов |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46071 | 46072
Vt_7805 | 7805 | 78 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 |  | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | ТР | ТР5-1 | Глушение, смена УЭЦН |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | True | False |  | Макет |  | Готов | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 20.344 | 54 | 54 | 20.344 | 54 | 54 | 0 | 20.344 | 54 | 54 | 0 | 46051 | 46060
Ya_783 | 783 | 48 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 | В работе | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "Андижон" | 3 | ТР | ТР5-1 | Глушение, поиск негерметичной НКТ, смена УЭЦН | ЭЦН | неф |  |  | 46039.7917 | 46055.25 | 44308 | 371 | 346.27 | 346.14 | 183.4 | 187.4 | 158.87 | True | False | False | True |  | Утвержден |  |  | Закрыт | февраль |  | 8454156.76 | 8454156.76 | 5.803 | 35 | 80 | 5.803 | 35 | 80 | 0 | 9.2 | 24.7 | 55 | 0 | 46039 | 46052
Ya_784 | 784 | 16 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 | В работе | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "Андижон" | 1 | ТР | ТР5-1 | Смена УЭЦН | ЭЦН | неф |  |  | 46044.75 | 46055.375 | 45439 | 255 | 238 | 237.97 | 109.7 | 109.7 | 128.3 | True | False | True | True |  | Утвержден |  | Готов | Закрыт | февраль |  | 5907903.47 | 5907903.47 | 52.2933 | 190 | 66.8 | 52.2933 | 190 | 66.8 | 0 | 39.7 | 239 | 75 | 0 | 46043 | 46063
Vt_812г | 812г |  | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-2 |  | ЭЦН |  |  | ООО "ИНК" | ООО "ИНК-ТКРС" | 5 | ТР | ТР8-1 | смена ЭЦВ | ЭЦН | вдз |  |  | 46070.9583 | 46071.3125 | 45847 | 8.5 | 7.79 | 14.95 | 0 | 0 | 7.79 | True | False | False | True |  | Утвержден |  |  | Макет | февраль |  | 294672.68 | 294672.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46067 | 46068
Vt_8404 | 8404 | 84 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 34 | ТР | ТР5-1 | Глушение, смена УЭЦН | ЭЦН | неф |  |  | 46054.7083 | 46070.0417 | 46065 | 306 | 280.5 | 229.24 | 36 | 51 | 229.5 | True | False | True | True |  | Утвержден |  | Готов | Макет | февраль |  | 4179703.56 | 4179703.56 | 151.3512 | 308 | 40 | 151.3512 | 308 | 40 | 0 | 149 | 405 | 40 | 0 | 46054 | 46065
Vt_8404 | 8404 | 84 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения | ТР | ТР00-5 | Монтаж линии ВВЛ из НКТ-73. Глушение скважины. | ЭЦН | неф |  |  | 46055.4583 | 46056.375 | 45869 | 22 | 20.17 | 0 | 0 | 0 | 20.17 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 151.3512 | 308 | 40 | 151.3512 | 308 | 40 | 0 | 151.3512 | 308 | 40 | 0 | 46055 | 46058
Vt_8405 | 8405 | 84 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР3-1.1 | Глушение, подьём ЭЦН, извлечение АО, спуск ЭЦН. | ЭЦН | неф |  |  | 0 | 0 | 45976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Утвержден | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 139.23 | 200 | 15 | 139.23 | 200 | 15 | 0 | 139.23 | 200 | 15 | 0 | 46070 | 46111
Vt_8405 | 8405 | 84 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 4 | ТР | ТР00-8 | Глушение, ловильные работы, подъем АО, спуск УЭЦН. | ЭЦН | неф |  |  | 46052.7188 | 46054 | 45976 | 30.75 | 28.19 | 28.65 | 0 | 0 | 28.19 | True | False | True | True |  | Макет |  | Готов | Закрыт | январь |  | 564623.72 | 564623.72 | 139.23 | 200 | 15 | 139.23 | 200 | 15 | 0 | 139.23 | 200 | 15 | 0 | 46051 | 46078
Az_8405г | 8405г | 84 | Аянский (Западный) | Иркутская нефтяная компания | Аянский-Западный ЛУ AZ LU | ЦДНГ-1 | В бездействии текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | ТР | ТР8-1 | Подъём ЭЦН, ОТЗ, НЗ, Спуск ЭЦН |  | вдз |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False |  | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 100 | 0 | 46058 | 46073
Vt_8407 | 8407 | 84 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | ТР | ТР5-1 | Глушение, поиск негерметичной НКТ, смена ЭЦН |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | True | False |  | Утвержден |  | Макет | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 25.8722 | 130 | 75.7 | 25.8722 | 130 | 75.7 | 0 | 25.8722 | 130 | 75.7 | 0 | 46071 | 46081
Vt_8409 | 8409 | 84 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения | ТР | ТР00-6 | Сборка линии от скв 8409 до скв 8411 для ЦДНГ-2 | ЭЦН | неф |  |  | 46064.6042 | 46064.9993 | 46033 | 9.48 | 8.69 | 0 | 0 | 0 | 8.69 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 109.746 | 335 | 60 | 109.746 | 335 | 60 | 0 | 109.746 | 335 | 60 | 0 | 46064 | 46065
Vt_8409 | 8409 | 84 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 4 | КР | КР3-1.1 | Глушение, осторожный подрыв ПШ, подъём НКТ до зеркала жидкости | ЭЦН | неф |  |  | 46054 | 0 | 46062 | 0 | 0 | 303.2 | 0 | 0 | 0 | True | False | True | True | Утвержден | Утвержден |  | Готов | Макет | февраль |  | 5539546.01 | 5539546.01 | 109.746 | 335 | 60 | 109.746 | 335 | 60 | 0 | 121 | 368 | 60 | 0 | 46054 | 46062
Vt_8410 | 8410 | 84 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Большетирского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР9-1 | Подъем ЭЦН,скрепирование ЭК, спуск пакера ППД |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Макет | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 140.4585 | 245 | 30 | 159.8688 | 320 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 46077 | 46090
Vt_8412 | 8412 | 84 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 |  |  |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 15 | КР | КР-ОС-8 | Промывка НКТ и хвостовика от баритового раствора, ПВР, замещение на облегченный раствор, отработка скважины на АО. |  |  |  |  | 46065.25 | 46066.25 |  | 24 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | Макет | февраль |  | 892888.63 | 892888.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5 | 303 | 60 | 0 | 46066 | 46076
Vt_8412 | 8412 | 84 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 |  |  |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 15 | КР | КР-ОС-8 | Промывка НКТ и хвостовика от баритового раствора, ПВР, замещение на облегченный раствор, отработка скважины на АО. |  |  |  |  | 46068.9167 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | True |  |  |  |  | Макет | февраль |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5 | 303 | 0 | 0 | 46068 | 46081
Vt_8703 | 8703 | 87 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | В бездействии текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения №2 | ТР | ТР00-8 | Опережающее глушение скважины для КРС-3. | ЭЦН | неф |  |  | 46060.875 | 46062.3333 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 17.8214 | 272 | 92 | 17.8214 | 272 | 92 | 0 | 17.8214 | 272 | 92 | 0 | 46060 | 46062
Vt_8703 | 8703 | 87 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | В бездействии текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 3 | КР | КР4-1 | Глушение. Изоляция осинского горизонта. ГИС. ПВР. Спуск пакера ППД. | ЭЦН | неф |  |  | 46061.7917 | 46070.875 |  | 218 | 199.83 | 238.67 | 0 | 8.17 | 191.66 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | Макет | февраль |  | 4620795.31 | 4620795.31 | 17.8214 | 272 | 92 | 17.8214 | 272 | 92 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1500 | 46065 | 46079
Vt_8709 | 8709 | 87 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Остановлена | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 5 | ТР | ТР13-2 | Смена ЗМС | ЭЦН | неф |  |  | 46066.125 | 46066.375 |  | 6 | 5.5 | 6.96 | 0 | 0 | 5.5 | True | False | False | True |  | Утвержден |  |  | Макет | февраль |  | 203043.29 | 203043.29 | 0.3514 | 429 | 99.9 | 0.3514 | 429 | 99.9 | 0 | 0.3514 | 429 | 99.9 | 0 | 46065 | 46066
Vt_8709 | 8709 | 87 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР13-1.3НТ | Сверление центральной задвижки АФК с ГНКТ. | ЭЦН | неф |  |  | 0 | 0 | 45851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Утвержден | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0.3514 | 429 | 99.9 | 0.3514 | 429 | 99.9 | 0 | 0.3514 | 429 | 99.9 | 0 | 46065 | 46068
Vt_8709 | 8709 | 87 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 5 | КР | КР1-2.2 | Глушение скважины. Подъем ЭЦН. Разбуривание МГРП. ОПЗ. Закрытие портов ГРП с опрессовкой (при необходимости РИР БС). Спуск ЭЦН. |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Утвержден | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0.3514 | 429 | 99.9 | 0.3514 | 429 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46068 | 46091
Vt_8709 | 8709 | 87 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Остановлена | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | ТР | ТР5-1 | протокол ВЦ |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | True | False |  | Макет |  | Макет | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0.3514 | 429 | 99.9 | 0.3514 | 429 | 99.9 | 0 | 0.3514 | 429 | 99.9 | 0 | 46071 | 46072
Vt_8710 | 8710 | 87 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Большетирского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 |  | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 34 | ТР | ТР14-1.2 | Глушение, осторожный подрыв ПШ, смена УЭЦН/ЛА по рез-ту | ЭЦН | неф |  |  | 46054.875 | 46055.5417 | 46058 | 16 | 14.67 | 16.4 | 0 | 0 | 14.67 | True | False | True | True |  | Утвержден |  | Готов | Макет | февраль |  | 478672.12 | 478672.12 | 83.0466 | 130 | 22 | 83.0466 | 130 | 22 | 0 | 83.0466 | 130 | 22 | 0 | 46046 | 46058
Vt_8710 | 8710 | 87 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Большетирского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 |  | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 3 | КР | КР13-2 | Глушение скважины. Подъем ЭЦН. Разбуривание МГРП+БК ОК-114. Спуск тех. пакера. ОПЗ на ОС. Спуск ЭЦН. | ЭЦН | неф |  |  | 46070.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | Макет | февраль |  | 184970.54 | 184970.54 | 83.0466 | 130 | 22 | 83.0466 | 130 | 22 | 0 | 119.7 | 243.5 | 40 | 0 | 46063 | 46083
Vt_8711 | 8711 | 87 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 |  | ФОН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено азот №3 | КР | КР7-16 | Компрессирование | ФОН | неф |  |  | 46065.5417 | 46067.0833 | 0 | 37 | 33.92 | 0 | 0 | 0 | 33.92 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 354.7908 | 456 | 5 | 354.7908 | 456 | 5 | 0 | 354.7908 | 456 | 5 | 0 | 46065 | 46068
Vt_8803 | 8803 | 88 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 34 | КР | КР13-2 | Глушение скважины. Подъем ЭЦН. Разбуривание МГРП. ОПЗ. ПВР (по доп. согласованию). Спуск ЭЦН. | ЭЦН | неф |  |  | 46070.0417 | 0 | 45822 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | True | Утвержден | Макет |  |  | Макет | февраль |  | 352724.27 | 352724.27 | 72.3587 | 95 | 7 | 72.3587 | 95 | 7 | 0 | 161.9 | 232.6 | 15 | 0 | 46069 | 46083
Vt_8803 | 8803 | 88 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | ТР | ТР5-1 | для протокла |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | True | False |  | Макет |  | Макет | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 72.3587 | 95 | 7 | 72.3587 | 95 | 7 | 0 | 72.3587 | 95 | 7 | 0 | 46069 | 46079
Vt_8804 | 8804 | 88 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 15 | КР | КР13-1.3НТ | Востановление циркуляции + ГКО на ЭЦН. | ЭЦН | неф |  |  | 46059.0417 | 46062.8333 | 45923 | 91 | 83.42 | 31.53 | 9.5 | 30.5 | 52.92 | True | False | False | True | Утвержден | Макет |  |  | Макет | февраль |  | 1109226.33 | 1109226.33 | 21.8919 | 27 | 1 | 21.8919 | 27 | 1 | 0 | 21.8919 | 27 | 1 | 0 | 46058 | 46068
М | 8810 | 88 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Большетирского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 |  |  |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 33 | КР | КР-ОС-6 | Отработка на АО, замер дебита, ГДИ, глушение, подъем УГРП, спуск УЭЦН. |  |  |  |  | 46031.875 | 46059.375 | 46001 | 657 | 602.25 | 595.43 | 323.42 | 333.76 | 268.49 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | несколько актов | февраль |  | 14472934.55 | 14472934.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.6 | 268 | 15 | 0 | 46034 | 46044
М | 8810 | 88 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Большетирского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 |  | пр. |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 15 | КР | КР13-1.1 | Востановление циркуляции в НКТ. | пр. | неф |  |  | 46066.25 | 46068.9167 | 46001 | 64 | 58.67 | 11.88 | 0 | 3 | 55.67 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | Макет | февраль |  | 476108.75 | 476108.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 268 | 0 | 0 | 46065 | 46070
М | 8810 | 88 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Участок Большетирского месторождения Vt LU | ЦДНГ-2 |  |  |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения №2 | ТР | ТР00-8 | перевод скважины с раствора у-1,70 на раствор у-1,18г/см3 |  |  |  |  | 46058.875 | 46060.625 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46058 | 46061
Vt_8811 | 8811 | 88 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | ФОН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Бригада КГРП | КР | КР-ОС-8 | Активация портов ГРП + ОПЗ СКО. |  | неф |  |  | 46069.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Утвержден | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.3 | 267 | 20 | 0 | 46069 | 46079
Mr_901_mc | 901 |  | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 |  | ФОН |  |  |  | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР13-1.3НТ | ВЦ НКТ |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Макет | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46070 | 46072
Mc_902-mc | 902mc | 0Р | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания | Мирнинский ЛУ | УДНГ | Остановлена | ФОН |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | 26 | КР | КР4-1 | Подъем воронки, СПО ПСШ, ЦЗ Ул, проработка колонны до гл.2118м, опрессовка э/к на 80атм. ПВР в инт.2109-2115м двойной плотностью. Спуск пакера на гл. гл.2060м. | ФОН | неф |  |  | 46071 | 0 | 43448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 6.0489 | 7 | 0.1 | 6.0489 | 7 | 0.1 | 0 | 6.0489 | 7 | 0.1 | 0 | 46070 | 46097
Mc_902-mc | 902mc | 0Р | Маччобинское | Иркутская нефтяная компания | Мирнинский ЛУ | УДНГ | Остановлена | ФОН |  |  | ООО "Саханефть" | ООО "ИНК-ТКРС" | 37 | КР | КР4-1 | Подъем воронки, СПО ПСШ, ЦЗ Ул, проработка колонны до гл.2118м, опрессовка э/к на 80атм. ПВР в инт.2109-2115м двойной плотностью. Спуск пакера на гл. гл.2060м. | ФОН | неф |  |  | 46062.8194 | 46067.2083 | 43448 | 105.33 | 96.56 | 94 | 0 | 4 | 92.56 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | Макет | февраль |  | 2144380.54 | 2144380.54 | 0 | 0 | 0 | 6.0489 | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46062 | 46097
Vt_9105 | 9105 | 91 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 |  | ФОН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено азот №3 | КР | КР7-16 | Компрессирование с ЦДНГ-2 | ФОН | неф |  |  | 46047.6667 | 46059.6042 | 0 | 286.5 | 262.63 | 0 | 0 | 0 | 262.63 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 440.2453 | 578 | 7 | 419.459 | 528 | 3 | 0 | 440.2453 | 578 | 7 | 0 | 46047 | 46061
Vt_9105 | 9105 | 91 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 |  | ФОН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено азот №1 | КР | КР7-16 | Компрессирование с ЦДНГ-2 | ФОН | неф |  |  | 46059.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 419.459 | 528 | 3 | 261.4576 | 347 | 8 | 0 | 419.459 | 528 | 3 | 0 | 46059 | 46081
Vt_9105 | 9105 | 91 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 |  | ФОН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено азот №3 | КР | КР7-16 | Компрессирование в НКТ/затруб (по согласованию с ЦДНГ) |  | неф |  |  | 46010.875 | 46033.9167 | 0 | 541 | 495.92 | 0 | 0 | 6 | 489.92 | True | False | False | False | Макет | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 263.759 | 339 | 5 | 373.9308 | 513 | 11 | 0 | 263.759 | 339 | 5 | 0 | 46010 | 46387
Ic_919 | 919 | 9 | Ичединское | Иркутская нефтяная компания | Западно-Ярактинский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | АО «ИНК-Запад» | ООО "ИНК-ТКРС" | 15 | КР | КР13-1.3НТ | ВЦ в НКТ | ЭЦН | неф |  |  | 46062.8333 | 46065.25 | 44754 | 58 | 53.17 | 16.71 | 0 | 10 | 43.17 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | Макет | февраль |  | 665849.94 | 665849.94 | 16.0578 | 20 | 1 | 16.0578 | 20 | 1 | 0 | 16.0578 | 20 | 1 | 0 | 46016 | 46023
Au_092 | 92 | 5 | Западно-Аянское | Иркутская нефтяная компания | Аянский ЛУ AU LU | ЦДНГ-1 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК-НефтеГазГеология» | ООО "Андижон" | 4 | ТР | ТР5-1 | Подъём до зеркала. Устранение НГ НКТ. Смена УЭЦН. | ЭЦН | неф |  |  | 46070.2083 | 0 |  | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | True | False | True | True |  | Готов |  | Макет | Макет | февраль |  | 1262082.61 | 1262082.61 | 59.965 | 176 | 59 | 59.965 | 176 | 59 | 0 | 59.965 | 176 | 59 | 0 | 46070 | 46078
Au_092 | 92 | 5 | Западно-Аянское | Иркутская нефтяная компания | Аянский ЛУ AU LU | ЦДНГ-1 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК-НефтеГазГеология» | ООО "Андижон" | 2 | КР | КР7-13 | Глушение, подъем УЭЦН, определение приемистости, запись CO-каротажа, ПВР, СКО, спуск УЭЦН. | ЭЦН | неф |  |  | 46017.875 | 46066.375 |  | 1164 | 1086.4 | 975.91 | 263 | 277.6 | 808.8 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | несколько актов | февраль |  | 24780078.96 | 24780078.96 | 59.965 | 176 | 59 | 59.965 | 176 | 59 | 0 | 57.9 | 303 | 77 | 0 | 46025 | 46042
Ic_924 | 924 | 2 | Ичединское | Иркутская нефтяная компания | Западно-Ярактинский лицензионный участок | ЦДНГ-2 |  | ЭЦН |  |  | АО «ИНК-Запад» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено азот №3 | КР | КР13-13 | Глушение совместно с «Петрокемикал-Солюшн» | ЭЦН | неф |  |  | 46069.2917 | 46069.7083 | 44378 | 10 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 17.3149 | 427 | 95 | 17.3149 | 427 | 95 | 0 | 17.3149 | 427 | 95 | 0 | 46069 | 46069
Ic_924 | 924 | 2 | Ичединское | Иркутская нефтяная компания | Западно-Ярактинский лицензионный участок | ЦДНГ-2 |  | ЭЦН |  |  | АО «ИНК-Запад» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено глушения №2 | ТР | ТР00-8 | Опережающее глушение для КРС-34 | ЭЦН | неф |  |  | 46067.8333 | 46070.3333 | 44378 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 17.3149 | 427 | 95 | 17.3149 | 427 | 95 | 0 | 17.3149 | 427 | 95 | 0 | 46067 | 46070
Au_9303г | 9303г | 93 | Западно-Аянское | Иркутская нефтяная компания | Аянский ЛУ AU LU | ЦДНГ-1 |  | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК-НефтеГазГеология» | ООО "Андижон" | 7 | ТР | ТР5-6 | ПД ЭЦН СП воронки | ЭЦН | вдз |  |  | 46063.875 | 46065.9583 | 45541 | 50 | 46.67 | 66.53 | 0 | 0 | 46.67 | True | False | False | True |  | Готов |  |  | Макет | февраль |  | 1597958.48 | 1597958.48 | 0 | 964 | 0 | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | 964 | 0 | 0 | 46062 | 46064
Ya_949 | 949 | 230 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания | Ярактинское месторождение | ЦДНГ-1 | Ожидание освоения текущего года | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР13-1.1 | Востановление циркуляции в НКТ с ГНКТ | ЭЦН | неф |  |  | 0 | 0 | 45194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Макет | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 180.019 | 416 | 47.8 | 77.0754 | 203 | 54.2 | 0 | 180.019 | 416 | 47.8 | 0 | 46047 | 46058
Vt_9502 | 9502 | 95 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | пр. |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР-ОС-8 | Глушение скважины. Подъем УГРП. Спуск воронки с ПМ. Перевод на пластовую воду. |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Макет | Макет |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46080 | 46086
Vt_9503 | 9503 | 95 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания | Верхнетирский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Ожидание освоения текущего года | ФОН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено азот №2 | КР | КР7-16 | Компрессирование с ЗОС 2 |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45844 | 55710
Ic_960 | 960 | 6 | Ичединское | Иркутская нефтяная компания | Западно-Ярактинский лицензионный участок | ЦДНГ-2 | Остановлена | ЭЦН |  |  | АО «ИНК-Запад» | ООО "ИНК-ТКРС" |  | ТР | ТР5-1 | Глушение, смена УЭЦН |  | неф |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | True | False |  | Макет |  | Готов | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 25.433 | 32 | 2 | 25.433 | 32 | 2 | 0 | 25.433 | 32 | 2 | 0 | 46047 | 46056
Au_962г | 962г | 96 | Западно-Аянское | Иркутская нефтяная компания | Аянский ЛУ AU LU | ЦДНГ-1 |  | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК-НефтеГазГеология» | ООО "Андижон" | 2 | ТР | ТР3-2 | Смена ТР УЭЦН | ЭЦН | вдз |  |  | 46066.375 | 46068.625 | 0 | 54 | 50.4 | 58.5 | 0 | 0 | 50.4 | True | False | False | True |  | Утвержден |  |  | Макет | февраль |  | 1401014.58 | 1401014.58 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 46068 | 46078
Au_9706 | 9706 | 97 | Западно-Аянское | Иркутская нефтяная компания | Аянский ЛУ AU LU | ЦДНГ-1 |  | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК-НефтеГазГеология» | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено подготовки скважин | ТР | ТР00-5 | Демонтаж линии ВВЛ L-250 м. | ЭЦН | неф |  |  | 46058.3333 | 0 |  | 13.17 | 11.92 | 0 | 0 | 0 | 11.92 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 7.7782 | 36 | 74 | 10.3044 | 31 | 60 | 0 | 7.7782 | 36 | 74 | 0 | 46058 | 46060
Ma_009ВЗ | 9ВЗ | 9 | Марковское | Иркутская нефтяная компания | Марковское месторождение | ЦДНГ-1 | В ликвидации | ЭЦН |  |  | ООО «ИНК» | ООО "ИНК-ТКРС" | 28 | КР | КР13-3 | Подъём ЭЦН, Подъём доп колонны, ОТЗ, НЗ, Спуск ЭЦН. | ЭЦН | вдз |  |  | 46032.375 | 46063.625 | 45821 | 396.5 | 363.46 | 334.16 | 189.67 | 203.67 | 159.79 | True | False | False | True | Утвержден | Утвержден |  |  | несколько актов | февраль |  | 345350.78 | 345350.78 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 0 | 46032 | 46041
| Ma_1XX | 0 | Марковское | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 | [5 empty] | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено азот №2 | КР | КР13-13 | Инертизация УПОУ 1-2; УЗОУ 1-3; УПОУ 2-1 |  |  |  |  | 46066.75 | 46070.7083 | 0 | 95 | 87.08 | 0 | 0 | 0 | 87.08 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46066 | 46070
| Vt_1XX | 0 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-2 | [5 empty] | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено азот №1 | КР | КР13-13 | Продувка временного трубопровода ПАТ от КП-87 ВТЛУ до точки подключения УЗ 87.4Н. |  |  |  |  | 46051.6458 | 46059.375 |  | 185.5 | 170.04 | 0 | 0 | 0 | 170.04 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46051 | 46053
| Vt_1XX | 0 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-2 | [5 empty] | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено азот №2 | КР | КР7-16 | Азотирование сырой нефти РГС-1 на КП-57 ВТЛУ БУОС-5. |  |  |  |  | 46070.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46070 | 46072
| Vt_1XX | 0 | Верхнетирский | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-2 | [5 empty] | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено азот №3 | КР | КР13-13 | Продувка временного трубопровода Временного нефтегазопровода ПАТ от КП-87 ВтЛУ до точки подключения в НСК от КП-87 (УЗ 87.4Н) |  |  |  |  | 46061.5417 | 46065.5417 | 0 | 96 | 88 | 0 | 0 | 58 | 30 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46061 | 46064
| Ya_1XX | 0 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 | [5 empty] | ООО "ИНК-ТКРС" |  | ТР | ТР00-5 | М/ж ВВЛ L-200м для КРС-5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46053 | 46058
| Ya_1XX | 0 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 | [5 empty] | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено азот №2 | КР | КР13-13 | Ожидание графика движения. |  |  |  |  | 46052.8333 | 46053.625 | 0 | 19 | 17.42 | 0 | 0 | 17 | 0.42 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46052 | 46056
| Ya_2XX | 0 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 | [5 empty] | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено азот №3 | КР | КР13-13 | Азотирование трубопровода ПАТ ои УЗА 244.2Н до 84.3Н |  |  |  |  | 46059.6042 | 46061.5417 | 0 | 46.5 | 42.63 | 0 | 0 | 0 | 42.63 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46059 | 46060
| Ya_2XX | 0 | Ярактинское | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 | [5 empty] | ООО "ИНК-ТКРС" | Звено азот №2 | КР | КР13-13 | Инертизация трубопровода и СРД, опрессовка оборудования. ЦПГ-1 УКПГ |  |  |  |  | 46060.4167 | 46062.875 | 0 | 59 | 54.08 | 0 | 0 | 22.37 | 31.71 | False | False | False | False |  |  |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46060 | 46063
| ПСП-1Г | ПСП | Марковское | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 |  | ЭЦН |  |  | ООО "ИНК" | ООО "ИНК-ТКРС" |  | КР | КР13-13 | Подъём ЭЦВ, ОТЗ, НЗ (ЖОР), Замер приёмистости, Спуск ЭЦВ |  | вдз |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | False | False | False | Утвержден | Утвержден |  |  | нет актов | декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46057 | 46068
| ПСП-1Г | ПСП | Марковское | Иркутская нефтяная компания |  | ЦДНГ-1 |  | ЭЦН |  |  | ООО "ИНК" | ООО "ИНК-ТКРС" | 28 | ТР | ТР8-1 | Подъём ЭЦВ, ОТЗ, НЗ, Смена ЭЦВ | ЭЦН | вдз |  |  | 46058.9167 | 46061.8333 | 44943 | 70 | 64.17 | 53.02 | 0 | 0 | 64.17 | True | False | False | True |  | Утвержден |  |  | Закрыт | февраль |  | 139697.34 | 139697.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45969 | 45976